## Титульный
Приложение № _____к протоколу общего собрания собственников* № ______ от «______» ____________ 20___ г.
Отчет о выполнении работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г.Щёлково, 1 Советский переулок, дом 4б на 2022 г.
Наименование элемента общего имущества в МКД | Виды работ по текущему ремонту | Планируемый объем ремонта | Фактический объем ремонта | Единица измерения | Типовые расценки (за единицу) | Фактическая стоимость ремонта | Дата завершения ремонта
кровля
кровельное покрытие | ремонт мягкого покрытия кровли в 1 слой | − | − | м2 | − | −
| разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | 7 | 7 | м2 | 125.97 | 881.79 | 4 квартал
| монтаж каркаса под навес | 12.48 | 13.48 | кг | 95.45 | 1286.666 | 4 квартал
| устройство обрешетки :сплошной из досок | 6.9 | 6.9 | м2 | 561.04 | 3871.176 | 4 квартал
| монтаж кровельного покрытия из профилированного листа | 6.9 | 6.9 | м2 | 935.62 | 6455.778 | 4 квартал
| очистка кровли от снега | − | − | м2 | − | −
свесы | ремонт/частичная замена поврежденных участков | 1.3 | 1.3 | м/п | 539.69 | 701.597 | 3 квартал
желоба | ремонт/частичная замена поврежденных участков | − | − | м/п | − | −
защитные ограждения | ремонт/частичная замена конструкций | − | − | м/п | − | −
стропильная система | ремонт/частичная замена деревянных конструкций | − | − | м/п | − | −
выходы на чердак | ремонт дверей/люков, закрытие на замок | − | − | шт | − | −
устройства защиты вентиляционных каналов и дымоходов от осадков | установка решеток и зонтов | − | − | шт | − | −
внутренний водосток | ремонт, прочистка, восстановление герметичности | − | − | м/п | − | −
наружный водосток | восстановление герметичности и комплектности (воронки, звенья, отметы) | − | − | м/п | − | −
13197.007
фасад
таблички (адресные, подъездные) | восстановление и укрепление табличек | − | − | шт. | − | −
архитектурная отделка | восстановление поврежденного слоя | − | − | кв.м | − | −
цоколь | огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску | 240 | 240 | кв.м | 62.44 | 14985.6 | 3 квартал
| шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску | 25 | 25 | м2 | 258.42 | 6460.5 | 3 квартал
| окраска акриловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза | 240 | 240 | м2 | 288.8 | 69312 | 3 квартал
| ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону | 8.6 | 8.6 | кв.м. | 1689.09 | 14526.174 | 3 квартал
отмостка | восстановление поврежденных участков | − | − | кв.м | − | −
приямки | очистка от мусора и окраска ограждений | − | − | кв.м | − | −
| установка решеток на приямки | − | − | кг | − | −
водоотводящие лотки и отводы от здания | восстановление лотков | − | − | м/п | − | −
крыльца | восстановление и окраска элементов крылец | − | − | кв.м | − | −
наружные стены | ремонт межпанельных швов без вскрытия | − | − | м/п | − | −
| ремонт межпанельных швов со вскрытием и заменй утеплителя | − | − | м/п | − | −
колонны и столбы | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин), окраска | − | − | кв.м | − | −
плиты балконов и лоджий | обеспечение безопасности (ограждение сигнальной лентой) и частичный ремонт | − | − | шт. | − | −
ограждение балконов и лоджий | восстановление и окраска ограждений | − | − | шт. | − | −
подъездные козырьки | ремонт элементов и окраска поверхностей | − | − | кв.м | − | −
межпанельные швы | восстановление герметизации швов | − | − | м/п | − | −
пожарные лестницы | укрепление и окраска лестниц | − | − | шт. | − | −
105284.274
подъезд
дверные заполнения в МОП | ремонт и окраска дверей (восстановление фурнитуры и остекления) петли | − | − | шт |  | −
| демонтаж дверных коробок | − | − | 1 коробка | − | −
| демонтаж и монтаж дверей металлических тамбурных | − | − | шт | − | −
| регулировка дверного доводчика | 1 | 1 | шт | 1275.6 | 1275.6 | 2 квартал
оконные заполнения в МОП | ремонт и окраска окон (восстановление фурнитуры и остекления) | − | − | шт. | − | −
внутренние стены | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин) | − | − | кв.м | − | −
| установка уголков ПВХ на клее | − | − | м/п
лестницы | восстановление ступеней, ограждений и перил | − | − | кв.м | − | −
мусоропроводы | ремонт поврежденных элементов, промывка ствола м/пр и мусорокамер | − | − | м/п | − | −
| ремонт приемного клапана мусоропровода | − | − | шт | − | −
перекрытия | ремонт и окраска | − | − | кв.м | − | −
балки (ригели) перекрытий и покрытий | ремонт и окраска конструкций | − | − | кв.м | − | −
почтовые ящики | частичный ремонт, окраска | − | − | шт. | − | −
1275.6
центральное отопление
отопительные приборы мест общего пользования | наличие и герметичность приборов отопления | 3 | 3 | шт | 141.6 | 424.8 | 4 квартал
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр системы центрального отопления | 925.5 | 925.5 | м2 | 44.58 | 41258.79 | 1,2,3,4 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 50мм | 2011 | 2011 | м/п | 69.06 | 138879.66 | 3 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 100мм | 100 | 100 | м/п | 69.99 | 6999 | 3 квартал
| установка хомутов диаметром трубопроводов до 100мм | − | − | шт | − | −
| демонтаж элеваторов | − | − | шт | − | −
| установка элеватров после прочистки | − | − | шт | − | −
| демонтаж грязевиков | − | − | шт | − | −
| установка грязевиков наружным диам. патрубков до 57мм после прочистки | − | − | шт | − | −
| прочистка фильтров диам. 50мм | 4 | 4 | шт | 1245.65 | 4982.6 | 3 квартал
| прочистка фильтров диам. 80мм | − | − | шт | − | −
| смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. до 20мм | − | − | м/п | − | −
| смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. до 50мм | − | − | м/п | − | −
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 15мм | − | − | 1 врезка | − | −
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 20мм | − | − | 1 врезка | − | −
| гидропневматическая,гидрохимическая промывка теплообменников | − | − | шт | − | −
задвижки и прочая запорная арматура | смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диам. до 20мм | − | − | шт. | − | −
| смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диам. до 32мм | − | − | шт. | − | −
| смена кранов на шаровые краны диам.15,20мм | 6 | 6 | шт | 912.9 | 5477.4 | 1,2,3,4 квартал
| установка манометров | 8 | 8 | шт | 1132.58 | 9060.64 | 3 квартал
| установка насосов | − | − | шт | − | −
| установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 65мм | − | − | соед. | − | −
| установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам.65мм | − | − | шт | − | −
| усиление сварных швов наплавкой | − | − | 1м шва | − | −
теплоизоляция трубопроводов | восстановление теплоизоляции | − | − | м/п | − | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. | − | −
207082.89
горячее водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр горячего водоснабжения | 14 | 14 | квартиры | 162.53 | 2275.42 | 1,2,3,4 квартал
| установка насосов | − | − | шт | − | −
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 15мм | − | − | 1 врезка | − | −
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. до 63мм | − | − | м/п | − | −
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.50мм | − | − | соед. | − | −
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 50мм | − | − | м/п | − | −
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 25мм | − | − | 1 врезка | − | −
| смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам. 40мм | − | − | м/п | − | −
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. | − | −
| смена задвижек диам 50мм | 2 | 2 | шт | 5853.6 | 11707.2 | 4 квартал
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | услуга | − | −
13982.62
холодное водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр холодного водоснабжения водоснабжения | 14 | 14 | квартиры | 162.53 | 2275.42 | 1,2,3,4 квартал
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. до 32мм | 8 | 8 | м/п | 246.18 | 1969.44 | 4 квартал
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.20мм | 11 | 11 | соед. | 18 | 198 | 4 квартал
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 20мм | 8 | 8 | м/п | 230.13 | 1841.04 | 4 квартал
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.32мм | − | − | соед. | − | −
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 32мм | − | − | м/п | − | −
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 20мм | − | − | м/п | − | −
| смена внутренних трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. 20мм | − | − | м/п | − | −
| смена внутренних трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. 32мм | − | − | м/п | − | −
| смена внутренних трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. 50мм | − | − | м/п | − | −
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 32мм | − | − | 1 врезка | − | −
| смена клапана впускного | − | − | шт | − | −
| регулировка смывного бачка | − | − | шт | − | −
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. | − | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. | − | −
6283.9
система водоотведения (канализация)
горизонтальные и вертикальные трубопроводы (в т.ч отдельные элементы) | осмотр системы водоотведения | 14 | 14 | квартиры | 162.53 | 2275.42 | 1,2,3,4 квартал
| смена трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100мм | 0.5 | 0.5 | м/п | 1182.8 | 591.4 | 3 квартал
| очистка канализационной сети внутренней | 28 | 28 | м/п | 278.16 | 7788.48 | 1,2,3,4 квартал
| очистка канализационной сети дворовой | − | − | м/п | − | −
| водоотлив из подвала электрическими нососами | − | − | м3 | − | −
| водоотлив из подвала ведрами | − | − | м3 | − | −
ливневая канализация | прочистка и проверка защитных решеток | − | − | м/п | − | −
10655.3
электрооборудование
вводное распределительное устройство | контроль исправности оборудования и ремонт силового предохранительного шкафа | − | − | шт. | − | −
| смена автоматов одно-,двух-,трехполюсных,установленных на конструкциях | − | − | шт | − | −
щит распределительный этажный | обеспечение закрытия на замок | − | − | шт. | − | −
лестничные клетки МОП | ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов | 1 | 1 | шт. | 4157.6 | 4157.6 | 2 квартал
| смена кабелей двух-четырехжильных | − | − | м | − | −
| смена светильников со светодиодными лампами | − | − | шт | − | −
| смена ламп накаливания | − | − | шт. | − | − | 1,2,3,4 квартал
| смена ламп светодиодных | 32 | 32 | шт. | 191.59 | 6130.88 | 1,2,3,4 квартал
| смена ламп люминесцентных | − | − | шт | − | −
осмотр линий электрических сетей,арматуры и электрооборудования на л/клетках | осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования на л/клетках | 9 | 9 | л/ клеток | 417.22 | 3754.98 | 1,2,3,4 квартал
14043.46
подвал,чердак
| Смена замков |  |  | шт
технические помещения | восстановление температурно-влажностного режима, обработка от грызунов и насекомых, отсутствие захламления помещений (дератизация) | 458 | 458 | кв.м. | 4.8 | 26380.8 | 1,2,3,4 квартал
26380.8
дымоходы и вентиляционные каналы
вентиляционные каналы | периодическая проверка вентиляционных каналов | 72 | 72 | каналов | 13 | 2808 | 1,3,4квартал
вентиляционные установки | ремонт инженерного оборудования | − | − | шт. | − | −
дефлекторы | антикоррозионная окраска металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов | − | − | шт. | − | −
| обслуживание пожарной сигнализации | 1 | 1 | шт | 33600 | 33600 | 2 квартал
зонты над шахтами | восстановление(укрепление) и окраска элементов | − | − | шт. | − | −
36408
ВДГО
внутридомовые газопроводы | антикоррозионная окраска, устранение посторонних предметов на г/пр, ремонт креплений | 16 | 16 | м2 | 535.4 | 8566.4 | 3 квартал
| техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 1 | 1 | дом | 12656 | 12656 | 3 квартал
21222.4
ИНЫЕ РАБОТЫ
благоустройство | механизированная обработка придомовой территории ПСС | − | − | раз | − | −
| услуги экскаватора-погрузчика,самосвала, погрузка и вывоз снега с придомовой территории | 60 | 60 | м3 | 650 | 39000 | 1,4 квартал
| механизированная уборка снега на придомовой территории | 540 | 540 | мин | 39.66 | 21416.4 | 1,4 квартал
| рытье ям | 1 | 1 | шт | 1666 | 1666 | 2 квартал
| бетонирование урны | 1 | 1 | шт | 6936.2 | 6936.2 | 2 квартал
| кронирование дерева, вывоз веток контейнером с утилизацией | 1 | 1 | шт | 14855.2 | 14855.2 | 2 квартал
| улучшенная масляная окраска ранее окрашенных бордюров с расчисткой старой краски до 10% | 13.8 | 13.8 | м2 | 126.86 | 1750.668 | 2 квартал
| окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 1 раз | 16 | 16 | м2 | 473.8 | 7580.8 | 2 квартал
МОП | установка откидного пандуса для детских колясок | − | − | шт | − | −
93205.268
Всего: | [5 empty] | 549021.519
*-Отчет о выполнении работ может также утверждаться советом многоквартирного дома, если он ранее наделен таким полномочием на общем собрании собственников