## Титульный
Приложение № _____к протоколу общего собрания собственников* № ______ от «______» ____________ 20___ г.
Отчет о выполнении работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г.Щёлково, ул.8 Марта , дом 7 на 2022 г.
Наименование элемента общего имущества в МКД | Виды работ по текущему ремонту | Планируемый объем ремонта | Фактический объем ремонта | Единица измерения | Типовые расценки (за единицу) | Фактическая стоимость ремонта | Дата завершения ремонта
кровля
кровельное покрытие | ремонт мягкого покрытия кровли в 1 слой | 330.7 | 330.7 | м2 | 1150 | 380305 | 3 квартал
| очистка кровли от снега | 12 | 12 | м2 | 30.07 | 360.84 | 1,4 квартал
свесы | ремонт/частичная замена поврежденных участков при помощи альпинистов | − | − | м/п | − | −
желоба | ремонт/частичная замена поврежденных участков | − | − | м/п | − | −
защитные ограждения | ремонт/частичная замена конструкций | − | − | м2 | − | −
стропильная система | ремонт/частичная замена деревянных конструкций | − | − | м/п | − | −
выходы на чердак | ремонт дверей/люков, закрытие на замок | − | − | шт | − | −
устройства защиты вентиляционных каналов и дымоходов от осадков | установка решеток и зонтов | − | − | шт | − | −
внутренний водосток | ремонт, прочистка, восстановление герметичности | − | − | м/п | − | −
наружный водос+ток | восстановление герметичности и комплектности (воронки, звенья, отметы) | − | − | м/п | − | −
380665.84
фасад
таблички (адресные, подъездные) | восстановление и укрепление табличек | − | − | шт. | − | −
архитектурная отделка | восстановление поврежденного слоя | − | − | кв.м | − | −
цоколь | окраска поверхности цоколя | 476 | 476 | м2 | 201.36 | 95847.36 | 2 квартал
| огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску | 476 | 476 | м2 | 62.44 | 29721.44 | 2 квартал
| шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску | 35 | 35 | м2 | 258.33 | 9041.55 | 2 квартал
| ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону | 25 | 25 | кв.м. | 1689.05 | 42226.25 | 2 квартал
отмостка | восстановление поврежденных участков | − | − | кв.м | − | −
приямки | очистка от мусора и окраска ограждений | − | − | кв.м | − | −
| заделка подвальных окон железом | − | − | м2 | − | −
водоотводящие лотки и отводы от здания | восстановление лотков | − | − | м/п | − | −
крыльца | окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за 2 раза | 8 | 8 | м2 | 618.13 | 4945.04 | 2 квартал
| окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза |  |  | м2 |  | 0 | 2 квартал
| окраска масляными составами ранее окрвшенных металлических решеток и оград без рельефа за 1 раз | 60 | 60 | м2 окрашиваемой поверхности | 473.77 | 28426.2 | 2 квартал
| окраска масляными составами ранее окрвшенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза | 35.25 | 35.25 | м2 окрашиваемой поверхности | 716.14 | 25243.935 | 2 квартал
наружные стены | ремонт межпанельных швов без вскрытия | − | − | м/п | − | −
| ремонт межпанельных швов со вскрытием и заменй утеплителя | − | − | м/п | − | −
колонны и столбы | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин), окраска | − | − | кв.м | − | −
плиты балконов и лоджий | обеспечение безопасности (ограждение сигнальной лентой) и частичный ремонт | − | − | шт. | − | −
ограждение балконов и лоджий | восстановление и окраска ограждений | − | − | шт. | − | −
подъездные козырьки | ремонт элементов и окраска поверхностей | − | − | кв.м | − | −
межпанельные швы | восстановление герметизации швов | − | − | м/п | − | −
пожарные лестницы | укрепление и окраска лестниц | − | − | шт. | − | −
235451.775
подъезд
дверные заполнения в МОП | ремонт и окраска дверей (восстановление фурнитуры и остекления) | 1.1 | 1.1 | м2 | 90 | 99 | 3 квартал
| установка петли | 4 | 4 | шт | 861.45 | 3445.8 | 3 квартал
| установка ручки скобы | 1 | 1 | шт | 307.2 | 307.2 | 3 квартал
| установка и крепление наличников | 9.55 | 9.55 | м коробки | 115.52 | 1103.216 | 3 квартал
| ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд насухо | − | − | м/п | − | −
| смена филенок в дверных полотнах из ДВП твердых | 4 | 4 | шт | 5313.75 | 21255 | 4 квартал
| усиление сварных швов( наплавкой) ремонт петли дверной | 3.5 | 3.5 | 1 м шва | 3006.69 | 10523.415 | 4 квартал
| окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за 1 раз | 2 | 2 | м2 | 119.8 | 239.6 | 4 квартал
| окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за 2 раза | 25.2 | 25.2 | м2 | 171.71 | 4327.092 | 4 квартал
оконные заполнения в МОП | ремонт и окраска окон (восстановление фурнитуры и остекления) | 1 | 1 | шт. | 350.8 | 350.8 | 3 квартал
внутренние стены | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин) | − | − | 1м3 заделки | − | −
лестницы | восстановление ступеней, ограждений и перил | 3 | 3 | м | 132.33 | 396.99 | 4 квартал
| разборка покрытий полов из керамических плиток | − | − | м2 | − | −
| устройство покрытий из керамогранитных плиток размером 30х30 | − | − | м2 | − | −
мусоропроводы | ремонт поврежденных элементов, промывка ствола м/пр и мусорокамер | − | − | м/п | − | −
| ремонт приемного клапана мусоропровода | − | − | шт | − | −
перекрытия | ремонт и окраска | − | − | кв.м | − | −
балки (ригели) перекрытий и покрытий | ремонт и окраска конструкций | − | − | кв.м | − | −
почтовые ящики | частичный ремонт, окраска | − | − | шт. | − | −
42048.113
центральное отопление
отопительные приборы мест общего пользования | наличие и герметичность приборов отопления | − | − | шт. | − | −
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр системы центрального отопления | 2151.2 | 2151.2 | м2 | 44.59 | 95922.008 | 1,2,3,4 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 50мм | 3131 | 3131 | м/п | 69.06 | 216226.86 | 1,2,3,4 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 100мм | 275 | 275 | м/п | 69.97 | 19241.75 | 3 квартал
| установка хомутов диаметром трубопроводов до 100мм | 6 | 6 | шт | 1122.23 | 6733.38 | 1,2,3,4 квартал
| демонтаж элеваторов | 3 | 3 | шт | 713.73 | 2141.19 | 3 квартал
| установка элеваторов после прочистки | 3 | 3 | шт | 549.49 | 1648.47 | 3 квартал
| демонтаж грязевиков | − | − | шт | − | −
| установка грязевиков наружным диам. патрубков до 57мм после прочистки | − | − | шт | − | −
| прочистка фильтров диам. 50мм | − | − | шт | − | −
| прочистка фильтров диам. 80мм | 12 | 12 | шт | 1833.77 | 22005.24 | 3 квартал
| смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. до 20мм | 4 | 4 | м/п | 882.85 | 3531.4 | 3 квартал
| смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. до 50мм |  |  | м/п |  | −
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 15мм | 1 | 1 | 1 врезка | 5141 | 5141 | 3 квартал
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 20мм | 2 | 2 | 1 врезка | 5734.5 | 11469 | 3 квартал
| смена сгонов у трубопроводов диам. 20мм | 11 | 11 | сгон | 393.55 | 4329.05 | 1,2,3,4 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диам. до 20мм | − | − | шт. | − | −
| смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диам. до 32мм | − | − | шт. | − | −
| смена кранов на шаровые краны диам.15,20,25,32мм | 20 | 20 | шт | 1056.87 | 21137.4 | 1,2,3,4 квартал
| установка манометров | 10 | 10 | шт | 1127.98 | 11279.8 | 3 квартал
| установка термометров | 8 | 8 | шт | 1870.5 | 14964 | 3 квартал
| установка насосов |  |  | шт |  | −
| ремонт задвижек диаметром до 100мм без снятия с места | 24 | 24 | шт | 2454.16 | 58899.84 | 3 квартал
| установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам.65мм |  |  | шт |  | −
| усиление сварных швов наплавкой |  |  | 1м шва |  | 0
теплоизоляция трубопроводов | восстановление теплоизоляции | − | − | м/п | − | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. | − | −
494670.388
горячее водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр горячего водоснабжения | 184 | 184 | квартиры | 224.15 | 41243.6 | 1,2,3,4 квартал
| установка насосов | − | − | шт | − | −
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 15мм | − | − | 1 врезка | − | −
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. до 63мм | − | − | м/п | − | −
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.50мм | − | − | соед. | − | −
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 20мм | 1 | 1 | м/п | 533.4 | 1 | 2 квартал
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 25мм | 2 | 2 | 1 врезка | 5862.9 | 11725.8 | 2 квартал
| смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам. 40мм | − | − | м/п | − | −
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. | − | −
| смена кранов на шаровые краны диам.25,32мм | 10 | 10 | шт | 1056.87 | 10568.7 | 2 квартал
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | услуга | − | −
63539.1
холодное водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр холодного водоснабжения водоснабжения | 184 | 184 | квартиры | 224.15 | 41243.6 | 1,2,3,4 квартал
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. до 32мм | − | − | м/п | − | −
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.25мм | − | − | соед. | − | −
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 25мм | − | − | м/п | − | −
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.32мм | − | − | соед. | − | −
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 32мм | − | − | м/п | − | −
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 20мм | − | − | м/п | − | −
| смена внутренних трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. 20мм | − | − | м/п | − | −
| смена внутренних трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. 32мм | − | − | м/п | − | −
| смена внутренних трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. 50мм | − | − | м/п | − | −
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 32мм | − | − | 1 врезка | − | −
| смена сгонов у трубопроводов диам. 20мм |  | − | сгон | − | −
| смена сгонов у трубопроводов диам. 32мм | 2 | 2 | сгон | 863.3 | 1726.6 | 4 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. | − | −
| смена кранов на шаровые краны диам.25,32мм | 9 | 9 | шт | 1056.87 | 9511.83 | 4 квартал
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. | − | −
52482.03
система водоотведения (канализация)
горизонтальные и вертикальные трубопроводы (в т.ч отдельные элементы) | осмотр системы водоотведения | 184 | 184 | квартиры | 224.15 | 41243.6 | 1,2,3,4 квартал
| смена трубопроводов из чугунных труб диам. 100мм | 3 | 3 | м/п | 4078.8 | 12236.4 | 2 квартал
| смена трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100мм | 1.5 | 1.5 | м/п | 1430.67 | 2146.005 | 2 квартал
| смена трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 59мм | 1 | 1 | м/п | 908.4 | 908.4 | 2 квартал
| очистка канализационной сети внутренней | 160 | 160 | м/п | 262.06 | 41929.6 | 1,2,3,4 квартал
| очистка канализационной сети дворовой | 10 | 10 | м/п | 803.12 | 8031.2 | 1,2,3,4 квартал
| водоотлив из подвала электрическими нососами | 10 | 10 | м3 | 51.92 | 519.2 | 1,2,3,4 квартал
| водоотлив из подвала ведрами | − | − | м3 | − | −
| установка фекальных насосов | − | − | шт | − | −
ливневая канализация | прочистка и проверка защитных решеток | − | − | м/п | − | −
107014.405
электрооборудование
вводное распределительное устройство | контроль исправности оборудования и ремонт силового предохранительного шкафа | − | − | шт. | − | −
| смена автоматов одно-,двух-,трехполюсных,установленных на конструкциях | − | − | шт | − | −
щит распределительный этажный | обеспечение закрытия на замок | − | − | шт. | − | −
лестничные клетки МОП | ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов | 108 | 108 | шт. | 996.6 | 107632.8 | 2 квартал
| смена кабелей двух-четырехжильных |  |  | м
| смена светильников со светодиодными лампами | 4 | 4 | шт | 1582.55 | 6330.2 | 1 квартал
| смена ламп накаливания | 63 | 63 | шт. | 63.38 | 3992.94 | 1,2,3,4 квартал
| смена рассеивателей | 5 | 5 | шт | 871.36 | 4356.8 | 1 квартал
| смена ламп светодиодных | 48 | 48 | шт. | 164.18 | 7880.64 | 1,2,3,4 квартал
| смена розеток |  |  | шт
| смена выключателей | 1 | 1 | шт | 218.8 | 218.8 | 2 квартал
осмотр линий электрических сетей,арматуры и электрооборудования на л/клетках | осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования на л/клетках | 27 | 27 | л/ клеток | 416.12 | 11235.24 | 1,2,3,4 квартал
141647.42
подвал,чердак
| Смена замков | 4 | 4 | шт | 1138.8 | 4555.2 | 1 квартал
технические помещения | восстановление температурно-влажностного режима, обработка от грызунов и насекомых, отсутствие захламления помещений (дератизация) | 884 | 884 | кв.м. | 4.8 | 50918.4 | 1,2,3,4 квартал
55473.6
дымоходы и вентиляционные каналы
вентиляционные каналы | периодическая проверка вентиляционных каналов | 240 | 240 | каналов | 13 | 9360 | 1,3,4квартал
вентиляционные установки | ремонт инженерного оборудования | − | − | шт. | − | −
дефлекторы | антикоррозионная окраска металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов | − | − | шт. | − | −
зонты над шахтами | восстановление(укрепление) и окраска элементов | − | − | шт. | − | −
9360
ВДГО
внутридомовые газопроводы | антикоррозионная окраска, устранение посторонних предметов на г/пр, ремонт креплений | − | − | м/п | − | −
| техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | − | − | дом | − | −
ИНЫЕ РАБОТЫ
благоустройство | механизированная обработка придомовой территории ПСС | 1 | 1 | раз | 800 | 800 | 1,4 квартал
| услуги экскаватора-погрузчика,самосвала, погрузка и вывоз снега с придомовой территории | 80 | 80 | м3 | 650 | 52000 | 1,4 квартал
| механизированная уборка снега на придомовой территории | 1260 | 1260 | мин | 38.49 | 48497.4 | 1,4 квартал
| окраска масляными составами ранее окрвшенных металлических решеток и оград без рельефа за 1 раз |  |  | м2 окрашиваемой поверхности
| корчевка пней вручную | 1 | 1 | 1 пень | 1427 | 1427 | 2 квартал
| простая окраска масляными составами ранее окрашенных скамеек без подготовки с расчисткой старой краски до 10% | 2 | 2 | м2 окрашиваемой поверхности | 97.2 | 194.4 | 2 квартал
| контейнер с крышкой | 2 | 2 | шт | 12553 | 25106 | 3 квартал
| рытье ям | 4 | 4 | шт | 1666.9 | 6667.6 | 3 квартал
| установка с бетонирование скамейки | 1 | 1 | шт | 12955 | 12955 | 3 квартал
| ремонт металлических ограждений средний | 2 | 2 | м2 | 8568.7 | 17137.4 | 3 квартал
МОП | установка зеркала в лифте |  |  | м2 |  | 0 | 2 квартал
164784.8
Всего | [5 empty] | 1747137.471
*-Отчет о выполнении работ может также утверждаться советом многоквартирного дома, если он ранее наделен таким полномочием на общем собрании собственников