## Титульный
Приложение № _____к протоколу общего собрания собственников* № ______ от «______» ____________ 20___ г.
Отчет о выполнении работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г.Щёлково, ул.Заречная, дом 8, корпус 2 на 2022 г.
Наименование элемента общего имущества в МКД | Виды работ по текущему ремонту | Планируемый объем ремонта | Фактический объем ремонта | Единица измерения | Типовые расценки (за единицу) | Фактическая стоимость ремонта | Дата завершения ремонта
кровля
кровельное покрытие | ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков | − | − | м2 | − | −
| очистка кровли от снега | 12 | 12 | м2 | 29.47 | 353.64 | 1,4 квартал
| ремонт кровельного покрытия лоджии кв 204-205 | − | − | м2 | − | −
| работы по ремонту мягкой кровли над квартирами №103,104,105 и лифтовой шахтой №1 подъезда | − | − | м2 | − | −
| ремонт примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600ммм без фартуков | − | − | м/п | − | −
свесы | ремонт/частичная замена поврежденных участков | 2 | 2 | шт | 586.9 | 1173.8 | 3 квартал
| герметизация отливов кв 150 | 1 | 1 | услуга | 12000 | 12000 | 3 квартал
желоба | ремонт/частичная замена поврежденных участков | − | − | м/п | − | −
защитные ограждения | ремонт/частичная замена конструкций | − | − | м/п | − | −
стропильная система | ремонт/частичная замена деревянных конструкций | − | − | м/п | − | −
| смена обрешетки с прозорами из брусков толщиной 50мм и выше | − | − | м2 | − | −
выходы на чердак | ремонт дверей/люков, закрытие на замок | − | − | шт | − | −
устройства защиты вентиляционных каналов и дымоходов от осадков | установка решеток и зонтов | − | − | шт | − | −
внутренний водосток | ремонт, прочистка, восстановление герметичности | − | − | м/п | − | −
наружный водосток | восстановление герметичности и комплектности (воронки, звенья, отметы) | − | − | м/п | − | −
13527.44
фасад
таблички (адресные, подъездные) | восстановление и укрепление табличек | − | − | шт. | − | −
архитектурная отделка | восстановление поврежденного слоя | − | − | кв.м | − | −
цоколь | окраска поверхности цоколя | − | − | кв.м | − | −
отмостка | восстановление поврежденных участков | − | − | кв.м | − | −
приямки | очистка от мусора и окраска ограждений | − | − | кв.м | − | −
| установка решеток на приямки |  |  | кг
водоотводящие лотки и отводы от здания | восстановление лотков | − | − | м/п | − | −
крыльца | восстановление и окраска элементов крылец | − | − | кв.м | − | −
| укладка металлического накладного профиля | − | − | м/п | − | −
| коврик коричневая трава | − | − | шт | − | −
наружные стены | ремонт межпанельных швов | − | − | м/п | − | −
колонны и столбы | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин), окраска | − | − | кв.м | − | −
плиты балконов и лоджий | обеспечение безопасности (ограждение сигнальной лентой) и частичный ремонт | − | − | шт. | − | −
ограждение балконов и лоджий | восстановление и окраска ограждений | − | − | шт. | − | −
подъездные козырьки | ремонт элементов и окраска поверхностей | − | − | кв.м | − | −
межпанельные швы | восстановление герметизации швов | − | − | м/п | − | −
пожарные лестницы | укрепление и окраска лестниц | − | − | шт. | − | −
подъезд
дверные заполнения в МОП | установка и крепление наличников | 0.97 | 0.97 | м/п | 65.36 | 63.3992 | 3 квартал
| демонтаж и монтаж металлической двери | 1 | 1 | шт | 40971 | 40971 | 3 квартал
| смена дверных приборов:ручки скобы | − | − | шт | − | −
| смена дверных приборов:петли | 4 | 4 | шт | 836.05 | 3344.2 | 4 квартал
| ремонт и восстановление герметизации коробок дверных монтажной пеной | 5 | 5 | м | 1605.72 | 8028.6 | 4 квартал
| установка дверного доводчика к дверям | 1 | 1 | шт | 4230.8 | 4230.8 | 4 квартал
| ремонт дверного доводчика к дверям | 1 | 1 | шт | 1193.8 | 1193.8 | 4 квартал
| ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки горизонтальных на 2 сопряжения |  |  | брусок |  | 0
| ремонт дверных коробок узких со снятием полотна |  |  | коробка |  | 0
| облицовка дверных откосов декоративным пластиком | 0.62 | 0.62 | м2 | 1480.32 | 917.7984 | 2 квартал
| укрепление дверных коробок | 2 | 2 | шт | 182.3 | 364.6 | 4 квартал
оконные заполнения в МОП | ремонт и окраска окон (восстановление фурнитуры и остекления) | − | − | шт. | − | −
внутренние стены | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин) | 0.02 | 0.02 | м3 | 42410 | 848.2 | 2 квартал
| наклеивание сетки штукатурной по готовому основанию | 0.3 | 0.3 | м2 | 159.33 | 47.799 | 2 квартал
| окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен | 5.352 | 5.352 | м2 | 368.09 | 1970.0177 | 2 квартал
| затирка швов между плитками ранее облицованной поверхности с применением сухой смеси | 9.633 | 9.633 | м2 | 342.99 | 3304.0227 | 2 квартал
| ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону | 0.146 | 0.146 | м2 | 2889.04 | 421.7998 | 2 квартал
| ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при гульине заделки в 1 кирпич площадью в одном месте до 1м2 | 2.4 | 2.4 | м2 | 6664.25 | 15994.2 | 2 квартал
| ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток на стенах со сменой плиток в одном месте более 10штук | 46.2 | 46.2 | м2 | 159.55 | 7371.21 | 2 квартал
лестницы | восстановление ступеней, ограждений и перил | − | − | кв.м | − | −
мусоропроводы | ремонт поврежденных элементов, промывка ствола м/пр и мусорокамер | − | − | м/п | − | −
перекрытия | ремонт и окраска | − | − | кв.м | − | −
| окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке потолков | 1.289 | 1.289 | м2 | 530.8 | 684.2012 | 2 квартал
балки (ригели) перекрытий и покрытий | ремонт и окраска конструкций | − | − | кв.м | − | −
почтовые ящики | частичный ремонт, окраска | 2 | 2 | шт | 1878.7 | 3757.4 | 2 квартал
| установка замков на почтовые ящики | 13 | 13 | шт | 1072.48 | 13942.24 | 2 квартал
107455.288
центральное отопление
отопительные приборы мест общего пользования | наличие и герметичность приборов отопления | − | − | шт. | − | −
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр системы центрального отопления | 2036 | 2036 | м2 | 44.59 | 90785.24 | 1,2,3,4 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 50мм | 960 | 960 | м/п | 72.47 | 69571.2 | 3 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 100мм | 150 | 150 | м/п | 74.93 | 11239.5 | 3 квартал
| прочистка фильтра диам. 50мм | − | − | фильтр | − | −
| прочистка фильтра диам. 100мм | − | − | фильтр | − | −
| прочистка клапанов обратных диам.50мм | − | − | шт | − | −
| установка хомутов диам трубопроводов до 100мм | − | − | шт | − | −
| врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 15мм | − | − | шт | − | −
| врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 20мм | − | − | шт | − | −
| установка манометров | 10 | 10 | шт | 1128.66 | 11286.6 | 3 квартал
| гидропневматическая,гидрохимическая промывка теплообменников | 5 | 5 | шт | 23173.72 | 115868.6 | 3 квартал
| окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб за 1 раз | 0.122 | 0.122 | м2 | 434.43 | 53.0005 | 3 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | смена кранов шаровых диам. 15,20,25,32мм | − | − | шт. | − | −
| смена задвижек диам. 100мм | − | − | шт | − | −
теплоизоляция трубопроводов | восстановление теплоизоляции | − | − | м/п | − | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. | − | −
298804.1405
горячее водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр горячего водоснабжения | 35 | 35 | квартиры | 185.54 | 6493.9 | 1,2,3,4 квартал
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. до 32мм | − | − | м/п | − | −
| сбора узла трубопровода водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб диам. 25мм | − | − | соед. | − | −
| прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 63мм | − | − | м/п | − | −
| смена сгонов у трубопроводов диам. до 20мм | − | − | сгона | − | −
| смена сгонов у трубопроводов диам. до 32мм | − | − | сгона | − | −
| смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам. 20мм | − | − | м/п | − | −
| смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам. 25мм | − | − | м/п | − | −
| смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам. 20мм | − | − | м/п | − | −
| врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 15мм | 6 | 6 | шт | 5556.5 | 33339 | 1,2,3,4 квартал
| врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 20мм | 4 | 4 | шт | 5735.25 | 22941 | 1,2,3,4 квартал
| врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 32мм | 2 | 2 | шт | 6473.8 | 12947.6 | 1,2,3,4 квартал
| врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 50мм | 2 | 2 | шт | 9957.3 | 19914.6 | 1,2,3,4 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. | − | −
| смена кранов шаровых диам. 50мм | 2 | 2 | шт | 14713.1 | 29426.2 | 2,3 квартал
| установка насосов | − | − | шт | − | −
| установка клапанов диам. 50мм | 1 | 1 | шт | 6891.8 | 6891.8 | 2,3 квартал
| установка кранов диам. 15,25,32мм | 3 | 3 | шт | 1316.13 | 3948.39 | 2,3 квартал
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | услуга | − | −
135902.49
холодное водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр холодного водоснабжения водоснабжения | 35 | 35 | квартиры | 185.54 | 6493.9 | 1,2,3,4 квартал
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 40мм | − | − | м/п | − | −
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. | − | −
| смена шарового крана смывного бачка | − | − | шт | − | −
| регулировка смывного бачка | − | − | шт | − | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. | − | −
6493.9
система водоотведения (канализация)
горизонтальные и вертикальные трубопроводы (в т.ч отдельные элементы) | осмотр системы водоотведения | 35 | 35 | квартиры | 185.54 | 6493.9 | 1,2,3,4 квартал
| смена трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100мм | − | − | м/п | − | −
| очистка канализационной сети внутренней | − | − | м/п | − | −
| водоотлив из подвала электрическими насосами | − | − | м3 | − | −
| установка фекальных насосов | − | − | шт | − | −
ливневая канализация | прочистка и проверка защитных решеток | − | − | м/п | − | −
6493.9
электрооборудование
вводное распределительное устройство | контроль исправности оборудования и ремонт силового предохранительного шкафа | − | − | шт. | − | −
щит распределительный этажный | обеспечение закрытия на замок | − | − | шт. | − | −
лестничные клетки МОП | ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов | − | − | шт. | − | −
| провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке | − | − | м | − | −
| короба пластмассовые шириной до 40мм | 2.5 | 2.5 | м | 140.8 | 352 | 2 квартал
| демонтаж светильников в подвесных потолках | 6 | 6 | шт | 252.77 | 1516.62 | 2 квартал
| установка светильников в подвесных потолках | 6 | 6 | шт | 878.93 | 5273.58 | 2 квартал
| смена светильников со светодиодными лампами | − | − | шт | − | −
| смена выключателей | − | − | шт. | − | −
| смена ламп светодиодных | 1 | 1 | шт. | 181.8 | 181.8 | 1,2,3,4 квартал
| смена ламп люминесцентных | − | − | шт | − | −
осмотр линий электрических сетей,арматуры и электрооборудования на л/клетках | осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования на л/клетках | 25 | 25 | л/ клеток | 939.47 | 23486.75 | 1,2,3,4 квартал
30810.75
подвал,чердак
| Смена замков | 8 | 8 | шт | 823.98 | 6591.84 | 1,2,3,4 квартал
технические помещения | восстановление температурно-влажностного режима, обработка от грызунов и насекомых, отсутствие захламления помещений (дератизация) | 903 | 903 | кв.м. | 4.8 | 52012.8 | 1,2,3,4 квартал
58604.64
дымоходы и вентиляционные каналы
вентиляционные каналы | периодическая проверка вентиляционных каналов | 370 | 370 | каналов | 13 | 14430 | 1,3,4квартал
вентиляционные установки | ремонт инженерного оборудования | − | − | шт. | − | −
дефлекторы | антикоррозионная окраска металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов | − | − | шт. | − | −
зонты над шахтами | восстановление(укрепление) и окраска элементов | − | − | шт. | − | −
14430
ВДГО
внутридомовые газопроводы | антикоррозионная окраска, устранение посторонних предметов на г/пр, ремонт креплений | − | − | м/п | − | −
| техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | − | − | дом | − | −
ИНЫЕ РАБОТЫ
благоустройство | механизированная обработка придомовой территории ПСС | 1 | 1 | раз | 800 | 800 | 1,4 квартал
| услуги экскаватора-погрузчика,самосвала, погрузка и вывоз снега с придомовой территории | 160 | 160 | м3 | 650 | 104000 | 1,4 квартал
| механизированная уборка снега на придомовой территории | 1580 | 1580 | мин | 39.34 | 62157.2 | 1,4 квартал
благоустройство | рытье ям | − | − | ям | − | −
| установка урны с бетонированием | − | − | шт | − | −
| простая масляная окраска ранее окрашенных бордюров без подготовки с расчисткой старой краски до 10% | 7 | 7 | м2 | 126.69 | 886.83 | 2 квартал
| устройство металлических пешеходных ограждений | − | − | м | − | −
167844.03
Всего: | [5 empty] | 840366.5785
*-Отчет о выполнении работ может также утверждаться советом многоквартирного дома, если он ранее наделен таким полномочием на общем собрании собственников