## Титульный
Приложение № _____к протоколу общего собрания собственников* № ______ от «______» ____________ 20___ г.
Отчет о выполнении работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г.Щёлково, ул.Космодемьянская, дом 10 на 2022 г.
Наименование элемента общего имущества в МКД | Виды работ по текущему ремонту | Планируемый объем ремонта | Фактический объем ремонта | Единица измерения | Типовые расценки (за единицу) | Фактическая стоимость ремонта | Дата завершения ремонта
кровля
кровельное покрытие | ремонт мягкого покрытия кровли в 1 слой | 86.69 | 86.69 | м2 | 1352.38 | 117237.8222 | 3 квартал
| очистка кровли от снега | − | − | м2 | − | −
свесы | ремонт/частичная замена поврежденных участков при помощи альпинистов | − | − | м/п | − | −
желоба | ремонт/частичная замена поврежденных участков | − | − | м/п | − | −
защитные ограждения | ремонт/частичная замена конструкций | − | − | м/п | − | −
стропильная система | ремонт/частичная замена деревянных конструкций | − | − | м/п | − | −
выходы на чердак | ремонт дверей/люков, закрытие на замок | − | − | шт | − | −
устройства защиты вентиляционных каналов и дымоходов от осадков | установка решеток и зонтов | − | − | шт | − | −
внутренний водосток | ремонт, прочистка, восстановление герметичности | − | − | м/п | − | −
наружный водосток | восстановление герметичности и комплектности (воронки, звенья, отметы) | − | − | м/п | − | −
117237.8222
фасад
таблички (адресные, подъездные) | восстановление и укрепление табличек | − | − | шт. | − | −
архитектурная отделка | восстановление поврежденного слоя | − | − | кв.м | − | −
цоколь | окраска поверхности цоколя | − | − | кв.м | − | −
| ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону | − | − | кв.м. | − | −
отмостка | восстановление поврежденных участков | − | − | кв.м | − | −
приямки | очистка от мусора и окраска ограждений | − | − | кв.м | − | −
| установка решеток на приямки | − | − | кг | − | −
водоотводящие лотки и отводы от здания | восстановление лотков | − | − | м/п | − | −
крыльца | восстановление и окраска элементов крылец | − | − | кв.м | − | −
наружные стены | ремонт межпанельных швов без вскрытия | 21 | 21 | м/п | 429 | 9009 | 4 квартал
| ремонт межпанельных швов со вскрытием и заменй утеплителя | 56 | 56 | м/п | 690 | 38640 | 4 квартал
колонны и столбы | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин), окраска | − | − | кв.м | − | −
плиты балконов и лоджий | обеспечение безопасности (ограждение сигнальной лентой) и частичный ремонт | − | − | шт. | − | −
ограждение балконов и лоджий | восстановление и окраска ограждений | − | − | шт. | − | −
подъездные козырьки | ремонт элементов и окраска поверхностей | − | − | кв.м | − | −
межпанельные швы | восстановление герметизации швов | − | − | м/п | − | −
пожарные лестницы | укрепление и окраска лестниц | − | − | шт. | − | −
47649
подъезд
дверные заполнения в МОП | ремонт и окраска дверей (восстановление фурнитуры и остекления) петли | 1 | 1 | шт | 813.6 | 813.6 | 2 квартал
| демонтаж дверных коробок | − | − | 1 коробка | − | −
| демонтаж и монтаж дверей металлических тамбурных | − | − | шт | − | −
| регулировка дверного доводчика | − | − | шт | − | −
оконные заполнения в МОП | ремонт и окраска окон (восстановление фурнитуры и остекления) | − | − | шт. | − | −
внутренние стены | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин) | − | − | кв.м | − | −
лестницы | восстановление ступеней, ограждений и перил | − | − | кв.м | − | −
мусоропроводы | ремонт поврежденных элементов, промывка ствола м/пр и мусорокамер | − | − | м/п | − | −
| ремонт приемного клапана мусоропровода | − | − | шт | − | −
перекрытия | ремонт и окраска | − | − | кв.м | − | −
балки (ригели) перекрытий и покрытий | ремонт и окраска конструкций | − | − | кв.м | − | −
почтовые ящики | частичный ремонт, окраска | − | − | шт. | − | −
813.6
центральное отопление
отопительные приборы мест общего пользования | наличие и герметичность приборов отопления | − | − | шт. | − | −
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр системы центрального отопления | 586,,3 | 586.3 | м2 | 44.57 | 26131.391 | 1,2,3,4 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 50мм | 1120 | 1120 | м/п | 74.01 | 82891.2 | 3 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 100мм | 10 | 10 | м/п | 74.88 | 748.8 | 3 квартал
| установка хомутов диаметром трубопроводов до 100мм | 18 | 18 | шт | 1150.91 | 20716.38 | 1,2,3,4 квартал
| демонтаж элеваторов | 1 | 1 | шт | 713 | 713 | 3 квартал
| установка элеватров после прочистки | 1 | 1 | шт | 4188.4 | 4188.4 | 3 квартал
| демонтаж грязевиков | 2 | 2 | шт | 1125 | 2250 | 3 квартал
| установка грязевиков наружным диам. патрубков до 57мм после прочистки | 2 | 2 | шт | 4764.2 | 9528.4 | 3 квартал
| прочистка фильтров диам. 50мм | 4 | 4 | шт | 1199.9 | 4799.6 | 3 квартал
| прочистка фильтров диам. 80мм | 1 | 1 | шт | 1833.8 | 1833.8 | 3 квартал
| смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. до 20мм | 4 | 4 | м/п | 882.85 | 3531.4 | 4 квартал
| смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. до 50мм | 2 | 2 | м/п | 1273.4 | 2546.8 | 4 квартал
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 15мм | 17 | 17 | 1 врезка | 5767.54 | 98048.18 | 4 квартал
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 20мм | 1 | 1 | 1 врезка | 6110 | 6110 | 4 квартал
| гидропневматическая,гидрохимическая промывка теплообменников | − | − | шт | − | −
задвижки и прочая запорная арматура | смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диам. до 20мм | − | − | шт. | − | −
| смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диам. до 32мм | − | − | шт. | − | −
| смена кранов на шаровые краны диам.15,20мм | 20 | 20 | шт | 1064.65 | 21293 | 1,2,3,4 квартал
| установка манометров | − | − | шт | − | −
| установка насосов | − | − | шт | − | −
| установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 65мм | − | − | соед. | − | −
| установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам.65мм | − | − | шт | − | −
| усиление сварных швов наплавкой | − | − | 1м шва | − | −
теплоизоляция трубопроводов | восстановление теплоизоляции | − | − | м/п | − | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. | − | −
285330.351
горячее водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр горячего водоснабжения | 30 | 30 | квартиры | 191.32 | 5739.6 | 1,2,3,4 квартал
| установка насосов | − | − | шт | − | −
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 15мм | − | − | 1 врезка | − | −
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. до 63мм | 25 | 25 | м/п | 454.67 | 11366.75 | 2 квартал
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.50мм | 25 | 25 | соед. | 72.89 | 1822.25 | 2 квартал
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 50мм | 25 | 25 | м/п | 850.12 | 21253 | 2 квартал
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 25мм | 2 | 2 | 1 врезка | 5862.9 | 11725.8 | 3 квартал
| смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам. 40мм | 2 | 2 | м/п | 1581.3 | 3162.6 | 2 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. | − | −
| смена кранов на шаровые краны диам.25,32мм | 9 | 9 | шт | 1064.65 | 9581.85 | 1,2,3,4 квартал
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | услуга | − | −
64651.85
холодное водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр холодного водоснабжения водоснабжения | 30 | 30 | квартиры | 191.32 | 5739.6 | 1,2,3,4 квартал
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. до 32мм | 24 | 24 | м/п | 287.5 | 6900 | 3 квартал
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.25мм | − | − | соед. | − | −
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 25мм | − | − | м/п | − | −
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.32мм | 24 | 24 | соед. | 35.08 | 841.92 | 2 квартал
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 32мм | 24 | 24 | м/п | 509.58 | 12229.92 | 2 квартал
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 20мм | − | − | м/п | − | −
| смена внутренних трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. 20мм | − | − | м/п | − | −
| смена внутренних трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. 32мм | − | − | м/п | − | −
| смена внутренних трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. 50мм | − | − | м/п | − | −
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 32мм | − | − | 1 врезка | − | −
| смена сгонов у трубопроводов диам. 20мм | 1 | 1 | сгон | 490.6 | 490.6 | 1 квартал
| смена сгонов у трубопроводов диам. 32мм | 1 | 1 | сгон | 889.6 | 889.6 | 1 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. | − | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. | − | −
27091.64
система водоотведения (канализация)
горизонтальные и вертикальные трубопроводы (в т.ч отдельные элементы) | осмотр системы водоотведения | 30 | 30 | квартиры | 191.32 | 5739.6 | 1,2,3,4 квартал
| смена трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100мм | − | − | м/п | − | −
| очистка канализационной сети внутренней | − | − | м/п | − | −
| очистка канализационной сети дворовой | − | − | м/п | − | −
| водоотлив из подвала электрическими нососами | 212 | 212 | м3 | 51.49 | 10915.88 | 1,2,3,4 квартал
| водоотлив из подвала ведрами | 34 | 34 | м3 | 49.2 | 1672.8 | 1,2,3,4 квартал
ливневая канализация | прочистка и проверка защитных решеток | − | − | м/п | − | −
18328.28
электрооборудование
вводное распределительное устройство | контроль исправности оборудования и ремонт силового предохранительного шкафа | − | − | шт. | − | −
| смена автоматов одно-,двух-,трехполюсных,установленных на конструкциях | − | − | шт | − | −
щит распределительный этажный | обеспечение закрытия на замок | − | − | шт. | − | −
лестничные клетки МОП | ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов | − | − | шт. | − | −
| смена кабелей двух-четырехжильных | − | − | м | − | −
| смена светильников со светодиодными лампами | − | − | шт | − | −
| смена ламп накаливания | 1 | 1 | шт. | 181.8 | 181.8 | 1,2,3,4 квартал
| смена ламп светодиодных | 11 | 11 | шт. | 162.49 | 1787.39 | 1,2,3,4 квартал
| смена ламп люминесцентных | − | − | шт | − | −
осмотр линий электрических сетей,арматуры и электрооборудования на л/клетках | осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования на л/клетках | 18 | 18 | л/ клеток | 417.47 | 7514.46 | 1,2,3,4 квартал
9483.65
подвал,чердак
| Смена замков | 1 | 1 | шт | 1069.4 | 1069.4 | 1 квартал
технические помещения | восстановление температурно-влажностного режима, обработка от грызунов и насекомых, отсутствие захламления помещений (дератизация) | 422 | 422 | кв.м. | 4.8 | 24307.2 | 1,2,3,4 квартал
25376.6
дымоходы и вентиляционные каналы
вентиляционные каналы | периодическая проверка вентиляционных каналов | 144 | 144 | каналов | 13 | 5616 | 1,3,4квартал
вентиляционные установки | ремонт инженерного оборудования | − | − | шт. | − | −
дефлекторы | антикоррозионная окраска металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов | − | − | шт. | − | −
зонты над шахтами | восстановление(укрепление) и окраска элементов | − | − | шт. | − | −
5616
ВДГО
внутридомовые газопроводы | антикоррозионная окраска, устранение посторонних предметов на г/пр, ремонт креплений | − | − | м/п | − | −
| техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 1 | 1 | дом | 7650 | 7650 | 3 квартал
7650
ИНЫЕ РАБОТЫ
благоустройство | механизированная обработка придомовой территории ПСС | 1 | 1 | раз | 800 | 800 | 1,4 квартал
| услуги экскаватора-погрузчика,самосвала, погрузка и вывоз снега с придомовой территории | − | − | м3 | − | −
| механизированная уборка снега на придомовой территории | 295 | 295 | мин | 35.45 | 10457.75 | 1,4 квартал
| демонтаж отдельных участков металлического ограждения газонов из труб диам. до 25мм | 20 | 20 | м/п | 188.73 | 3774.6 | 2 квартал
МОП | установка откидного пандуса для детских колясок | 1 | 1 | шт | 10400 | 10400 | 2 квартал
25432.35
Всего: | [5 empty] | 634661.1432
*-Отчет о выполнении работ может также утверждаться советом многоквартирного дома, если он ранее наделен таким полномочием на общем собрании собственников