## Титульный
Приложение № _____к протоколу общего собрания собственников* № ______ от «______» ____________ 20___ г.
Отчет о выполнении работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г.Щёлково,ул.Лесная , дом 6 на 2022 г.
Наименование элемента общего имущества в МКД | Виды работ по текущему ремонту | Планируемый объем ремонта | Фактический объем ремонта | Единица измерения | Типовые расценки (за единицу) | Фактическая стоимость ремонта | Дата завершения ремонта
кровля
кровельное покрытие | ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков | − | − | м2 | − | −
| очистка кровли от снега | − | − | м2 | − | −
| замена шифера на кровле кв №32 | − | − | услуга | − | −
| сборка вручную мелких конструкций | − | − | кг | − | −
| монтаж кровли из профилированного листа | − | − | м2 | − | −
| устройство обрешетки сплошной из фанеры | − | − | м2 | − | −
свесы | ремонт/частичная замена поврежденных участков | − | − | м/п | − | −
желоба | ремонт/частичная замена поврежденных участков | − | − | м/п | − | −
защитные ограждения | ремонт/частичная замена конструкций | − | − | м/п | − | −
стропильная система | ремонт/частичная замена деревянных конструкций | − | − | м/п | − | −
выходы на чердак | ремонт дверей/люков, закрытие на замок | − | − | шт | − | −
устройства защиты вентиляционных каналов и дымоходов от осадков | установка решеток и зонтов | − | − | шт | − | −
внутренний водосток | ремонт, прочистка, восстановление герметичности | − | − | м/п | − | −
наружный водосток | восстановление герметичности и комплектности (воронки, звенья, отметы) | − | − | м/п | − | −
фасад
таблички (адресные, подъездные) | восстановление и укрепление табличек | − | − | шт. | − | −
архитектурная отделка | восстановление поврежденного слоя | − | − | кв.м | − | −
цоколь | окраска поверхности цоколя | − | − | кв.м | − | −
отмостка | восстановление поврежденных участков | − | − | кв.м | − | −
приямки | очистка от мусора и окраска ограждений | − | − | кв.м | − | −
водоотводящие лотки и отводы от здания | восстановление лотков | − | − | м/п | − | −
крыльца | восстановление и окраска элементов крылец | − | − | кв.м | − | −
наружные стены | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин), окраска | − | − | кв.м | − | −
колонны и столбы | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин), окраска | − | − | кв.м | − | −
плиты балконов и лоджий | обеспечение безопасности (ограждение сигнальной лентой) и частичный ремонт | − | − | шт. | − | −
ограждение балконов и лоджий | восстановление и окраска ограждений | − | − | шт. | − | −
подъездные козырьки | ремонт элементов и окраска поверхностей | − | − | кв.м | − | −
межпанельные швы | восстановление герметизации швов | − | − | м/п | − | −
пожарные лестницы | укрепление и окраска лестниц | − | − | шт. | − | −
подъезд
дверные заполнения в МОП | ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд в дверях насухо | − | − | м/п | − | −
| смена дверных приборов петли | − | − | шт | − | −
| ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки горизонтальных на 2 сопряжения | − | − | бруска | − | −
| улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за дин раз с расчисткой старой краски более 35% | − | − | м2 | − | −
оконные заполнения в МОП | ремонт и окраска окон (восстановление фурнитуры и остекления) | − | − | шт. | − | −
внутренние стены | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин) | − | − | кв.м | − | −
лестницы | восстановление ступеней, ограждений и перил | − | − | кв.м | − | −
мусоропроводы | ремонт поврежденных элементов, промывка ствола м/пр и мусорокамер | − | − | м/п | − | −
перекрытия | ремонт и окраска | − | − | кв.м | − | −
балки (ригели) перекрытий и покрытий | ремонт и окраска конструкций | − | − | кв.м | − | −
полы | разборка плинтусов деревянных и пластмассовых | − | − | м/п | − | −
почтовые ящики | частичный ремонт, окраска | − | − | шт. | − | −
центральное отопление
отопительные приборы мест общего пользования | проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой | − | − | шт. | − | −
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр системы центрального отопления | − | − | м2 | − | −
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 50мм | − | − | м/п | − | −
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 100мм | − | − | м/п | − | −
| установка манометров | − | − | компл. | − | −
| смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой в построечных условиях | − | − | м/п | − | −
задвижки и прочая запорная арматура | смена кранов шаровых диам. 20мм | − | − | шт. | − | −
теплоизоляция трубопроводов | восстановление теплоизоляции | − | − | м/п | − | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. | − | −
горячее водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | проверка герметичности и ремонт | − | − | шт. | − | −
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. | − | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. | − | −
холодное водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | проверка герметичности и ремонт | 1 | 1 | шт. | 285.3 | 285.3 | 1,2,3,4 квартал
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32мм | − | − | м/п | − | −
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка,наружный диаметр:25мм | − | − | соед. | − | −
| смена кранов шаровых диам. 25мм | 1 | 1 | шт. | 1180 | 1180 | 4 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. | − | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. | − | −
1465.3
система водоотведения (канализация)
горизонтальные и вертикальные трубопроводы (в т.ч отдельные элементы) | проверка герметичности и комплектности | 1 | 1 | шт. | 285.3 | 285.3 | 1,2,3,4 квартал
смена трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50мм
очистка канализационной сети дворовой
очистка канализационной сети внутренней
ливневая канализация | прочистка и проверка защитных решеток | − | − | м/п | − | −
285.3
электрооборудование
вводное распределительное устройство | контроль исправности оборудования и | − | − | шт. | − | −
щит распределительный этажный | обеспечение закрытия на замок | − | − | шт. | − | −
| ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов | − | − | шт. | − | −
| смена ламп накаливания |  | − | шт. | − | −
| смена ламп светодиодных | − | − | шт. | − | −
осмотр линий электрических сетей,арматуры и электрооборудования на л/клетках | осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования на л/клетках | − | − | л/ клеток | − | −
подвал,чердак
| Смена замков | − | − | шт | − | −
технические помещения | восстановление температурно-влажностного режима, обработка от грызунов и насекомых, отсутствие захламления помещений (дератизация) | − | − | кв.м. | − | −
дымоходы и вентиляционные каналы
дымоходы и вентиляционные каналы | периодическая проверка дымовых и вентиляционных каналов | − | − | каналов | − | −
| периодическая проверка дымовых каналов | 8 | 8 | каналов | 76.9 | 2460.8 | 1,2,3,4 квартал
| периодическая проверка вентиляционных каналов | 16 | 16 | каналов | 26 | 1664 | 1,2,3,4 квартал
вентиляционные установки | ремонт инженерного оборудования | − | − | шт. | − | −
дефлекторы | антикоррозионная окраска металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов | − | − | шт. | − | −
зонты над шахтами | восстановление(укрепление) и окраска элементов | − | − | шт. | − | −
4124.8
ВДГО
внутридомовые газопроводы | антикоррозионная окраска, устранение посторонних предметов на г/пр, ремонт креплений | − | − | м/п | − | −
| техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 1 | 1 | дом | 2700 | 2700 | 3 квартал
2700
ИНЫЕ РАБОТЫ
благоустройство
Всего: | [5 empty] | 8575.4
*-Отчет о выполнении работ может также утверждаться советом многоквартирного дома, если он ранее наделен таким полномочием на общем собрании собственников