## Титульный
Приложение № _____к протоколу общего собрания собственников* № ______ от «______» ____________ 20___ г.
Отчет о выполнении работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г.Щёлково,ул.Рудакова , дом 6 на 2022 г.
Наименование элемента общего имущества в МКД | Виды работ по текущему ремонту | Планируемый объем ремонта | Фактический объем ремонта | Единица измерения | Типовые расценки (за единицу) | Фактическая стоимость ремонта | Дата завершения ремонта
кровля
кровельное покрытие | ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков | − | − | м/п | − | −
| очистка кровли от снега | − | − | м2 | − | −
| замена шифера на кровле кв №32 | − | − | услуга | − | −
| сборка вручную мелких конструкций | − | − | кг | − | −
| монтаж кровли из профилированного листа | − | − | м2 | − | −
| устройство обрешетки сплошной из фанеры | − | − | м2 | − | −
свесы | ремонт/частичная замена поврежденных участков | − | − | м/п | − | −
желоба | ремонт/частичная замена поврежденных участков | − | − | м/п | − | −
защитные ограждения | ремонт/частичная замена конструкций | − | − | м/п | − | −
стропильная система | ремонт/частичная замена деревянных конструкций | − | − | м/п | − | −
выходы на чердак | ремонт дверей/люков, закрытие на замок | − | − | шт | − | −
устройства защиты вентиляционных каналов и дымоходов от осадков | установка решеток и зонтов | − | − | шт | − | −
внутренний водосток | ремонт, прочистка, восстановление герметичности | − | − | м/п | − | −
наружный водосток | восстановление герметичности и комплектности (воронки, звенья, отметы) | − | − | м/п | − | −
фасад
таблички (адресные, подъездные) | восстановление и укрепление табличек | − | − | шт. | − | −
архитектурная отделка | восстановление поврежденного слоя | − | − | кв.м | − | −
цоколь | окраска поверхности цоколя | − | − | кв.м | − | −
отмостка | восстановление поврежденных участков | − | − | кв.м | − | −
приямки | очистка от мусора и окраска ограждений | − | − | кв.м | − | −
водоотводящие лотки и отводы от здания | восстановление лотков | − | − | м/п | − | −
крыльца | восстановление и окраска элементов крылец | − | − | кв.м | − | −
наружные стены | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин), окраска | − | − | кв.м | − | −
колонны и столбы | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин), окраска | − | − | кв.м | − | −
плиты балконов и лоджий | обеспечение безопасности (ограждение сигнальной лентой) и частичный ремонт | − | − | шт. | − | −
ограждение балконов и лоджий | восстановление и окраска ограждений | − | − | шт. | − | −
подъездные козырьки | ремонт элементов и окраска поверхностей | − | − | кв.м | − | −
межпанельные швы | восстановление герметизации швов | − | − | м/п | − | −
пожарные лестницы | укрепление и окраска лестниц | − | − | шт. | − | −
подъезд
дверные заполнения в МОП | ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд в дверях насухо | − | − | м/п | − | −
| смена дверных приборов ручки-скобы | 2 | 2 | шт | 340.9 | 681.8 | 4 квартал
| ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки горизонтальных на 2 сопряжения | − | − | бруска | − | −
| улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за дин раз с расчисткой старой краски более 35% | 7 | 7 | м2 | 531.77 | 3722.39 | 4 квартал
оконные заполнения в МОП | ремонт и окраска окон (восстановление фурнитуры и остекления) | − | − | шт. | − | −
внутренние стены | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин) | − | − | кв.м | − | −
лестницы | восстановление ступеней, ограждений и перил | − | − | кв.м | − | −
мусоропроводы | ремонт поврежденных элементов, промывка ствола м/пр и мусорокамер | − | − | м/п | − | −
перекрытия | установка люков в перекрытиях, площадь до 2м2 | 1.52 | 1.52 | кв.м | 6879.74 | 10457.2048 | 4 квартал
балки (ригели) перекрытий и покрытий | ремонт и окраска конструкций | − | − | кв.м | − | −
полы | разборка плинтусов деревянных и пластмассовых | − | − | м/п | − | −
почтовые ящики | частичный ремонт, окраска | − | − | шт. | − | −
14861.3948
центральное отопление
отопительные приборы мест общего пользования | проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой | 4 | 4 | шт. | 121.15 | 484.6 | 4 квартал
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр системы центрального отопления | − | − | м2 | − | −
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 50мм | 84 | 84 | м/п | 69.06 | 5801.04 | 3 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 100мм | 30 | 30 | м/п | 69.95 | 2098.5 | 3 квартал
| демонтаж элеваторов | 1 | 1 | шт | 713 | 713 | 3 квартал
| установка элеваторов после прочистки | 1 | 1 | шт | 3760.2 | 3760.2 | 3 квартал
| смена сгонов у трубопроводв диам. до 20мм | 1 | 1 | сгонов | 345.6 | 345.6 | 4 квартал
| установка манометров | 1 | 1 | компл. | 1117.6 | 1117.6 | 3 квартал
| установка хомутов | 1 | 1 | шт | 1079.8 | 1079.8 | 3 квартал
| смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой в построечных условиях до 20мм |  |  | м/п
задвижки и прочая запорная арматура | установка обратных клапанов диам. 32мм |  |  | шт. |  | 0 | 1 квартал
| прочистка фильтров диам. 50мм | 2 | 2 | фильтра | 1199.9 | 2399.8 | 3 квартал
| ремонт задвижек диам.до 100мм без снятия с места | 4 | 4 | шт | 2453.95 | 9815.8 | 3 квартал
теплоизоляция трубопроводов | восстановление теплоизоляции | − | − | м/п | − | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. | − | −
27615.94
горячее водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | проверка герметичности и ремонт | − | − | шт. | − | −
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. | − | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. | − | −
холодное водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | проверка герметичности и ремонт | 21 | 21 | квартир | 291.39 | 6119.19 | 1,2,3,4 квартал
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32мм | − | − | м/п | − | −
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка,наружный диаметр:20мм | − | − | соед. | − | −
| прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром:20мм | − | − | м/п | − | −
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 50мм | 2 | 2 | м/п | 387.1 | 774.2 | 2 квартал
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка,наружный диаметр:40мм | 3 | 3 | соед. | 39.47 | 118.41 | 2 квартал
| прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром:40мм | 2 | 2 | м/п | 884.9 | 1769.8 | 2 квартал
| врезка в действующие внутренние сети трубпроводов отопления и водоснабжения диаметром 32мм | 1 | 1 | врезка | 5623 | 5623 | 2 квартал
| смена кранов шаровых диам. 15мм | 4 | 4 | шт. | 1034.65 | 4138.6 | 4 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. | − | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. | − | −
18543.2
система водоотведения (канализация)
горизонтальные и вертикальные трубопроводы (в т.ч отдельные элементы) | проверка герметичности и комплектности | 21 | 21 | квартир | 291.39 | 6119.19 | 1,2,3,4 квартал
смена трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50мм
| водоотлив из подвала электрическими насосами | 3 | 3 | м3 воды | 52.8 | 158.4 | 1,2,3,4 квартал
| очистка канализационной сети дворовой | 65 | 65 | м/п | 941.35 | 61187.75 | 1,2,3,4 квартал
| очистка канализационной сети внутренней | 43 | 43 | м/п | 272.4 | 11713.2 | 1,2,3,4 квартал
ливневая канализация | прочистка и проверка защитных решеток | − | − | м/п | − | −
79178.54
электрооборудование
вводное распределительное устройство | контроль исправности оборудования и | − | − | шт. | − | −
щит распределительный этажный | обеспечение закрытия на замок | 1 | 1 | шт. | 1177 | 1177 | 1 квартал
| ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов | − | − | шт. | − | −
| смена ламп накаливания | 7 | 7 | шт. | 63.8 | 446.6 | 1,2,3,4 квартал
| смена ламп светодиодных | − | − | шт. | − | −
осмотр линий электрических сетей,арматуры и электрооборудования на л/клетках | осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования на л/клетках | 2 | 2 | л/ клеток | 943.1 | 1886.2 | 1,2,3,4 квартал
3509.8
подвал,чердак
| Смена замков | − | − | шт | − | −
технические помещения | восстановление температурно-влажностного режима, обработка от грызунов и насекомых, отсутствие захламления помещений (дератизация) | − | − | кв.м. | − | −
дымоходы и вентиляционные каналы
дымоходы и вентиляционные каналы | периодическая проверка дымовых и вентиляционных каналов | − | − | каналов | − | −
| периодическая проверка дымовых каналов | 8 | 8 | каналов | 76.9 | 615.2 | 1,2,3,4 квартал
| периодическая проверка вентиляционных каналов | 16 | 16 | каналов | 26 | 416 | 1,2,3,4 квартал
вентиляционные установки | ремонт инженерного оборудования | − | − | шт. | − | −
дефлекторы | антикоррозионная окраска металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов | − | − | шт. | − | −
зонты над шахтами | восстановление(укрепление) и окраска элементов | − | − | шт. | − | −
1031.2
ВДГО
внутридомовые газопроводы | антикоррозионная окраска, устранение посторонних предметов на г/пр, ремонт креплений | − | − | м/п | − | −
| техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 1 | 1 | дом | 1775 | 1775 | 3 квартал
1775
ИНЫЕ РАБОТЫ
благоустройство
Всего: | [5 empty] | 146515.0748
*-Отчет о выполнении работ может также утверждаться советом многоквартирного дома, если он ранее наделен таким полномочием на общем собрании собственников