## Титульный
Приложение № _____к протоколу общего собрания собственников* № ______ от «______» ____________ 20___ г.
Отчет о выполнении работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г.Щёлково, ул.Талсинская, дом 8 на 2022 г.
Наименование элемента общего имущества в МКД | Виды работ по текущему ремонту | Планируемый объем ремонта | Фактический объем ремонта | Единица измерения | Типовые расценки (за единицу) | Фактическая стоимость ремонта | Дата завершения ремонта
кровля
кровельное покрытие | ремонт мягкого покрытия кровли в 1 слой | 2 | 2 | м2 | 705 | 1410 | 2квартал
| очистка кровли от снега | − | − | м2 | − | −
свесы | ремонт/частичная замена поврежденных участков | 6 | 6 | м/п | 1057.43 | 6344.58 | 2квартал
желоба | ремонт/частичная замена поврежденных участков | − | − | м/п | − | −
защитные ограждения | ремонт/частичная замена конструкций | − | − | м2 | − | −
стропильная система | ремонт/частичная замена деревянных конструкций | − | − | м/п | − | −
выходы на чердак | ремонт дверей/люков, закрытие на замок | − | − | шт | − | −
устройства защиты вентиляционных каналов и дымоходов от осадков | установка решеток и зонтов | − | − | шт | − | −
внутренний водосток | ремонт, прочистка, восстановление герметичности | − | − | м/п | − | −
наружный водосток | восстановление герметичности и комплектности (воронки, звенья, отметы) | − | − | м/п | − | −
7754.58
фасад
таблички (адресные, подъездные) | восстановление и укрепление табличек | 1 | 1 | шт. | 459.4 | 459.4 | 2 квартал
архитектурная отделка | восстановление поврежденного слоя | − | − | кв.м | − | −
цоколь | ремонт и окраска | 1 | 1 | услуга | 109019.5 | 109019.5 | 3 квартал
| ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону | − | − | кв.м. | − | −
отмостка | восстановление поврежденных участков | 1 | 1 | услуга | 109019.5 | 109019.5 | 3 квартал
приямки | установка решетки | 25 | 25 | кг | 212.31 | 5307.75 | 3 квартал
| усиление решетки | 1 | 1 | кг | 2402 | 2402 | 3 квартал
| заделка подвальных окон железом | 3.7 | 3.7 | м2 | 62.55 | 231.435 | 1 квартал
водоотводящие лотки и отводы от здания | восстановление лотков | − | − | м/п | − | −
крыльца | восстановление и окраска элементов крылец | − | − | шт | − | −
наружные стены | ремонт межпанельных швов без вскрытия | 26 | 26 | м/п | 429 | 11154 | 4 квартал
| ремонт межпанельных швов со вскрытием и заменой утеплителя | 34 | 34 | м/п | 690 | 23460 | 4 квартал
колонны и столбы | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин), окраска | − | − | кв.м | − | −
плиты балконов и лоджий | обеспечение безопасности (ограждение сигнальной лентой) и частичный ремонт | − | − | шт. | − | −
ограждение балконов и лоджий | восстановление и окраска ограждений | − | − | шт. | − | −
подъездные козырьки | ремонт элементов и окраска поверхностей | − | − | кв.м | − | −
межпанельные швы | восстановление герметизации швов | − | − | м/п | − | −
пожарные лестницы | укрепление и окраска лестниц | − | − | шт. | − | −
261053.585
подъезд
дверные заполнения в МОП | ремонт и окраска дверей (восстановление фурнитуры и остекления) петли | − | − | шт | − | −
| демонтаж и монтаж двери металлической | 2 | 2 | шт | 56054.2 | 112108.4 | 3 квартал
| ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд насухо | 6.5 | 6.5 | м/п | 234.55 | 1524.575 | 3 квартал
| смена уплотнительной резины герметичных дверей | 1 | 1 | шт | 390.4 | 390.4 | 3 квартал
оконные заполнения в МОП | ремонт и окраска окон (восстановление фурнитуры и остекления) | 3 | 3 | шт. | 6032.4 | 18097.2 | 3 квартал
внутренние стены | устройство перегородок на однорядном металлическом каркасе с обшивкой гипсокартонными листами | 8 | 8 | м2 | 210.24 | 1681.92 | 3 квартал
| ремонт штукатурки внутренних стен по камню | 22 | 22 | м2 | 1608.83 | 35394.26 | 3 квартал
| покрытие грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 22 | 22 | м2 | 84.49 | 1858.78 | 3 квартал
| окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке потолков | 35 | 35 | м2 | 635.59 | 22245.65 | 3 квартал
| облицовка стен глухих по металлическому каркасу гипсокартонными листами | 13 | 13 | м2 | 1411.09 | 18344.17 | 3 квартал
| окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке откосов | 360.5 | 360.5 | м2 | 464.26 | 167365.73 | 3 квартал
| улучшенная масляня окраска ранее окрашенных стен за 2 раза(сапожок) | 33.23 | 33.23 | м2 | 271.17 | 9010.9791 | 3 квартал
лестницы | восстановление ступеней, ограждений и перил | 2 | 2 | м/п | 2149.5 | 4299 | 3 квартал
| разборка покрытий полов из керамических плиток | − | − | м2 | − | −
| устройство покрытий из керамогранитных плиток размером 30х30 | 8 | 8 | м2 | 1336.2 | 10689.6 | 4 квартал
мусоропроводы | ремонт поврежденных элементов, промывка ствола м/пр и мусорокамер | − | − | м/п | − | −
| демонтаж и монтаж приемного клапана мусоропровода | 4 | 4 | шт | 5645.55 | 22582.2 | 4 кватал
перекрытия | ремонт и окраска | − | − | кв.м | − | −
балки (ригели) перекрытий и покрытий | ремонт и окраска конструкций | − | − | кв.м | − | −
почтовые ящики | частичный ремонт, окраска | − | − | шт. | − | −
425592.8641
центральное отопление
отопительные приборы мест общего пользования | наличие и герметичность приборов отопления | − | − | шт. | − | −
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр системы центрального отопления | 180 | 180 | м2 | 44.59 | 8026.2 | 1,2,3,4 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 50мм | − | − | м/п | − | −
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 100мм | − | − | м/п | − | −
| установка хомутов диаметром трубопроводов до 100мм | − | − | шт | − | −
| демонтаж элеваторов | − | − | шт | − | −
| установка элеватров после прочистки | − | − | шт | − | −
| демонтаж грязевиков | − | − | шт | − | −
| установка грязевиков наружным диам. патрубков до 57мм после прочистки | − | − | шт | − | −
| прочистка фильтров диам. 50мм | − | − | шт | − | −
| прочистка фильтров диам. 80мм | − | − | шт | − | −
| смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. до 20мм | − | − | м/п | − | −
| смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. до 50мм | − | − | м/п | − | −
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 15мм | − | − | 1 врезка | − | −
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 20мм | − | − | 1 врезка | − | −
| гидропневматическая,гидрохимическая промывка теплообменников | − | − | шт | − | −
задвижки и прочая запорная арматура | смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диам. до 20мм | − | − | шт. | − | −
| смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диам. до 32мм | − | − | шт. | − | −
| смена кранов на шаровые краны диам.15,20мм | − | − | шт | − | −
| установка манометров | − | − | шт | − | −
| установка насосов | − | − | шт | − | −
| установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 50мм | 1 | 1 | соед. | 1902.2 | 1902.2 | 3 квартал
| изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диам.50мм(катушка) | 1.5 | 1.5 | м | 68.15 | 102.225 | 3 квартал
| усиление сварных швов наплавкой | − | − | 1м шва | − | −
теплоизоляция трубопроводов | восстановление теплоизоляции | − | − | м/п | − | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. | − | −
10030.625
горячее водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр горячего водоснабжения | 142 | 142 | квартиры | 181.42 | 25761.64 | 1,2,3,4 квартал
| установка насосов | − | − | шт | − | −
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 15мм | − | − | 1 врезка | − | −
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. до 63мм | − | − | м/п | − | −
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.50мм | − | − | соед. | − | −
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 50мм | − | − | м/п | − | −
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 25мм | − | − | 1 врезка | − | −
| смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам. 40мм | − | − | м/п | − | −
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. | − | −
| смена задвижек диам.50 мм на шаровые краны | 2 | 2 | шт | 5853.5 | 11707 | 3 квартал
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | услуга | − | −
37468.64
холодное водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр холодного водоснабжения водоснабжения | 142 | 142 | квартиры | 181.42 | 25761.64 | 1,2,3,4 квартал
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. до 32мм | − | − | м/п | − | −
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.25мм | − | − | соед. | − | −
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 25мм | − | − | м/п | − | −
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.32мм | − | − | соед. | − | −
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 32мм | − | − | м/п | − | −
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 20мм | − | − | м/п | − | −
| смена внутренних трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. 20мм | − | − | м/п | − | −
| смена внутренних трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. 32мм | − | − | м/п | − | −
| смена внутренних трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. 50мм | − | − | м/п | − | −
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 32мм | − | − | 1 врезка | − | −
| смена сгонов у трубопроводов диам. 20мм | − | − | сгон | − | −
| смена сгонов у трубопроводов диам. 32мм | − | − | сгон | − | −
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. | − | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. | − | −
25761.64
система водоотведения (канализация)
горизонтальные и вертикальные трубопроводы (в т.ч отдельные элементы) | осмотр системы водоотведения | 142 | 142 | квартиры | 181.42 | 25761.64 | 1,2,3,4 квартал
| смена трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100мм | − | − | м/п | − | −
| очистка канализационной сети внутренней | − | − | м/п | − | −
| очистка канализационной сети дворовой | − | − | м/п | − | −
| водоотлив из подвала электрическими нососами | 102 | 102 | м3 | 51.26 | 5228.52 | 1,2,3,4 квартал
| водоотлив из подвала ведрами | − | − | м3 | − | −
| установка фекальных насосов | − | − | шт | − | −
ливневая канализация | прочистка и проверка защитных решеток | − | − | м/п | − | −
30990.16
электрооборудование
вводное распределительное устройство | контроль исправности оборудования и ремонт силового предохранительного шкафа | − | − | шт. | − | −
| смена автоматов одно-,двух-,трехполюсных,установленных на конструкциях | − | − | шт | − | −
щит распределительный этажный | обеспечение закрытия на замок | − | − | шт. | − | −
лестничные клетки МОП | ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов | 1 | 1 | шт. | 4859.6 | 4859.6 | 1,2,3,4 квартал
| смена кабелей двух-четырехжильных | 130 | 130 | м | 569.22 | 73998.6 | 1,2,3,4 квартал
| демонтаж светильников с лампами накаливания | 11 | 11 | шт | 42.8 | 470.8 | 1,2,3,4 квартал
| смена светильников со светодиодными лампами | 11 | 11 | шт | 2102.8 | 23130.8 | 1,2,3,4 квартал
| смена ламп накаливания | − | − | шт. | − | −
| смена ламп светодиодных | 22 | 22 | шт. | 195.65 | 4304.3 | 1,2,3,4 квартал
| смена выключателей | 11 | 11 | шт | 219.24 | 2411.64 | 2 квартал
осмотр линий электрических сетей,арматуры и электрооборудования на л/клетках | осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования на л/клетках | 54 | 54 | л/ клеток | 471.4 | 25455.6 | 1,2,3,4 квартал
134631.34
подвал,чердак
| Смена замков | 1 | 1 | шт | 1040.6 | 1040.6 | 1 квартал
технические помещения | восстановление температурно-влажностного режима, обработка от грызунов и насекомых, отсутствие захламления помещений (дератизация) | 876 | 876 | кв.м. | 4.8 | 50457.6 | 1,2,3,4 квартал
51498.2
дымоходы и вентиляционные каналы
вентиляционные каналы | периодическая проверка вентиляционных каналов | 432 | 432 | каналов | 13 | 16848 | 1,3,4квартал
вентиляционные установки | ремонт инженерного оборудования | − | − | шт. | − | −
дефлекторы | антикоррозионная окраска металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов | − | − | шт. | − | −
зонты над шахтами | восстановление(укрепление) и окраска элементов | − | − | шт. | − | −
16848
ВДГО
внутридомовые газопроводы | антикоррозионная окраска, устранение посторонних предметов на г/пр, ремонт креплений | − | − | м/п | − | −
| техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 1 | 1 | дом | 22950 | 22950 | 3 квартал
22950
ИНЫЕ РАБОТЫ
благоустройство | механизированная обработка придомовой территории ПСС | 2 | 2 | раз | 800 | 1600 | 1,4 квартал
| услуги экскаватора-погрузчика,самосвала, погрузка и вывоз снега с придомовой территории | 40 | 40 | м3 | 650 | 26000 | 1,4 квартал
| механизированная уборка снега на придомовой территории | 1288 | 1288 | мин | 38.1 | 49072.8 | 1,4 квартал
| демонтаж отдельных участков металлического ограждения газонов из труб диам. до 25мм | 10 | 10 | м/п | 188.78 | 1887.8 | 2 квартал
| ремонт металлических ограждений средний | 2 | 2 | м2 | 7925.5 | 15851 | 2 квартал
| валка деревьев в городских условиях с вывозом контейнера | 8 | 8 | 1 складочный м3 кряжей | 7109.28 | 56874.24 | 2 квартал
| установка мусорных контейнеров | 1 | 1 | шт | 11435 | 11435 | 2 квартал
МОП | установка откидного пандуса для детских колясок | − | − | шт | − | − | 2 квартал
162720.84
Всего: | [5 empty] | 1187300.4741
*-Отчет о выполнении работ может также утверждаться советом многоквартирного дома, если он ранее наделен таким полномочием на общем собрании собственников