## Титульный
Приложение № _____к протоколу общего собрания собственников* № ______ от «______» ____________ 20___ г.
Отчет о выполнении работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г.Щёлково, 1 Советский переулок, дом 5а на 2023 г.
Наименование элемента общего имущества в МКД | Виды работ по текущему ремонту | Планируемый объем ремонта | Фактический объем ремонта | Единица измерения | Типовые расценки (за единицу) | Фактическая стоимость ремонта | Дата завершения ремонта
кровля
кровельное покрытие | ремонт мягкого покрытия кровли в 1 слой | − | − | м2 | − | −
| очистка кровли от снега | − | 4 | м2 | 52.35 | 209.4 | 4 квартал
свесы | ремонт/частичная замена поврежденных участков при помощи альпинистов | − | − | м/п | − | −
желоба | ремонт/частичная замена поврежденных участков | − | − | м/п | − | −
защитные ограждения | ремонт/частичная замена конструкций | − | − | м/п | − | −
стропильная система | ремонт/частичная замена деревянных конструкций | − | − | м/п | − | −
выходы на чердак | ремонт дверей/люков, закрытие на замок |  |  | шт
устройства защиты вентиляционных каналов и дымоходов от осадков | установка решеток и зонтов | − | − | шт | − | −
внутренний водосток | ремонт, прочистка, восстановление герметичности | − | − | м/п | − | −
наружный водосток | восстановление герметичности и комплектности (воронки, звенья, отметы) | − | − | м/п | − | −
209.4
фасад
таблички (адресные, подъездные) | восстановление и укрепление табличек | − | − | шт. | − | −
архитектурная отделка | восстановление поврежденного слоя | − | − | кв.м | − | −
цоколь | окраска поверхности цоколя |  |  | кв.м |  | 0 | 3 квартал
| ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону | − | − | кв.м. | − | −
| простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой строй краски до 10% с земли и лесов |  | 110 | м2 | 152.5764 | 16783.4 | 2 квартал
отмостка | восстановление поврежденных участков | − | − | кв.м | − | −
приямки | очистка от мусора и окраска ограждений | − | − | кв.м | − | −
| установка решеток на приямки | − | 9 | кг | 181.5111 | 1633.6 | 1 квартал
водоотводящие лотки и отводы от здания | восстановление лотков | − | − | м/п | − | −
крыльца | восстановление и окраска элементов крылец | − | − | кв.м | − | −
| ремонт бетонных ступеней и пандусов | − | 5 | шт | 1514.64 | 7573.2 | 2 квартал
наружные стены | ремонт межпанельных швов без вскрытия | − | − | м/п | − | −
| простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой строй краски до 10% с земли и лесов |  | 2 | м2 | 152.8 | 305.6 | 1,2,3,4 квартал
колонны и столбы | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин), окраска | − | − | кв.м | − | −
плиты балконов и лоджий | обеспечение безопасности (ограждение сигнальной лентой) и частичный ремонт | − | − | шт. | − | −
ограждение балконов и лоджий | восстановление и окраска ограждений | − | − | кг | − | −
подъездные козырьки | ремонт элементов и окраска поверхностей | − | − | кв.м | − | −
межпанельные швы | восстановление герметизации швов | − | − | м/п | − | −
| герметизация шва | − | − | услуга | − | −
| ремонт межпанельных швов со вскрытием и заменй утеплителя | − | − | м/п | − | −
| утепление фасада | − | − | услуга | − | −
пожарные лестницы | укрепление и окраска лестниц | − | − | шт. | − | −
26295.8
подъезд
дверные заполнения в МОП | ремонт и окраска дверей (восстановление фурнитуры и остекления) ручки-скобы |  | 4 | шт | 365.35 | 1461.4 | 1,4 квартал
| снятие дверных полотен |  | 2.5 | м2 | 292.88 | 732.2 | 1,4 квартал
| установка дверных полотен наружных кроме балконных |  | 1 | шт | 2064.6 | 2064.6 | 1,4 квартал
| смена дверных приборов петли |  | 1 | шт | 937.2 | 937.2 | 1,4 квартал
| окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей(кроме крыш) за один раз |  | 15.4 | м2 | 174.0519 | 2680.4 | 3 квартал
| окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей(кроме крыш) за 2 раза |  | 14.1 | м2 | 218.7943 | 3085 | 3 квартал
| ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки горизонтальных на 2 сопряжения верхних |  |  | бруска
| ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, насухо | − | − | м/п | − | −
| Изготовление и установка тамбурных дверей ПВХ подъезд №3,4,1,2,5 | − | 5 | шт | 68160 | 340800 | 3 квартал
| установка дверного доводчика |  | 2 | шт | 17951.6 | 35903.2 | 4 квартал
| установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3м2 |  |  | м2
| обивка дверей кровельной сталью:взакрой |  |  | м2
| улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за один раз с расчисткой старой краски до 10% |  | 6 | м2 | 370.3333 | 2222 | 4 квартал
оконные заполнения в МОП | ремонт и окраска окон (восстановление фурнитуры и остекления) ручки | − | − | шт. | − | −
внутренние стены | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин) | − | − | кв.м | − | −
| установка люков сантехнических |  | 1 | шт | 805.8 | 805.8 | 1 квартал
| покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен |  | 6 | кв.м. | 80.8333 | 485 | 1 квартал
| окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен |  | 6 | кв.м. | 559.2333 | 3355.4 | 1 квартал
| разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи |  | 7.5 | кв.м. | 1333.76 | 10003.2 | 1 квартал
| разборка деревянных перегородок чистых щитовых дощатых |  | 3.5 | кв.м. | 328.7429 | 1150.6 | 1 квартал
| ремонт штукатурки внутренних стен по камню |  | 13 | м2 | 2060.5846 | 26787.6 | 4 квартал
| окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен , ранее окрашенных с расчисткой старой краски до 35% |  | 72.9 | м2 | 379.3772 | 27656.6 | 4 квартал
| окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков , ранее окрашенных с расчисткой старой краски до 35% |  | 28.2 | м2 | 458.7021 | 12935.4 | 4 квартал
| ремонт штукатурки откосов внутри здания |  | 23 | м2 | 3955.0348 | 90965.8 | 4 квартал
лестницы | демонтаж пандуса | − | 3 | кв.м | 320.8 | 962.4 | 1 квартал
| монтаж пандуса |  | 3 | кв.м. | 586.5333 | 1759.6 | 3,4 квартал
| монтаж легких конструкций решеток |  | 24 | кг | 160.6917 | 3856.6 | 3,4 квартал
| разборка покрытий полов из керамогранитных плит |  | 46.31 | м2 | 684.4008 | 31694.6 | 3,4 квартал
| облицовка лестничных площадок и маршей керамогранитными плитами |  | 69.21 | м2 | 4083.251 | 282601.8 | 3,4 квартал
мусоропроводы | ремонт поврежденных элементов, промывка ствола м/пр и мусорокамер | − | − | м/п | − | −
| ремонт приемного клапана мусоропровода | − | − | шт | − | −
перекрытия | ремонт и окраска | − | − | кв.м | − | −
| окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей |  | 10 | м2 | 73.74 | 737.4 | 4 квартал
балки (ригели) перекрытий и покрытий | ремонт и окраска конструкций | − | − | кв.м | − | −
почтовые ящики | частичный ремонт, окраска | − | − | шт. | − | −
885643.8
центральное отопление
отопительные приборы мест общего пользования | наличие и герметичность приборов отопления |  |  | шт.
| проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой |  | 18 | шт | 158.9222 | 2860.6 | 4 квартал
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр системы центрального отопления |  | 2900 | м2 | 52.4923 | 152227.8 | 1,2,3,4 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 50мм |  | 4285 | м/п | 83.5348 | 357946.8 | 3 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 100мм |  | 280 | м/п | 23656.2 | 6623736 | 3 квартал
| установка хомутов диаметром трубопроводов до 100мм |  |  | шт
| демонтаж элеваторов | − | − | шт | − | −
| установка элеваторов после прочистки | − | − | шт | − | −
| демонтаж грязевиков |  |  | шт
| установка грязевиков наружным диам. патрубков до 89мм после прочистки |  |  | шт
| прочистка фильтров диам. 50мм |  | 10 | шт | 1457.78 | 14577.8 | 3 квартал
| прочистка фильтров диам. 80мм | − | − | шт | − | −
| смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. до 20мм | − | − | м/п | − | −
| смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. до 50мм | − | 4 | м/п | 1485.8 | 5943.2 | 3 квартал
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 15мм | − | − | 1 врезка | − | −
| гидропневматическая,гидрохимическая промывка теплообменников | − | − | шт | − | −
| установка манометров |  | 30 | шт | 1173.9333 | 35218 | 3 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диам. до 20мм |  |  | шт. | − | −
| смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диам. до 32мм |  |  | шт. | − | −
| смена кранов на шаровые краны диам.15,20мм |  |  | шт
| демонтаж кранов воздушных |  |  | шт
| установка кранов воздушных |  |  | шт
| смена задвижек диам.80 мм на шаровые краны |  |  | шт | − | −
| смена задвижек диам.100 мм на шаровые краны |  |  | шт | − | −
| усиление сварных швов наплавкой |  |  | 1м шва
теплоизоляция трубопроводов | восстановление теплоизоляции | − | − | м/п | − | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. | − | −
7192510.2
горячее водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр горячего водоснабжения |  | 85 | квартиры | 214.9694 | 18272.4 | 1,2,3,4 квартал
| установка насосов |  |  | шт | − | −
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 15мм |  |  | 1 врезка | − | −
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. до 32мм |  | 5 | м/п | 307.36 | 1536.8 | 3 квартал
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. до 63мм |  |  | м/п | − | −
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.20мм |  |  | соед.
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 20мм |  |  | м/п
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.25мм |  | 2 | соед. | 31.7 | 63.4 | 3 квартал
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 25мм |  | 2 | м/п | 2852.8 | 5705.6 | 3 квартал
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.32мм |  | 6 | соед. | 40.8667 | 245.2 | 3 квартал
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 32мм |  | 5 | м/п | 1223.44 | 6117.2 | 3 квартал
| разборка трубопроводов из водогазпроводных труб диам свыше 40 до 50мм |  |  | м
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 40мм |  |  | м/п
| прочистка фильтров диам. 50мм |  | 1 | шт | 1496.8 | 1496.8 | 3 квартал
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 25мм | − | 4 | 1 врезка | 6597.3 | 26389.2 | 1 квартал
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 32мм | − | − | 1 врезка | − | −
| смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам. 32мм | − | 1 | м/п | 1539 | 1539 | 2 квартал
| смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам. 50мм | − | 4.5 | м/п | 1930.4444 | 8687
| смена сгонов у трубопроводов диам. 20мм | − | 1 | сгон | 514 | 514
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. | − | −
| смена кранов на шаровые краны диам15,25,32мм |  | 4 | шт | 1270.65 | 5082.6 | 1,2,3,4 квартал
| прочистка клапанов обратных на трубопроводах стальных диам. 50мм | − | 1 | шт | 1496.8 | 1496.8 | 3 квартал
| смена задвижек диам.50 мм на шаровые краны | − | − | шт | − | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | услуга | − | −
77146
холодное водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр холодного водоснабжения водоснабжения |  | 85 | квартиры | 214.9694 | 18272.4 | 1,2,3,4 квартал
| смена внутренних трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. 50мм | − | − | м/п | − | −
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 50мм | − | 1 | 1 врезка | 12031.8 | 12031.8 | 1квартал
| смена сгонов у трубопроводов диам. 20мм | − | − | сгон | − | −
| смена сгонов у трубопроводов диам. 32мм | − | 1 | сгон | 943.8 | 943.8
| смена шарового крана смывного бачка | − | − | шт | − | −
| регулировка смывного бачка | − | − | шт | − | −
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. | − | −
| смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32мм | − | 2 | шт | 1619.2 | 3238.4
| смена задвижек на шаровые краны диам. 50мм |  | 1 | шт | 13246.6 | 13246.6
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. | − | −
47733
система водоотведения (канализация)
горизонтальные и вертикальные трубопроводы (в т.ч отдельные элементы) | осмотр системы водоотведения |  | 85 | квартиры | 214.9694 | 18272.4 | 1,2,3,4 квартал
| смена трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100мм |  | 7.7 | м/п | 2417.9481 | 18618.2 | 1 квартал
| очистка канализационной сети внутренней |  | 84 | м/п | 270.8287 | 22749.61 | 1,2,3,4 квартал
| очистка канализационной сети дворовой | − | − | м/п | − | −
| водоотлив из подвала электрическими насосами | − | 21 | м3 | 59.8571 | 1257 | 1,2,3,4 квартал
| водоотлив из подвала ведрами | − | − | м3 | − | −
| установка насосов погружных | − | − | шт | − | −
ливневая канализация | прочистка и проверка защитных решеток | − | − | м/п | − | −
60897.21
электрооборудование
вводное распределительное устройство | контроль исправности оборудования и ремонт силового предохранительного шкафа |  | 2 | шт. | 5760.2 | 11520.4 | 2 квартал
| смена электросчетчиков |  |  | шт | − | −
| смена автоматов одно-,двух-,трехполюсных,установленных на конструкциях |  |  | шт | − | −
щит распределительный этажный | обеспечение закрытия на замок |  |  | шт. | − | −
| смена выключателей нагрузки |  |  | шт
лестничные клетки МОП | ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов |  |  | шт.
| ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов |  |  | шт.
| смена кабелей двух-четырехжильных |  | 10 | м | 196.1 | 1961 | 2,3 квартал
| установка розетки |  | 1 | шт | 4857.4 | 4857.4 | 2,3 квартал
| короба пластмассовые шириной до 40мм |  | 12 | м | 286.6167 | 3439.4 | 3 квартал
| смена светильников со светодиодными лампами |  | 1 | шт | 1655.8 | 1655.8 | 3 квартал
| смена ламп накаливания |  | 9 | шт. | 72.2222 | 650 | 1,2,3,4 квартал
| смена ламп светодиодных |  | 82 | шт. | 171.0683 | 14027.6 | 1,2,3,4 квартал
| смена ламп люминесцентных |  |  | шт
| смена выключателей |  |  | шт | − | −
осмотр линий электрических сетей,арматуры и электрооборудования на л/клетках | осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования на л/клетках |  | 540 | л/ клеток | 45.4478 | 24541.8 | 1,2,3,4 квартал
62653.4
подвал,чердак
| Смена замков |  | 5 | шт | 989.12 | 4945.6 | 1 квартал
технические помещения | восстановление температурно-влажностного режима, обработка от грызунов и насекомых, отсутствие захламления помещений (дератизация) | 1804 | 1804 | кв.м. | 4.8 | 103910.4 | 1,2,3,4 квартал
108856
дымоходы и вентиляционные каналы
вентиляционные каналы | периодическая проверка вентиляционных каналов | 360 | 360 | каналов | 13 | 14040 | 1,3,4квартал
вентиляционные установки | ремонт инженерного оборудования | − | − | шт. | − | −
дефлекторы | антикоррозионная окраска металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов | − | − | шт. | − | −
зонты над шахтами | восстановление(укрепление) и окраска элементов | − | − | шт. | − | −
14040
ВДГО
внутридомовые газопроводы | антикоррозионная окраска, устранение посторонних предметов на г/пр, ремонт креплений |  |  | м2
| замена шарового крана кв 25 |  | 1 | шт | 1585 | 1585 | 4 квартал
| техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 1 | 1 | дом | 19125 | 19125 | 3 квартал
20710
ИНЫЕ РАБОТЫ
благоустройство | механизированная обработка придомовой территории ПСС |  | 4 | раз | 800 | 3200 | 1,4 квартал
| услуги экскаватора-погрузчика,самосвала, погрузка и вывоз снега с придомовой территории |  |  | м3
| механизированная уборка снега на придомовой территории(JSB ) |  | 440 | мин | 47.3 | 20812 | 1,4 квартал
| механизированная уборка снега на придомовой территории( МТЗ ) |  | 70 | мин | 41.6714 | 2917 | 1,4 квартал
| окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 1 раз |  | 40 | м2 | 575.79 | 23031.6 | 2 квартал
| ремонт металлических ограждений мелкий |  |  | м2
| кронирование деревьев в количестве 3шт,удаление деревьев 3шт.обрезка ветвей дерева |  | 1 | услуга | 27000 | 27000 | 3 квартал
| простая масляная окраска ранее окрашенных бордюров |  | 22.5 | м2 | 151.8667 | 3417 | 2 квартал
| пластиковый забор |  | 4 | шт | 670 | 2680 | 2 квартал
| справка о техническом состоянии здания |  | 1 | шт | 6200 | 6200 | 3 квартал
МОП | установка информационного щита | − | − | шт | − | −
89257.6
Текущий ремонт | [5 empty] | 1160025.2
Всего | [5 empty] | 8585952.41
*-Отчет о выполнении работ может также утверждаться советом многоквартирного дома, если он ранее наделен таким полномочием на общем собрании собственников