## Титульный
Приложение № _____к протоколу общего собрания собственников* № ______ от «______» ____________ 20___ г.
Отчет о выполнении работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г.Щёлково, ул.Заречная, дом 6 на 2023 г.
Наименование элемента общего имущества в МКД | Виды работ по текущему ремонту | Планируемый объем ремонта | Фактический объем ремонта | Единица измерения | Типовые расценки (за единицу) | Фактическая стоимость ремонта | Дата завершения ремонта
кровля
кровельное покрытие | ремонт мягкого покрытия кровли над квартирой 33 и лифтовой шахтой 1 подъезда | − | 1 | услуга | 403650 | 403650 | 2 квартал
| очистка кровли от снега |  |  | м2
| смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов в один слой |  | 12 | м2 | 899.8333 | 10798 | 4 квартал
свесы | ремонт/частичная замена поврежденных участков при помощи альпинистов | − | − | м/п | − | −
желоба | ремонт/частичная замена поврежденных участков | − | − | м/п | − | −
защитные ограждения | ремонт/частичная замена конструкций | − | − | м/п | − | −
| ремонт парапета на кровле подъезд №2 |  |  | услуга
стропильная система | ремонт/частичная замена деревянных конструкций | − | − | м/п | − | −
выходы на чердак | ремонт дверей/люков, закрытие на замок | − | − | шт | − | −
устройства защиты вентиляционных каналов и дымоходов от осадков | установка решеток и зонтов | − | − | шт | − | −
внутренний водосток | ремонт, прочистка, восстановление герметичности | − | − | м/п | − | −
наружный водосток | восстановление герметичности и комплектности (воронки, звенья, отметы) | − | − | м/п | − | −
414448
фасад
таблички (адресные, подъездные) | восстановление и укрепление табличек | − | 1 | шт. | 7821.2 | 7821.2 | 2 квартал
архитектурная отделка | восстановление поврежденного слоя | − | − | кв.м | − | −
цоколь | окраска поверхности цоколя |  | 75 | кв.м | 327.3627 | 24552.2 | 3 квартал
| ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону |  | 8 | кв.м. | 1908.15 | 15265.2 | 3 квартал
отмостка | восстановление поврежденных участков | − | − | кв.м | − | −
приямки | очистка от мусора и окраска ограждений | − | − | кв.м | − | −
| установка решеток на приямки | − | − | кг | − | −
водоотводящие лотки и отводы от здания | восстановление лотков | − | − | м/п | − | −
крыльца | восстановление и окраска элементов крылец | − | − | кв.м | − | −
| ремонт ступеней бетонных |  |  | шт
наружные стены | ремонт межпанельных швов без вскрытия | − | − | м/п | − | −
| выполнение работ по закреплению металлического молниеотвода | − | 1 | услуга | 10000 | 10000 | 4 квартал
колонны и столбы | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин), окраска | − | − | кв.м | − | −
плиты балконов и лоджий | обеспечение безопасности (ограждение сигнальной лентой) и частичный ремонт | − | − | шт. | − | −
ограждение балконов и лоджий | восстановление и окраска ограждений | − | − | шт. | − | −
подъездные козырьки | ремонт элементов и окраска поверхностей | − | − | кв.м | − | −
межпанельные швы | восстановление герметизации швов | − | − | м/п | − | −
пожарные лестницы | укрепление и окраска лестниц | − | − | шт. | − | −
57638.6
подъезд
дверные заполнения в МОП | ремонт и окраска дверей (восстановление фурнитуры и остекления) ручки-скобы | − | 1 | шт | 348.4 | 348.4 | 3 квартал
| окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за один раз |  | 5.8 | м2 | 226.0345 | 1311 | 3 квартал
| демонтаж дверных коробок | − | − | 1 коробка | − | −
| демонтаж и монтаж дверей металлических тамбурных | − | − | шт | − | −
| установка дверного доводчика |  |  | шт
| регулировка дверного доводчика |  |  | шт
| ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд |  | 13 | м | 263.4308 | 3424.6 | 4 квартал
оконные заполнения в МОП | ремонт и окраска окон (восстановление фурнитуры и остекления) | − | 0.35 | м2 | 2514.8571 | 880.2 | 1 квартал
внутренние стены | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин) | − | − | кв.м | − | −
лестницы | восстановление ступеней, ограждений и перил | − | − | кв.м | − | −
мусоропроводы | ремонт поврежденных элементов, промывка ствола м/пр и мусорокамер | − | − | м/п | − | −
| ремонт приемного клапана мусоропровода | − | − | шт | − | −
перекрытия | ремонт и окраска | − | − | кв.м | − | −
| смена керамогранитных плит:до 6шт. |  | 9 | шт | 206.2222 | 1856 | 2 квартал
| смена керамогранитных плит:до 10шт. |  | 3 | шт | 111.6667 | 335 | 2 квартал
балки (ригели) перекрытий и покрытий | ремонт и окраска конструкций | − | − | кв.м | − | −
почтовые ящики | частичный ремонт, окраска | − | − | шт. | − | −
8155.2
центральное отопление
отопительные приборы мест общего пользования | наличие и герметичность приборов отопления | − | − | шт. | − | −
| установка радиатора | − | − | кВт | − | −
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр системы центрального отопления |  | 1939.1 | м2 | 52.4978 | 101798.4 | 1,2,3,4 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 50мм |  | 1829 | м/п | 83.5347 | 152785 | 3 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 100мм |  | 44 | м/п | 84.5227 | 3719 | 3 квартал
| установка шайб диаметром трубопроводов до 100мм | − | 4 | шт | 1363.85 | 5455.4 | 3 квартал
| демонтаж элеваторов | − | − | шт | − | −
| установка элеваторов после прочистки | − | − | шт | − | −
| демонтаж грязевиков | − | − | шт | − | −
| установка грязевиков наружным диам. патрубков до 57мм после прочистки | − | − | шт | − | −
| прочистка фильтров диам. 50мм | − | − | шт | − | −
| смена сгонов у трубопроводов диам. 20мм |  | 6 | сгон | 525.9 | 3155.4 | 4 квартал
| смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. до 20мм | − | − | м/п | − | −
| смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. до 50мм | − | − | м/п | − | −
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 15мм | − | − | 1 врезка | − | −
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 20мм | − | − | 1 врезка | − | −
| установка манометров |  | 6 | шт | 1186.7 | 7120.2 | 3 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диам. до 20мм |  |  | шт. | 5337.4 | 0 | 1,2,3,4 квартал
| смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диам. до 32мм | − | − | шт. | − | −
| смена кранов на шаровые краны диам.15мм |  | 14 | шт | 1265.4857 | 17716.8 | 1,2,3,4 квартал
| демонтаж фильтров |  | 1 | шт | 546 | 546 | 3 квартал
| установка фильтров 50мм |  | 1 | шт | 3710.8 | 3710.8 | 3 квартал
| смена задвижек диам. 100мм на шаровые краны |  |  | шт | 22345.8 | 0 | 3 квартал
| усиление сварных швов наплавкой |  |  | 1м шва | 2508 | 0 | 1,2,3,4 квартал
теплоизоляция трубопроводов | восстановление теплоизоляции | − | − | м/п | − | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. | − | −
296007
горячее водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр горячего водоснабжения |  | 61 | квартиры | 248.7126 | 15171.4667 | 1,2,3,4 квартал
| установка насосов | − | − | шт | − | −
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 15мм | − | − | 1 врезка | − | −
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. до 63мм | − | − | м/п | − | −
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.50мм | − | − | соед. | − | −
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 50мм | − | − | м/п | − | −
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 25мм | − | − | 1 врезка | − | −
| смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам. 25мм |  |  | м/п
| смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам. 40мм | − | − | м/п | − | −
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. | − | −
| смена задвижек диам. 80мм на шаровые краны |  | 1 | шт | 21667.4 | 21667.4 | 3 квартал
| смена кранов на шаровые краны диам.15,25мм | − | 8 | шт | 1229.175 | 9833.4 | 4 квартал
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | услуга | − | −
46672.2667
холодное водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр холодного водоснабжения водоснабжения |  | 61 | квартиры | 248.7126 | 15171.4667 | 1,2,3,4 квартал
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. до 32мм |  |  | м/п
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.32мм |  |  | соед.
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 32мм |  |  | м/п
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.25мм |  |  | соед.
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 25мм |  |  | м/п
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 20мм | − | − | м/п | − | −
| смена внутренних трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. 20мм | − | − | м/п | − | −
| смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам. 32мм | − | − | м/п | − | −
| смена внутренних трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. 50мм | − | − | м/п | − | −
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 20мм | − | 1 | 1 врезка | 6819.6 | 6819.6 | 4 квартал
| смена сгонов у трубопроводов диам. 20мм |  |  | сгон | 488.7 | 0 | 1 квартал
| смена сгонов у трубопроводов диам. 32мм | − | 1 | сгон | 943.8 | 943.8 | 4 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. | − | −
| смена кранов на шаровые краны диам.15,25мм | − | 2 | шт | 1449.7 | 2899.4 | 4 квартал
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. | − | −
25834.2667
система водоотведения (канализация)
горизонтальные и вертикальные трубопроводы (в т.ч отдельные элементы) | осмотр системы водоотведения |  | 61 | квартиры | 248.7126 | 15171.4667 | 1,2,3,4 квартал
| разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диам.50мм |  |  | м/п
| смена трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50мм |  |  | м/п
| разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диам.100мм |  |  | м/п
| смена трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100мм |  |  | м/п
| очистка канализационной сети внутренней |  | 390 | м/п | 314.8179 | 122779 | 1,2,3,4 квартал
| очистка канализационной сети дворовой |  |  | м/п | − | −
| водоотлив из подвала электрическими нососами |  |  | м3
| водоотлив из подвала ведрами | − | − | м3 | − | −
ливневая канализация | прочистка и проверка защитных решеток | − | − | м/п | − | −
137950.4667
электрооборудование
вводное распределительное устройство | контроль исправности оборудования и ремонт силового предохранительного шкафа |  | 1 | шт. | 7211 | 7211 | 4 квартал
| смена выключателей нагрузки |  |  | шт
| смена автоматов одно-,двух-,трехполюсных,установленных на конструкциях |  |  | шт | − | −
щит распределительный этажный | обеспечение закрытия на замок |  |  | шт. | − | −
лестничные клетки МОП | ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов |  |  | шт.
| смена кабелей двух-четырехжильных |  |  | м
| смена светильников со светодиодными лампами |  | 1 | шт | 1729.4 | 1729.4 | 4 квартал
| смена ламп накаливания |  |  | шт. | − | −
| смена ламп светодиодных |  | 21 | шт. | 169.8952 | 3567.8 | 1,2,3,4 квартал
| смена выключателей |  |  | шт
осмотр линий электрических сетей,арматуры и электрооборудования на л/клетках | осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования на л/клетках |  | 540 | л/ клеток | 92.1544 | 49763.4 | 1,2,3,4 квартал
62271.6
подвал,чердак
| Смена замков |  | 3 | шт | 1263.9333 | 3791.8 | 1 квартал
технические помещения | восстановление температурно-влажностного режима, обработка от грызунов и насекомых, отсутствие захламления помещений (дератизация) | 1036 | 1036 | кв.м. | 4.8 | 59673.6 | 1,2,3,4 квартал
63465.4
дымоходы и вентиляционные каналы
вентиляционные каналы | периодическая проверка вентиляционных каналов | 306 | 306 | каналов | 13 | 11934 | 1,3,4квартал
вентиляционные установки | ремонт инженерного оборудования | − | − | шт. | − | −
дефлекторы | антикоррозионная окраска металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов | − | − | шт. | − | −
зонты над шахтами | восстановление(укрепление) и окраска элементов | − | − | шт. | − | −
11934
ВДГО
внутридомовые газопроводы | антикоррозионная окраска, устранение посторонних предметов на г/пр, ремонт креплений | − | − | м/п | − | −
| замена крана шарового кв 35 |  | 1 | шт | 1585 | 1585 | 4 квартал
| техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 1 | 1 | дом | 24150 | 24150 | 3 квартал
25735
ИНЫЕ РАБОТЫ
благоустройство | механизированная обработка придомовой территории ПСС |  | 1 | раз | 800 | 800 | 1,4 квартал
| услуги экскаватора-погрузчика,самосвала, погрузка и вывоз снега с придомовой территории |  | 40 | м3 | 650 | 26000 | 1,4 квартал
| механизированная уборка снега на придомовой территории(JSB ) |  | 660 | мин | 47.7258 | 31499 | 1,4 квартал
| механизированная уборка снега на придомовой территории( МТЗ ) |  | 420 | мин | 37.5 | 15750 | 1,4 квартал
| простая окраска скамеек |  |  | м2
| ремонт металлических ограждений мелкий |  | 11 | м2 | 1916.6 | 21082.6 | 2 квартал
| установка контейнера ТКО-0,4м3 с крышкой |  |  | шт | − | −
| справка о техническом состоянии здания |  | 1 | шт | 6200 | 6200 | 3 квартал
МОП | установка стальных перил на пандус |  |  | кг | − | −
| откидной пандус для детских колясок |  |  | шт
101331.6
Текущий ремонт | [5 empty] | 670237.6
Всего | [5 empty] | 1251443.4
*-Отчет о выполнении работ может также утверждаться советом многоквартирного дома, если он ранее наделен таким полномочием на общем собрании собственников