## Титульный
Приложение № _____к протоколу общего собрания собственников* № ______ от «______» ____________ 20___ г.
Отчет о выполнении работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г.Щёлково, ул.Заречная, дом 92 на 2023 г.
Наименование элемента общего имущества в МКД | Виды работ по текущему ремонту | Планируемый объем ремонта | Фактический объем ремонта | Единица измерения | Типовые расценки (за единицу) | Фактическая стоимость ремонта | Дата завершения ремонта
кровля
кровельное покрытие | ремонт мягкого покрытия кровли в 1 слой |  |  | м2
свесы | ремонт/частичная замена поврежденных участков при помощи альпинистов |  |  | м/п | − | −
| смена обделок из листовой стали шириной до 0,4м |  |  | м/п
желоба | ремонт/частичная замена поврежденных участков | − | − | м/п | − | −
защитные ограждения | ремонт/частичная замена конструкций | − | − | м/п | − | −
стропильная система | ремонт/частичная замена деревянных конструкций | − | − | м/п | − | −
| устройство слуховых окон |  |  | окно
выходы на чердак | ремонт дверей/люков, закрытие на замок | − | − | шт | − | −
устройства защиты вентиляционных каналов и дымоходов от осадков | установка решеток и зонтов | − | − | шт | − | −
внутренний водосток | ремонт, прочистка, восстановление герметичности | − | − | м/п | − | −
наружный водосток | восстановление герметичности и комплектности (воронки, звенья, отметы) | − | − | м/п | − | −
0
фасад
таблички (адресные, подъездные) | восстановление и укрепление табличек |  |  | шт.
архитектурная отделка | восстановление поврежденного слоя | − | − | кв.м | − | −
цоколь | окраска поверхности цоколя | − | − | кв.м | − | −
| ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону | − | − | кв.м. | − | −
отмостка | восстановление поврежденных участков | − | − | кв.м | − | −
приямки | очистка от мусора и окраска ограждений | − | − | кв.м | − | −
| установка решеток на приямки | − | 54.5 | кг | 209.4385 | 11414.4 | 3 квартал
водоотводящие лотки и отводы от здания | восстановление лотков | − | − | м/п | − | −
крыльца | восстановление и окраска элементов крылец | − | − | кв.м | − | −
| ремонт бетонных ступеней | − | − | шт | − | −
наружные стены | ремонт межпанельных швов без вскрытия | − | − | м/п | − | −
| ремонт межпанельных швов со вскрытием и заменй утеплителя | − | − | м/п | − | −
| шунтирование межпанельных швов без вскрытия кв 9,70 | − | − | м/п | − | −
колонны и столбы | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин), окраска | − | − | кв.м | − | −
плиты балконов и лоджий | обеспечение безопасности (ограждение сигнальной лентой) и частичный ремонт | − | − | шт. | − | −
ограждение балконов и лоджий | восстановление и окраска ограждений | − | − | шт. | − | −
подъездные козырьки | ремонт элементов и окраска поверхностей | − | − | кв.м | − | −
межпанельные швы | восстановление герметизации швов | − | − | м/п | − | −
пожарные лестницы | укрепление и окраска лестниц | − | − | шт. | − | −
11414.4
подъезд
дверные заполнения в МОП | ремонт и окраска дверей (восстановление фурнитуры и остекления) петли | − | − | шт | − | −
| ремонт дверных доводчиков | − | − | шт | − | −
| регулировка дверного доводчика | − | − | шт | − | −
оконные заполнения в МОП | ремонт и окраска окон (восстановление фурнитуры и остекления) | − | − | шт. | − | −
внутренние стены | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин) | − | − | кв.м | − | −
лестницы | восстановление ступеней, ограждений и перил | − | − | кв.м | − | −
мусоропроводы | ремонт поврежденных элементов, промывка ствола м/пр и мусорокамер | − | − | м/п | − | −
| ремонт приемного клапана мусоропровода | − | − | шт | − | −
перекрытия | ремонт и окраска | − | − | кв.м | − | −
| заделка выбоин в полах цементных площадью до 1,0м2 |  | 4 | мест | 1311.4 | 5245.6 | 4 квартал
балки (ригели) перекрытий и покрытий | ремонт и окраска конструкций | − | − | кв.м | − | −
почтовые ящики | частичный ремонт, окраска | − | 1 | шт. | 2025 | 2025 | 4 квартал
7270.6
центральное отопление
отопительные приборы мест общего пользования | наличие и герметичность приборов отопления | − | − | шт. | − | −
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр системы центрального отопления |  | 980 | м2 | 52.6102 | 51558 | 1,2,3,4 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 50мм |  | 2707 | м/п | 85.7484 | 232120.8 | 3 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 100мм |  | 98 | м/п | 86.7041 | 8497 | 3 квартал
| установка хомутов диаметром трубопроводов до 100мм | − | 1 | шт | 1400.2 | 1400.2 | 4 квартал
| демонтаж элеваторов | − | − | шт | − | −
| установка элеваторов после прочистки | − | − | шт | − | −
| демонтаж грязевиков | − | − | шт | − | −
| установка грязевиков наружным диам. патрубков до 57мм после прочистки | − | − | шт | − | −
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. до 32мм |  | 4 | м/п | 320.55 | 1282.2
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.25мм |  | 5 | соед. | 34.32 | 171.6
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 25мм |  | 5 | м/п | 1266.2 | 6331
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 20мм | − | − | 1 врезка | − | −
| установка шайб | − | 1 | шт | 1363.6 | 1363.6 | 3 квартал
| установка манометров |  | 2 | шт | 1186.3 | 2372.6 | 3 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диам. до 20мм | − | − | шт. | − | −
| смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диам. до 32мм | − | − | шт. | − | −
| смена кранов на шаровые краны диам.15,20мм | − | 2 | шт | 1228.8 | 2457.6 | 4 квартал
| установка манометров | − | − | шт | − | −
| установка насосов | − | − | шт | − | −
| установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 65мм | − | − | соед. | − | −
| установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам.65мм | − | − | шт | − | −
| усиление сварных швов наплавкой | − | − | 1м шва | − | −
теплоизоляция трубопроводов | восстановление теплоизоляции | − | − | м/п | − | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. | − | −
307554.6
горячее водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр горячего водоснабжения |  | 46 | квартиры | 221.0275 | 10167.2667 | 1,2,3,4 квартал
| установка насосов | − | − | шт | − | −
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 15мм | − | − | 1 врезка | − | −
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. до 63мм | − | − | м/п | − | −
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.40мм | − | − | соед. | − | −
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 40мм | − | − | м/п | − | −
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 25мм | − | − | 1 врезка | − | −
| смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам. 40мм | − | − | м/п | − | −
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. |  | −
| смена кранов на шаровые краны диам.15,32мм |  |  | шт
| установка фильтра диам. 80мм | − | − | шт | − | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | услуга | − | −
холодное водоснабжение | [5 empty] | 10167.2667
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр холодного водоснабжения водоснабжения |  | 46 | квартиры | 221.0275 | 10167.2667 | 1,2,3,4 квартал
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. до 32мм |  | 8 | м/п | 307.95 | 2463.6 | 3 квартал
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.25мм |  |  | соед.
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 25мм |  |  | м/п
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.32мм | − | 9 | соед. | 40.7556 | 366.8 | 4 квартал
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 32мм | − | 8 | м/п | 455.05 | 3640.4 | 4 квартал
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 20мм | − | − | м/п | − | −
| смена внутренних трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. 20мм | − | − | м/п | − | −
| смена внутренних трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. 32мм | − | − | м/п | − | −
| смена внутренних трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. 50мм | − | − | м/п | − | −
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 32мм | − | − | 1 врезка | − | −
| смена сгонов у трубопроводов диам. 20мм |  |  | сгон
| смена сгонов у трубопроводов диам. 32мм | − | − | сгон | − | −
| смена шарового крана смывного бачка | − | − | шт | − | −
| регулировка смывного бачка | − | − | шт | − | −
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. | − | −
| смена кранов шаровых 15,20,32мм |  | 7 | шт | 1274.6 | 8922.2 | 4 квартал
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. | − | −
25560.2667
система водоотведения (канализация)
горизонтальные и вертикальные трубопроводы (в т.ч отдельные элементы) | осмотр системы водоотведения |  | 46 | квартиры | 221.0275 | 10167.2667 | 1,2,3,4 квартал
| смена трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100мм |  | 2.5 | м/п | 1248.08 | 3120.2 | 3 квартал
| очистка канализационной сети внутренней |  | 80 | м/п | 336.52 | 26921.6 | 1,2,3,4 квартал
| очистка канализационной сети дворовой | − | − | м/п | − | −
| водоотлив из подвала электрическими нососами | − | − | м3 | − | −
| водоотлив из подвала ведрами | − | − | м3 | − | −
| установка насосов погружных | − | − | шт | − | −
ливневая канализация | прочистка и проверка защитных решеток | − | − | м/п | − | −
40209.0667
электрооборудование
вводное распределительное устройство | контроль исправности оборудования и ремонт силового предохранительного шкафа |  | 1 | шт | 6864.6 | 6864.6 | 1,2,4 квартал
| смена электросчетчиков | − | − | шт | − | −
| смена автоматов одно-,двух-,трехполюсных,установленных на конструкциях | − | − | шт | − | −
щит распределительный этажный | обеспечение закрытия на замок | − | − | шт. | − | −
| ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов |  |  | шт
| окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за 2 раза (электрические щитки) |  |  | м2
лестничные клетки МОП | ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов | − | − | шт. | − | −
| смена кабелей двух-четырехжильных | − | 4 | м | 218.65 | 874.6 | 2 квартал
| зажим ответвительный |  |  | шт
| короба пластмассовые шириной до 40мм |  |  | м
| короба пластмассовые шириной до 63мм |  |  | м
| смена светильников со светодиодными лампами |  |  | шт
| смена светильников со светодиодными лампами |  |  | шт
| смена ламп накаливания |  |  | шт. |  | −
| смена ламп светодиодных |  | 10 | шт. | 169.88 | 1698.8 | 1,2,3,4 квартал
| смена ламп люминесцентных |  |  | шт | − | −
| смена патронов |  | 1 | шт | 368.8 | 368.8 | 3 квартал
осмотр линий электрических сетей,арматуры и электрооборудования на л/клетках | осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования на л/клетках |  | 240 | л/ клеток | 92.1642 | 22119.4 | 1,2,3,4 квартал
31926.2
подвал,чердак
| Смена замков |  |  | шт
технические помещения | восстановление температурно-влажностного режима, обработка от грызунов и насекомых, отсутствие захламления помещений (дератизация) | 450 | 450 | кв.м. | 4.8 | 25920 | 1,2,3,4 квартал
| дезинсекция от блох и тараканов |  | 300 | м2 | 11.55 | 3465 | 3 квартал
29385
дымоходы и вентиляционные каналы
вентиляционные каналы | периодическая проверка вентиляционных каналов | 140 | 140 | каналов | 13 | 5460 | 1,3,4квартал
вентиляционные установки | ремонт инженерного оборудования | − | − | шт. | − | −
дефлекторы | антикоррозионная окраска металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов | − | − | шт. | − | −
зонты над шахтами | восстановление(укрепление) и окраска элементов | − | − | шт. | − | −
5460
ВДГО
внутридомовые газопроводы | антикоррозионная окраска, устранение посторонних предметов на г/пр, ремонт креплений | − | − | м/п | − | −
| техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 1 | 1 | дом | 17400 | 17400 | 3 квартал
17400
ИНЫЕ РАБОТЫ
благоустройство | механизированная обработка придомовой территории ПСС |  | 2 | раз | 800 | 1600 | 1,4 квартал
| услуги экскаватора-погрузчика,самосвала, погрузка и вывоз снега с придомовой территории |  | 60 | м3 | 650 | 39000 | 1,4 квартал
| механизированная уборка снега на придомовой территории(JSB ) |  | 570 | мин | 48.2456 | 27500 | 1,4 квартал
| механизированная уборка снега на придомовой территории( МТЗ ) |  | 180 | мин | 43.0556 | 7750 | 1,4 квартал
| рытье ям для установки стоек и столбов глубиной до 0,4м |  | 5 | ям | 2089.4 | 10447 | 3 квартал
| установка столбов |  | 5 | шт | 3434 | 17170 | 3 квартал
| смена отдельных участков трубопроводов диам. 32мм |  | 2.5 | м | 1140.56 | 2851.4 | 3 квартал
| смена отдельных участков трубопроводов диам. 50мм |  | 6 | м | 1485.7667 | 8914.6 | 3 квартал
| окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза |  | 2.5 | м2 | 988.4 | 2471 | 3 квартал
| демонтаж металлического ограждения высотой до 1м |  | 5 | м | 630 | 3150 | 2 квартал
МОП | установка информационного щита |  |  | шт | − | −
| справка о техническом состоянии здания |  | 1 | шт | 6200 | 6200 | 3 квартал
127054
Текущий ремонт | [5 empty] | 182570.4
Всего: | [5 empty] | 613401.4
*-Отчет о выполнении работ может также утверждаться советом многоквартирного дома, если он ранее наделен таким полномочием на общем собрании собственников