## Титульный
Приложение № _____к протоколу общего собрания собственников* № ______ от «______» ____________ 20___ г.
Отчет о выполнении работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г.Щёлково, ул.Парковая, дом 3а на 2023 г.
Наименование элемента общего имущества в МКД | Виды работ по текущему ремонту | Планируемый объем ремонта | Фактический объем ремонта | Единица измерения | Типовые расценки (за единицу) | Фактическая стоимость ремонта | Дата завершения ремонта
кровля
кровельное покрытие | ремонт мягкого покрытия кровли в 1 слой |  |  | м2
| чистка крыши от снега |  | 531.5 | м2 | 40 | 21260 | 1,4 квартал
| чистка крыши от снега |  | 6 | м2 | 57.1333 | 342.8 | 4 квартал
свесы | ремонт/частичная замена поврежденных участков при помощи альпинистов | − | − | м/п | − | −
желоба | ремонт/частичная замена поврежденных участков | − | − | м/п | − | −
защитные ограждения | ремонт/частичная замена конструкций | − | − | м/п | − | −
стропильная система | ремонт/частичная замена деревянных конструкций | − | − | м/п | − | −
выходы на чердак | ремонт дверей/люков, закрытие на замок | − | − | шт | − | −
устройства защиты вентиляционных каналов и дымоходов от осадков | установка решеток и зонтов | − | − | шт | − | −
внутренний водосток | ремонт, прочистка, восстановление герметичности | − | − | м/п | − | −
наружный водосток | восстановление герметичности и комплектности (воронки, звенья, отметы) | − | − | м/п
| выполнение работ по ремонту и восстановлению водосточных труб |  |  | м/п | 1340 | 0 | 2 квартал
21602.8
фасад
таблички (адресные, подъездные) | восстановление и укрепление табличек | − | − | шт. | − | −
архитектурная отделка | восстановление поврежденного слоя | − | − | кв.м | − | −
цоколь | окраска поверхности цоколя | − | − | кв.м | − | −
| ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону | − | 6 | кв.м. | 1908.3 | 11449.8 | 2 квартал
отмостка | восстановление поврежденных участков | − | − | кв.м | − | −
приямки | очистка от мусора и окраска ограждений | − | − | кв.м | − | −
| установка решеток на приямки | − | − | кг | − | −
водоотводящие лотки и отводы от здания | восстановление лотков | − | − | м/п | − | −
крыльца | восстановление и окраска элементов крылец;замена плиток |  |  | кв.м
наружные стены | ремонт межпанельных швов без вскрытия |  |  | м/п | − | −
| простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с земли или лесов |  | 6 | м2 | 152.1 | 912.6 | 4 квартал
колонны и столбы | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин), окраска | − | − | кв.м | − | −
плиты балконов и лоджий | обеспечение безопасности (ограждение сигнальной лентой) и частичный ремонт | − | − | шт. | − | −
ограждение балконов и лоджий | восстановление и окраска ограждений | − | − | шт. | − | −
подъездные козырьки | ремонт элементов и окраска поверхностей | − | − | кв.м | − | −
межпанельные швы | восстановление герметизации швов | − | − | м/п | − | −
пожарные лестницы | укрепление и окраска лестниц | − | − | шт. | − | −
12362.4
подъезд
дверные заполнения в МОП | ремонт и окраска дверей (восстановление фурнитуры и остекления) проушины |  | 1 | шт | 1014.6 | 1014.6 | 4 квартал
| окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей(кроме крыш) |  |  | м2
| установка блоков в наружных и внутренних стенах |  |  | 1м2 проема
| улучшенная окраска масляными составами подереву заполнений дверных проемов |  |  | м2 окрашиваемой поверхности
| смена шпингалетов |  |  | шт
| ремонт металлических петель |  |  | 1м шва
| регулировка дверного доводчика |  |  | шт
| ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд насухо |  | 23.6 | м/п | 260.9492 | 6158.4 | 4 квартад
оконные заполнения в МОП | ремонт и окраска окон (восстановление фурнитуры и остекления) | − | − | шт. | − | −
внутренние стены | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин) | − | − | кв.м | − | −
| установка сантехнических люков |  |  | шт
лестницы | восстановление ступеней, ограждений и перил | − | − | кв.м | − | −
мусоропроводы | ремонт поврежденных элементов, промывка ствола м/пр и мусорокамер | − | − | м/п | − | −
| ремонт приемного клапана мусоропровода | − | − | шт | − | −
перекрытия | ремонт и окраска | − | − | кв.м | − | −
балки (ригели) перекрытий и покрытий | ремонт и окраска конструкций | − | − | кв.м | − | −
почтовые ящики | частичный ремонт, окраска | − | − | шт. | − | −
7173
центральное отопление
отопительные приборы мест общего пользования | наличие и герметичность приборов отопления |  |  | шт. | 138.28
| проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой |  | 15 | шт | 159 | 2385
| установка радиаторов чугунных |  | 1 | квт | 4783.8 | 4783.8
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр системы центрального отопления |  | 894 | м2 | 52.4899 | 46926 | 1,2,3,4 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 50мм |  | 1015 | м/п | 83.535 | 84788 | 3 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 100мм |  | 99.1 | м/п | 84.4662 | 8370.6 | 3 квартал
| установка хомутов диаметром трубопроводов до 100мм | − | 1 | шт | 1400.2 | 1400.2 | 4 квартал
| демонтаж элеваторов | − | − | шт | − | −
| установка элеватров после прочистки | − | − | шт | − | −
| демонтаж грязевиков | − | − | шт | − | −
| установка грязевиков наружным диам. патрубков до 57мм после прочистки | − | − | шт | − | −
| прочистка фильтров диам. 50мм |  | 5 | шт | 1876.24 | 9381.2 | 2 квартал
| прочистка фильтров диам. 80мм |  |  | шт | − | −
| смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. до 20мм |  |  | м/п | − | −
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. до 32мм |  | 4 | м/п | 334.95 | 1339.8
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.25мм | − | 5 | соед. | 33.12 | 165.6
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 25мм | − | 4 | м/п | 876.8 | 3507.2
| смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. до 50мм |  |  | м/п
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 15мм | − | − | 1 врезка | − | −
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 20мм | − | − | 1 врезка | − | −
| гидропневматическая,гидрохимическая промывка теплообменников | − | − | шт | − | −
задвижки и прочая запорная арматура | смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диам. до 20мм | − | − | шт. | − | −
| смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диам. до 32мм | − | − | шт. | − | −
| смена кранов на шаровые краны диам.15,25,32мм |  |  | шт
| установка манометров |  | 10 | шт | 1174.1 | 11741 | 2 квартал
| установка термометров |  | 2 | шт | 1936.3 | 3872.6 | 2 квартал
| установка насосов | − | − | шт | − | −
| установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 65мм | − | − | соед. | − | −
| установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам.65мм | − | − | шт | − | −
| усиление сварных швов наплавкой | − | − | 1м шва | − | −
теплоизоляция трубопроводов | восстановление теплоизоляции | − | − | м/п | − | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. | − | −
178661
горячее водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр горячего водоснабжения | − | − | квартиры | − | −
| установка насосов | − | − | шт | − | −
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 15мм | − | − | 1 врезка | − | −
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. до 63мм | − | − | м/п | − | −
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.50мм | − | − | соед. | − | −
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 50мм | − | − | м/п | − | −
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 25мм | − | − | 1 врезка | − | −
| смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам. 40мм | − | − | м/п | − | −
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. | − | −
| смена кранов на шаровые краны диам.25,32мм | − | − | шт | − | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | услуга | − | −
холодное водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр холодного водоснабжения |  | 67 | квартиры | 329.3851 | 22068.8 | 1,2,3,4 квартал
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. до 32мм |  |  | м/п
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.25мм | − | − | соед.
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 25мм | − | − | м/п
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.32мм |  |  | соед.
| прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 32мм |  |  | м/п
| прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 20мм |  |  | м/п |  | −
| смена внутренних трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. 20мм |  |  | м/п |  | −
| смена внутренних трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. 32мм |  |  | м/п
| смена внутренних трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. 50мм |  |  | м/п
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 32мм |  |  | 1 врезка
| смена сгонов у трубопроводов диам. 20мм |  |  | сгон
| смена сгонов у трубопроводов диам. 32мм |  |  | сгон
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. | − | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. | − | −
22068.8
система водоотведения (канализация)
горизонтальные и вертикальные трубопроводы (в т.ч отдельные элементы) | осмотр системы водоотведения |  | 67 | квартиры | 329.3851 | 22068.8 | 1,2,3,4 квартал
| разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100мм |  | 1 | м/п | 720.8 | 720.8 | 1 квартал
| прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110мм |  | 1 | м/п | 1350.4 | 1350.4 | 1 квартал
| очистка канализационной сети внутренней |  | 36 | м/п | 313.9889 | 11303.6 | 1,2,3,4 квартал
| очистка канализационной сети дворовой |  |  | м/п | − | −
| водоотлив из подвала электрическими нососами |  |  | м3 |  | 0
| водоотлив из подвала ведрами |  |  | м3 |  | 0
ливневая канализация | прочистка и проверка защитных решеток |  |  | м/п | − | −
35443.6
электрооборудование
вводное распределительное устройство | контроль исправности оборудования и ремонт силового предохранительного шкафа |  |  | шт.
| смена автоматов одно-,двух-,трехполюсных,установленных на конструкциях |  |  | шт | − | −
щит распределительный этажный | обеспечение закрытия на замок |  |  | шт. | − | −
лестничные клетки МОП | ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов |  |  | шт.
| смена кабелей двух-четырехжильных |  |  | м | − | −
| смена светильников со светодиодными лампами |  |  | шт | − | −
| смена ламп накаливания |  | 16 | шт. | 104.2 | 1667.2 | 1,2,3,4 квартал
| смена ламп светодиодных |  | 40 | шт. | 158.885 | 6355.4 | 1,2,3,4 квартал
| смена ламп люминесцентных |  |  | шт | − | −
осмотр линий электрических сетей,арматуры и электрооборудования на л/клетках | осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования на л/клетках |  | 240 | л/ клеток | 41 | 9840 | 1,2,3,4 квартал
17862.6
подвал,чердак
| Смена замков | − | − | шт | − | −
технические помещения | восстановление температурно-влажностного режима, обработка от грызунов и насекомых, отсутствие захламления помещений (дератизация) | 744 | 744 | кв.м. | 4.8 | 42854.4 | 1,2,3,4 квартал
42854.4
дымоходы и вентиляционные каналы
вентиляционные каналы | периодическая проверка дымовых каналов | 80 | 80 | каналов | 76.9 | 24608 | 1,2,3,4 квартал
| периодическая проверка вентиляционных каналов | 160 | 160 | каналов | 26 | 16640 | 1,2,3,4 квартал
| прочистка вентканалов |  |  | м | 170.3 | 0 | 2 квартал
вентиляционные установки | ремонт инженерного оборудования | − | − | шт. | − | −
дефлекторы | антикоррозионная окраска металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов | − | − | шт. | − | −
зонты над шахтами | восстановление(укрепление) и окраска элементов | − | − | шт. | − | −
41248
ВДГО
внутридомовые газопроводы | антикоррозионная окраска, устранение посторонних предметов на г/пр, ремонт креплений |  |  | м2 | 448.9 | 0 | 2 квартал
| техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 1 | 1 | дом | 13700 | 13700 | 3 квартал
13700
ИНЫЕ РАБОТЫ
благоустройство | механизированная обработка придомовой территории ПСС |  | 4 | раз | 800 | 3200 | 1,4 квартал
| услуги экскаватора-погрузчика,самосвала, погрузка и вывоз снега с придомовой территории |  | 20 | м3 | 650 | 13000 | 1,4 квартал
| механизированная уборка снега на придомовой территории JSB |  | 210 | мин | 49.1048 | 10312 | 1,4 квартал
| механизированная уборка снега на придомовой территории МТЗ |  | 30 | мин | 41.7 | 1251 | 1,4 квартал
| механизированная уборка снега на придомовой территории |  |  | мин | 38.24 | 0 | 1,4 квартал
| корчевка пней вручную |  | 6 | шт | 7396.7333 | 44380.4 | 2 квартал
МОП | справка о техническом состоянии здания |  | 1 | шт | 6200 | 6200 | 2 квартал
78343.4
Текущий ремонт | [5 empty] | 146962.8
Всего: | [5 empty] | 471320
*-Отчет о выполнении работ может также утверждаться советом многоквартирного дома, если он ранее наделен таким полномочием на общем собрании собственников