## Титульный
Приложение № _____к протоколу общего собрания собственников* № ______ от «______» ____________ 20___ г.
Отчет о выполнении работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г.Щёлково,ул.Пионерская, дом 24 на 2023г.
Наименование элемента общего имущества в МКД | Виды работ по текущему ремонту | Планируемый объем ремонта | Фактический объем ремонта | Единица измерения | Типовые расценки (за единицу) | Фактическая стоимость ремонта | Дата завершения ремонта
кровля
кровельное покрытие | ремонт/частичная замена поврежденных участков, очистка от мусора | − | − | м/п | − | −
| выполнение работ альпинистами на кровле |  | 1 | услуга | 12000 | 12000 | 4 квартал
| выполнение работ по проведению очистки кровли от снега |  | 965 | м2 | 48 | 46320 | 4 квартал
свесы | ремонт/частичная замена поврежденных участков |  |  | м/п | − | −
желоба | ремонт/частичная замена поврежденных участков | − | − | м/п | − | −
защитные ограждения | ремонт/частичная замена конструкций | − | − | м/п | − | −
стропильная система | ремонт/частичная замена деревянных конструкций | − | − | м/п | − | −
выходы на чердак | ремонт дверей/люков, закрытие на замок | − | − | шт | − | −
устройства защиты вентиляционных каналов и дымоходов от осадков | установка решеток и зонтов | − | − | шт | − | −
внутренний водосток | ремонт, прочистка, восстановление герметичности | − | − | м/п | − | −
наружный водосток | восстановление герметичности и комплектности (воронки, звенья, отметы) | − | − | м/п | − | −
58320
фасад
таблички (адресные, подъездные) | восстановление и укрепление табличек | − | − | шт. | − | −
архитектурная отделка | восстановление поврежденного слоя | − | − | кв.м | − | −
цоколь | окраска поверхности цоколя | − | − | кв.м | − | −
отмостка | восстановление поврежденных участков | − | − | кв.м | − | −
приямки | очистка от мусора и окраска ограждений | − | − | кв.м | − | −
водоотводящие лотки и отводы от здания | восстановление лотков | − | − | м/п | − | −
крыльца | восстановление и окраска элементов крылец | − | − | кв.м | − | −
наружные стены | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин), окраска | − | − | кв.м | − | −
колонны и столбы | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин), окраска | − | − | кв.м | − | −
плиты балконов и лоджий | обеспечение безопасности (ограждение сигнальной лентой) и частичный ремонт | − | − | шт. | − | −
ограждение балконов и лоджий | восстановление и окраска ограждений | − | − | шт. | − | −
подъездные козырьки | ремонт элементов и окраска поверхностей | − | − | кв.м | − | −
межпанельные швы | восстановление герметизации швов | − | − | м/п | − | −
пожарные лестницы | укрепление и окраска лестниц | − | − | шт. | − | −
подъезд
дверные заполнения в МОП | ремонт и окраска дверей (восстановление фурнитуры и остекления) петли | − | 1 | шт. | 1146 | 1146 | 3 квартал
| ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд в дверных проемах насухо |  |  | м/п
оконные заполнения в МОП | ремонт и окраска окон (восстановление фурнитуры и остекления) | − | − | шт. | − | −
внутренние стены | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин) | − | − | кв.м | − | −
лестницы | восстановление ступеней, ограждений и перил | − | − | кв.м | − | −
мусоропроводы | ремонт поврежденных элементов, промывка ствола м/пр и мусорокамер | − | − | м/п | − | −
перекрытия | ремонт и окраска | − | − | кв.м | − | −
балки (ригели) перекрытий и покрытий | ремонт и окраска конструкций | − | − | кв.м | − | −
почтовые ящики | частичный ремонт, окраска | − | − | шт. | − | −
1146
центральное отопление
отопительные приборы мест общего пользования | наличие и герметичность приборов отопления | − | − | шт. | − | −
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления | − | − | м/п | − | −
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. | − | −
теплоизоляция трубопроводов | восстановление теплоизоляции | − | − | м/п | − | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. | − | −
горячее водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | проверка герметичности и ремонт | − | − | м/п | − | −
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. | − | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. | − | −
холодное водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр холодного водоснабжения |  | 7 | квартиры | 393.4286 | 2754 | 1,2,3,4 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. | − | −
| прочистка фильтров диаметром 50мм |  | 2 | шт | 1728 | 3456 | 4 квартал
| смена кранов на шаровые краны диам. 15мм |  | 2 | шт | 1369.8 | 2739.6 | 2 квартал
| смена задвижек диам. 100мм |  | 1 | шт | 25921.2 | 25921.2 | 4 квартал
| установка манометров с трехходовым краном |  | 1 | шт | 1250.4 | 1250.4 | 4 квартал
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. | − | −
36121.2
система водоотведения (канализация)
горизонтальные и вертикальные трубопроводы (в т.ч отдельные элементы) | осмотр системы водоотведения |  | 7 | квартиры | 393.4286 | 2754 | 1,2,3,4 квартал
ливневая канализация | прочистка и проверка защитных решеток | − | − | м/п | − | −
2754
электрооборудование
вводное распределительное устройство | контроль исправности оборудования и ремонт силового предохранительного шкафа |  | 2 | шт. | 6454.8 | 12909.6 | 1 квартал
| замена УЗО |  | 1 | шт | 1176 | 1176 | 1 квартал
щит распределительный этажный | обеспечение закрытия на замок |  |  | шт. | − | −
МОП | ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов |  | 20 | шт. | 1431.66 | 28633.2 | 3 квартал
| электрообогревательные панели |  | 3 | шт | 6059.6 | 18178.8
светильники | восстановление герметичности, исправности |  |  | шт. | − | −
| смена ламп накаливания |  | 5 | шт. | 160.08 | 800.4 | 1,2,3,4 квартал
| смена ламп светодиодных |  | 9 | шт. | 211.3333 | 1902 | 1,2,3,4 квартал
выключатели | восстановление герметичности, исправности |  |  | шт.
осмотр линий электрических сетей,арматуры и электрооборудования на л/клетках | осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования на л/клетках |  | 110 | л/ клеток | 108.8182 | 11970 | 1,2,3,4 квартал
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. | − | −
61484.4
подвал,чердак
технические помещения | восстановление температурно-влажностного режима, обработка от грызунов и насекомых, отсутствие захламления помещений | 462 | 462 | кв.м. | 4.8 | 2217.6 | 1,2,3,4 квартал
2217.6
дымоходы и вентиляционные каналы
вентиляционные установки | ремонт инженерного оборудования | − | − | шт. | − | −
| периодическая проверка дымовых каналов | 38 | 38 | каналов | 76.9 | 11688.8 | 1,2,3,4 квартал
| периодическая проверка вентиляционных каналов | 38 | 38 | каналов | 26 | 3952 | 1,2,3,4 квартал
дефлекторы | антикоррозионная окраска металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов | − | − | шт. | − | −
зонты над шахтами | восстановление(укрепление) и окраска элементов | − | − | шт. | − | −
15640.8
ВДГО
| техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 1 | 1 | дом | 19379 | 19379 | 3 квартал
внутридомовые газопроводы | антикоррозионная окраска, устранение посторонних предметов на г/пр, ремонт креплений | − | 23.06 | м/п | 651.6739 | 15027.6 | 3 квартал
34406.6
ИНЫЕ РАБОТЫ
благоустройство | простая масляная окраска ранее окрашенных бордюров без подготовки с расчисткой старой краски до 10% с земли и лесов |  | 13.5 | м2 | 176.1778 | 2378.4 | 3 квартал
| справка о техническом состоянии здания |  | 1 | шт | 7440 | 7440 | 3 квартал
| окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 1 раз |  | 45 | м2 | 674.8533 | 30368.4 | 2 квартал
| механизированная обработка придомовой территории ПСС |  |  | раз
| услуги экскаватора-погрузчика,самосвала, погрузка и вывоз снега с придомовой территории |  | 140 | м3 | 780 | 109200 | 1,4 квартал
| механизированная уборка снега на придомовой территории(JSB ) |  | 540 | мин | 60 | 32400 | 1,4 квартал
| механизированная уборка снега на придомовой территории( МТЗ ) |  | 210 | мин | 54.28 | 11398.8 | 1,4 квартал
193185.6
Текущий ремонт | [5 empty] | 314623.2
Всего: | [5 empty] | 405276.2
*-Отчет о выполнении работ может также утверждаться советом многоквартирного дома, если он ранее наделен таким полномочием на общем собрании собственников