## Лист1
Отчет
работ по текущему ремонту и техническому обслуживанию общего
имущества МКД, выполненных за 2017 года на жилом доме № 9 корпус 3
по Пролетарскому проспекту
№№ | Наименование работ по МКД | Ед.изм. | Объем | Стоимость работ,
п/п |  |  |  | руб. без НДС
Техническое обслуживание
1 | Смена ламп накаливания | 100шт | 0.04 | 152.41
2 | Смена ламп люминесцентных | 100шт | 0.9 | 8188.17
3 | Смена ламп энергосберегающих | 100шт | 0.56 | 8758.12
4 | Смена выключателей | 100шт | 0.03 | 432.25
5 | Смена розеток | 100шт | 0.02 | 285.44
6 | Смена светильников со светодиодными лампами | 100шт | 0.01 | 645.87
7 | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов | 100шт. | 0.01 | 2538.19
8 | Осмотр линий электрических сетей,арматуры и электрооборудования на л/клетках | 100 лестничных клеток | 0.28 | 13212.21
9 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диам.до 50мм | 100м трубопровода | 23.32 | 101133.4
10 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диам.до 100мм | 100м трубопровода | 1.19 | 5215.97
11 | Проверка на прогрев отопительных приборов | 100приб | 0.07 | 452.76
12 | Осмотр системы центрального отопления | 1000м2 осматриваемых помещений | 2.17 | 43501.18
13 | Осмотр водопровода, канализации | 100квартир | 1.3 | 390909.01
14 | Водоотлив из подвала электрическими насосами | 100м3 воды | 6.745 | 40572.03
15 | Водоотлив из подвала ведрами | 100м3 воды | 0.6 | 39969.82
16 | Смена дверных приборов пружины | 100шт приб. | 0.07 | 1976.53
17 | Смена дверных приборов замки навесные | 100шт приб. | 0.02 | 743.34
18 | Затаривание строительного мусора в мешки в подвале и чердаке | 1т | 2.1 | 953.91
19 | Ремонт дверных коробок широких в каменных стенах выправка,укрепление и пристройка четвертей | 10 кор | 0.1 | 511.89
20 | Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки вертикальных с числом сопряжений 2 | 100 бруск | 0.06 | 9162.9
21 | Ремонт порогов шириной до 150мм | 100отрем. | 0.01 | 523.67
669839.07
Текущий ремонт
1 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам. 20мм | 100м трубопровода | 0.015 | 1092.85
2 | Смена шаровых кранов ГВС,ЦО диам.15,25,32,40 мм | 100шт. | 0.16 | 9914.29
3 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов диам.32мм | 1 врезка | 1 | 3381.94
4 | Прокладка трубопроводовГВС,ХВС из напорных полипропиленовых труб диам. 32мм | 100м трубопровода | 0.03 | 2437.74
5 | Смена сгонов у трубопроводов диам. 32мм | 100 сгонов | 0.02 | 707.46
6 | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей(кроме крыш) за 2 раза(стены лифта) | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0.411 | 3295.63
7 | Простая масляная окраска ранее окрашенных бордюрных камней | 100м2 окрашиваемой поверхности | 2.8 | 29119.03
8 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный ковер готовой эмульсией битумной | 100м2 кровли | 0.15 | 450.42
9 | Маркировка мест установки пакеров(инъекционных штуцеров) | 100м2 | 0.13 | 7528.66
10 | Забивка и извлечение инъекционных штуцеров с заделкой цементом | 100м забивки и извлечения | 0.12 | 15405.6
11 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий | 100отв | 0.12 | 3022.72
12 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий | 100отв | 0.12 | 3870.94
13 | Прочистка скважин | 1 прол. | 0.24 | 243.87
14 | Гидроизоляция стен,фундаментов боковая | 100м2 изолируемой поверхности | 0.052 | 34636.15
15 | Устройство боковой обмазочной изоляции стен,на полимерно-цементной основе | 100м2 изолируемой поверхности | 1.42 | 70512.88
16 | Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов в один слой | 100м2 покрытия | 0.4 | 17875.23
17 | Смена провода | 100м | 1.35 | 13695.83
18 | Прокладка гофры | 100м | 0.78 | 7175.92
19 | Выполнение работ по устройству асфальтобетонного покрытия | м2 | 130 | 123500
20 | Смена светильников со светодиодными лампами | 100шт | 0.2 | 12835.61
21 | Услуги трактора, экскаватора-погрузчика, погрузка и вывоз снега со складированием | м3 | 100 | 87761
22 | Демонтаж отслоившейся штукатурки с торцов монолитных перекрытий | шт | 1 | 25200
23 | Завоз торфа | м3 | 5 | 6000
24 | Механизированная уборка снега на придомовой территории | мин | 120 | 1750.8
481414.57
| Итого: |  |  | 1151253.64
| Директор | Табатадзе А.А.
Исп.Захарова О.Е.
159422.3
,