## Лист1
Отчет
работ по текущему ремонту и техническому обслуживанию общего
имущества МКД, выполненных за 2017 года на жилом доме № 25
по улице Талсинская
№№ | Наименование работ по МКД | Ед.изм. | Объем | Стоимость работ,
п/п |  |  |  | руб. без НДС
Техническое обслуживание
1 | Смена ламп энергосберегающих | 100шт | 2.9 | 44436.56
2 | Смена ламп люминесцентных | 100шт | 0.17 | 1336.65
3 | Смена рассеивателей | шт | 8 | 875.69
4 | Ремонт силового предохранительного шкафа | 100шт | 0.01 | 5251.05
5 | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов | 100шт | 0.01 | 5025.19
6 | Смена светильников со светодиодными лампами | 100шт | 0.03 | 3744.33
7 | Осмотр линий электрических сетей,арматуры и электрооборудования на л/клетках | 100 лестничных клеток | 0.72 | 33814.24
8 | Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы | 1000м3 объема здания | 0.002 | 0.29
9 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диам.до 50мм | 100м трубопровода | 59.62 | 258558.03
10 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диам.до 100мм | 100м трубопровода | 4.2 | 18409.29
11 | Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой | 100 приб. | 0.03 | 183.59
12 | Прочистка фильтров ГВС диам.100мм | 10 фильтров | 0.6 | 7861.06
13 | Установка хомутов диаметром трубопроводов до 100мм | 100 заглушек | 0.28 | 18093.03
14 | Осмотр системы центрального отопления | 1000м2 осматриваемых помещений | 5.17 | 103152.25
15 | Осмотр водопровода, канализации | 100квартир | 3.2 | 779630.1
16 | Очистка канализационной сети дворовой | 100м трубопровода | 0.12 | 5843.75
17 | Очистка канализационной сети внутренней | 100 м трубопровода | 1.41 | 24219.36
18 | Водоотлив из подвала электрическими насосами | 100м3 воды | 1.64 | 5164.13
19 | Смена дверных приборов пружины | 100шт приб. | 0.21 | 5890.71
20 | Смена стекол толщиной 4-6 мм | 100м2 остекления | 0.03 | 2674.01
21 | Заделка дверей фанерой | 10м2 | 0.2 | 721.85
22 | Смена дверных приборов замки навесные | 100шт приб. | 0.04 | 1530.67
1326415.83
Текущий ремонт
1 | Смена кранов ГВС,ХВС,ЦО на шаровые краны диам. 15,25,32мм | 100шт | 0.33 | 19044.95
2 | Смена сгонов у трубопроводов диам.20мм | 100 сгонов | 0.13 | 2932.79
3 | Смена сгонов у трубопроводов диам.32мм | 100 сгонов | 0.06 | 2247.24
4 | Установка манометров с трехходовым краном | 1 компл. | 10 | 7587.47
5 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов ЦО диам.15мм | 1 врезка | 7 | 22257.66
6 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов ГВС,ЦО,ХВС диам.20мм | 1 врезка | 4 | 12709.3
7 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов ГВС,ЦО,ХВС диам.25мм | 1 врезка | 1 | 3164.86
8 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов ХВС диам.32мм | 1 врезка | 17 | 57178.98
9 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. 20мм | 100м трубопровода | 0.04 | 2164.13
10 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. 50мм | 100м трубопровода | 0.1 | 9932.59
11 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам.до 25мм | 100м трубопровода | 0.04 | 3380.07
12 | Смена задвижек диам. 100мм на шаровые краны | 100шт | 0.06 | 62835.35
13 | Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диам.до 100мм | 100м трубопровода с фасонными частями | 0.02 | 1252
14 | Очистка внутренней поверхности:теплообменного аппарата площадью нагрева 12м2 | 1шт. | 4 | 34849.14
15 | Гидравлическое испытание аппарата с внутренней трубчаткой, вместимостью 0,2м3 | 1шт. | 4 | 23391.96
16 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за один раз с расчисткой старой краски до 10% с земли и лесов | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0.01 | 157.92
17 | Гидрофобизация поверхности фасадов гладких с лесов | 100м2 поверхности | 0.15 | 1473.57
18 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100м2 покрытия | 30.77 | 140329.61
19 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 100м2 покрытия | 16.44 | 94037.79
20 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен | 100м2 покрытия | 13.5 | 127426.14
21 | Третья шпаклевка при высококачественной окраске по штукатурке стен | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0.084 | 577.26
22 | Третья шпаклевка при высококачественной окраске по штукатурке потолков | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0.084 | 794.08
23 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски | 100м2 окрашиваемой поверхности | 44.27 | 787857.49
24 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35% | 100м2 окрашиваемой поверхности | 16.44 | 290534.82
25 | Окраска металлических деталей мусоропровода | 1 мусоропровод | 1 | 4939.31
26 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза | 100м2 окрашиваемой поверхности | 1.816 | 40868.82
27 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски более 35% с земли и лесов | 100м2 окрашиваемой поверхности | 5.08 | 223119.36
28 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски более 35% с земли и лесов | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0.21 | 12925.14
29 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35%(сапожок) | 100м2 окрашиваемой поверхности | 6.362 | 164603.9
30 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей электрические щитки за 2 раза | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0.14 | 4901.75
31 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0.044 | 1457.54
32 | Окраска масляными составами торцов лестничных маршей | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0.791 | 15244.14
33 | Окраска масляными составами металлических поверхностей домофонных дверей за 2 раза | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0.037 | 302.73
34 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 кор | 0.03 | 1700.5
35 | Снятие оконных переплетов остекленных | 100м2 оконных переплетов | 0.06 | 1197.07
36 | Установка в жилых зданиях блоков оконных переплетов | 100м2 проемов | 0.06 | 8297.13
37 | Смена светильников со светодиодными лампами | 100шт | 0.58 | 79953.25
38 | Смена светильников с люминесцентными лампами | 100шт | 0.08 | 11500.02
39 | Смена провода | 100м | 0.55 | 6133.59
40 | Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов в 1 слой | 100м2 покрытия | 0.02 | 976.72
41 | Смена стекол толщиной 4-6 мм | 100м2 остекления | 0.02 | 1723.77
42 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука насухо трубками | 10м трубопровода | 1.7 | 3866.45
43 | Выполнение работ по ремонту отмостки и пандуса | м2 | 493 | 369750
44 | Механизированная уборка снега на придомовой территории | мин | 110 | 1603.8
45 | Услуги трактора, экскаватора-погрузчика,погрузка и вывоз снега со складированием | м3 | 80 | 70208.8
2733390.96
| Итого: |  |  | 4059806.79
| Директор | Табатадзе А.А.
Исп.Захарова О.Е.