## Лист1
Отчет
работ по текущему ремонту и техническому обслуживанию общего
имущества МКД, выполненных за 2021 года на жилом доме № 5а
по 1 Советскому переулку
№№ | Наименование работ по МКД | Ед.изм. | Объем | Стоимость работ,
п/п |  |  |  | руб. без НДС
Техническое обслуживание
1 | Смена ламп люминесцентных | 100шт | 0.06 | 863.6
2 | Смена ламп светодиодных | 100шт | 0.84 | 13924.2
3 | Ремонт групповых щитков без ремонта автоматов | 100шт | 0.01 | 1918
4 | Осмотр линий электрических сетей,арматуры и электрооборудования на л/клетках | 100 лестничных клеток | 0.45 | 18791.4
5 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диам.до 50мм | 100м трубопровода | 42.85 | 295915
6 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диам.до 100мм | 100м трубопровода | 2.8 | 19591
7 | Прочистка фильтров диам.50мм | 10фильтров | 0.8 | 9785.6
8 | Установка хомутов | 100шт. приборов | 0.01 | 1160.4
9 | Демонтаж грязевиков | 100 шт. | 0.04 | 4498.2
10 | Установка грязевиков наружным диаметром патрубков диам. 89мм после прочистки | 1шт. | 4 | 20395.4
11 | Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой | 100 приборов | 0.14 | 1981.6
12 | Осмотр системы центрального отопления | 1000м2 осматриваемых помещений | 2.9 | 129314.2
13 | Осмотр водопровода, канализации | 100квартир | 0.78 | 40140.8
14 | Очистка канализационной сети внутренней | 100м трубопровода | 1.12 | 30129
15 | Смена дверных приборов замки навесные | 100шт. приборов | 0.03 | 3315.8
16 | Смена дверных приборов ручки-скобы | 100шт. приборов | 0.01 | 293.8
592018
Текущий ремонт
1 | Смена кранов на шаровые краны диам15,20,32 мм | 100шт | 0.14 | 17474.2
2 | Демонтаж кранов воздушных | 1 компл. | 4 | 221.8
3 | Установка кранов воздушных | 1 компл. | 4 | 3008.6
4 | Установка манометров | 1 компл. | 6 | 6823.2
5 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32мм | 100м трубопровода | 0.08 | 1969.4
6 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена аримированного стекловолокном,раструбная сварка,наружный диаметр:20мм | 100 соединений | 0.06 | 107.2
7 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отпления из многослойных полипропиленовых труб, из ранее собранных узлов,наружным диаметром:20мм | 100м | 0.04 | 1219.8
8 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена аримированного стекловолокном,раструбная сварка,наружный диаметр:25мм | 100 соединений | 0.02 | 53.2
9 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отпления из многослойных полипропиленовых труб, из ранее собранных узлов,наружным диаметром:25мм | 100м | 0.2 | 560
10 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена аримированного стекловолокном,раструбная сварка,наружный диаметр:32мм | 100 соединений | 0.05 | 162.2
11 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отпления из многослойных полипропиленовых труб, из ранее собранных узлов,наружным диаметром:32мм | 100м | 0.03 | 2966
12 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром свыше 40 до 50мм | 100м | 0.04 | 1445.8
13 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отпления из многослойных полипропиленовых труб, из ранее собранных узлов,наружным диаметром:40мм | 100м | 0.04 | 5673.6
14 | Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100мм | 100м трубопровода с фасонными частями | 0.02 | 2724.2
15 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 32мм | 100м трубопровода | 0.005 | 739.6
16 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам.до 32мм | 100м трубопровода | 0.01 | 1400.6
17 | Окрашивание акриловыми составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10%(закрашивание надписей) | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0.3 | 6514.2
18 | Простая окраска масляными составами по дереву заполнений дверных проемов | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0.02 | 657
19 | Постановка болтов строительных с гайками и шайбами | 100шт.болтов | 0.12 | 1408.4
20 | Смена дверных приборов шпингалеты | 100шт приборов | 0.01 | 1137.6
21 | Смена дверных приборов петли | 100шт приборов | 0.02 | 1630.4
22 | Смена дверных приборов ручки-скобы | 100шт приборов | 0.01 | 307.2
23 | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за один раз | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0.09 | 1823.8
24 | Усиление сварных швов наплавкой | 1м шва | 1 | 2513.8
25 | Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки горизонтальных на 2 сопряжения верхних | 100 брусков | 0.03 | 5199.8
26 | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за 2 раза | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0.08 | 5551
27 | Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски до 10% с земли и лесов | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0.08 | 1015.6
28 | Окраска масляными составами ране окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза(газовые трубы) | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0.111 | 6399
29 | Простая масляная окраска ранее окрашенных бордюров без подготовки с расчисткой старой краски до 10% с земли и лесов | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0.1275 | 1617
30 | Смена дверных приборов петли | 100шт приборов | 0.03 | 2443
31 | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за 1 раз | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0.154 | 2533.6
32 | Смена дверных приборов замки врезные | 100шт.приборов | 0.01 | 892.8
33 | Укладка металлического накладного профиля(порога) | 100м профиля | 0.063 | 2229.4
34 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям | 1шт. | 1 | 4988
35 | Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,25м2 | 100мест | 0.04 | 1476.2
36 | Смена дверных приборов :петель | 100шт приборов | 0.02 | 1815.4
37 | Усиление сварных швов наплавкой | 1м шва | 0.5 | 1536.8
38 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100м2 проема | 0.0154 | 4739.6
39 | Обивка дверей кровельной сталью: взакрой | 100м2 | 0.0154 | 2080
40 | Разборка покрытий полов из керамогранитных плит | 100м2 | 0.21 | 13855.2
41 | Облицовка лестничных площадок и маршей керамогранитными плитами | 100м2 поверхности | 0.318 | 107930
42 | Смена отдельных участков металлического ограждения газонов из труб диам. до 40мм | 1м сменяемого ограждения | 2 | 1344.4
43 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0.15 | 9157
44 | Ремонт металлических ограждений мелкий | 1м2 | 1 | 1808
45 | Монтаж кабеля | 100м | 0.12 | 1611.2
46 | Смена выключателей нагрузки | 100шт | 0.69 | 72378
47 | Ремонт силового предохранительного шкафа | 100шт | 0.02 | 9192
48 | Ремонт групповых щитков со сменой автоматов | 100шт | 0.04 | 25107
49 | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без смены автоматов автоматов | 100шт. | 0.45 | 44846
50 | Профиль перфорированный | 100м | 0.099 | 3782.6
51 | Смена светильников со светодиодными лампами | 100шт | 0.01 | 1498.8
52 | Механизированная обработка придомовой территории ПСС | дом | 1 | 800
53 | Механизированная уборка снега на придомовой територии | мин | 850 | 31248
54 | Услуги экскаватора-погрузчика,самосвала,погрузка и вывоз снега с придомовой территории | м3 | 80 | 52000
55 | Контейнер ТКО-0,4м3 с крышкой | шт | 1 | 12553
496170.2
| Итого: |  |  | 1088188.2
| Директор | Рыжов А.А.
Исп.Захарова О.Е.
|  | т/обсл | 592018
|  | т/рем | 496170.2
1088188.2
|  | по акту | 1088188.2
,,
,