## Лист1
Отчет
работ по текущему ремонту и техническому обслуживанию общего
имущества МКД, выполненных за 2022 года на жилом доме № 3
по улице Парковая
№№ | Наименование работ по МКД | Ед.изм. | Объем | Стоимость работ,
п/п |  |  |  | руб. без НДС
Техническое обслуживание
1 | Смена ламп светодиодных | 100шт | 0.02 | 316.2
2 | Смена светильников с лампами накаливания на светодиодные | 100шт | 0.02 | 3025.6
3 | Смена розеток | 100шт.приб. | 0.01 | 245
4 | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов | 100шт.приб. | 0.01 | 4559.8
5 | Ремонт силового предохранительного шкафа | 100шт | 0.01 | 4596
6 | Осмотр линий электрических сетей,арматуры и электрооборудования на л/клетках | 100 лестничных клеток | 0.12 | 5013.4
7 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диам.до 50мм | 100м трубопровода | 10.15 | 70092.4
8 | Прочистка фильтров ЦО диам.50мм | 10 фильтров | 0.2 | 2374.8
9 | Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой | 100 приб. | 0.04 | 528.6
10 | Осмотр системы центрального отопления | 1000м2 осматриваемых помещений | 0.5968 | 26605.6
11 | Осмотр водопровода, канализации | 100квартир | 0.05 | 2803
120160.4
Текущий ремонт
1 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32мм | 100шт | 0.01 | 1471.4
2 | Установка манометров | 1 компл. | 2 | 2273.6 | 1136.8
3 | Ремонт слуховых окон | 100шт.приб. | 0.01 | 772.4 | 220.6857
4 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза(газовые трубы) | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0.0104 | 466.4 | 448.4615
5 | Обшивка дверей фанерой | 100м2 | 0.0013 | 165.2 | 165.2
6 | Ремонт мест просадок бетоном | м2 | 2 | 8455.4 | 5636.9333
7 | Очистка крыши от снега | м2 | 415.8 | 16632 | 2772
8 | Установка номерных табличек | шт | 3 | 3586.6 | 797.0222
9 | Герметизация отверстий на кровельном покрытии кв 14,15 ,закрепление листа примыкания к слуховому окну | услуга | 1 | 6000 | 1162.7907
10 | Механизированная обработка придомовой территории ПСС | дом | 1 | 800
11 | Механизированная уборка снега на придомовой территории | мин | 90 | 3792 | 54.1714
44415
| Итого: |  |  | 164575.4
| Директор | Рыжов А.А.
Исп.Захарова О.Е.
|  | т/обсл | 120160.4
|  | т/рем | 44415
|  |  | 164575.4 |  | ,
|  | по акту | 164575.4
,,
,