## Титульный
Приложение № _____к протоколу общего собрания собственников* № ______ от «______» ____________ 20___ г.
Отчет о выполнении работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г.Щёлково,ул.Пионерская, дом 33 на 2022 г.
Наименование элемента общего имущества в МКД | Виды работ по текущему ремонту | Планируемый объем ремонта | Фактический объем ремонта | Единица измерения | Типовые расценки (за единицу) | Фактическая стоимость ремонта | Дата завершения ремонта
кровля
кровельное покрытие | ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков | 3 | 3 | м2 | 898.07 | 2694.21 | 4 квартал
| очистка кровли от снега | 913.6 | 913.6 | м2 | 40 | 36544 | 1,4 квартал
| замена шифера на кровле кв №32 | 1 | 1 | услуга | 12465.6 | 12465.6 | 4 квартал
| сборка вручную мелких конструкций | 27.56 | 27.56 | кг | 233.87 | 6445.4572 | 4 квартал
| монтаж кровли из профилированного листа | 8.4 | 8.4 | м2 | 773.02 | 6493.368 | 4 квартал
| устройство обрешетки сплошной из фанеры | 8.4 | 8.4 | м2 | 783.14 | 6578.376 | 4 квартал
свесы | ремонт/частичная замена поврежденных участков | − | − | м/п | − | −
желоба | ремонт/частичная замена поврежденных участков | − | − | м/п | − | −
защитные ограждения | ремонт/частичная замена конструкций | − | − | м/п | − | −
стропильная система | ремонт/частичная замена деревянных конструкций | − | − | м/п | − | −
выходы на чердак | ремонт дверей/люков, закрытие на замок | − | − | шт | − | −
устройства защиты вентиляционных каналов и дымоходов от осадков | установка решеток и зонтов | − | − | шт | − | −
внутренний водосток | ремонт, прочистка, восстановление герметичности | − | − | м/п | − | −
наружный водосток | восстановление герметичности и комплектности (воронки, звенья, отметы) | − | − | м/п | − | −
71221.0112
фасад
таблички (адресные, подъездные) | восстановление и укрепление табличек | − | − | шт. | − | −
архитектурная отделка | восстановление поврежденного слоя | − | − | кв.м | − | −
цоколь | окраска поверхности цоколя | − | − | кв.м | − | −
отмостка | восстановление поврежденных участков | − | − | кв.м | − | −
приямки | очистка от мусора и окраска ограждений | − | − | кв.м | − | −
водоотводящие лотки и отводы от здания | восстановление лотков | − | − | м/п | − | −
крыльца | восстановление и окраска элементов крылец | − | − | кв.м | − | −
наружные стены | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин), окраска | − | − | кв.м | − | −
колонны и столбы | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин), окраска | − | − | кв.м | − | −
плиты балконов и лоджий | обеспечение безопасности (ограждение сигнальной лентой) и частичный ремонт | − | − | шт. | − | −
ограждение балконов и лоджий | восстановление и окраска ограждений | − | − | шт. | − | −
подъездные козырьки | ремонт элементов и окраска поверхностей | − | − | кв.м | − | −
межпанельные швы | восстановление герметизации швов | − | − | м/п | − | −
пожарные лестницы | укрепление и окраска лестниц | − | − | шт. | − | −
подъезд
дверные заполнения в МОП | ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд в дверях насухо | 3 | 3 | м/п | 234.6 | 703.8 | 4 квартал
оконные заполнения в МОП | ремонт и окраска окон (восстановление фурнитуры и остекления) | − | − | шт. | − | −
внутренние стены | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин) | − | − | кв.м | − | −
лестницы | восстановление ступеней, ограждений и перил | − | − | кв.м | − | −
мусоропроводы | ремонт поврежденных элементов, промывка ствола м/пр и мусорокамер | − | − | м/п | − | −
перекрытия | ремонт и окраска | − | − | кв.м | − | −
балки (ригели) перекрытий и покрытий | ремонт и окраска конструкций | − | − | кв.м | − | −
почтовые ящики | частичный ремонт, окраска | − | − | шт. | − | −
703.8
центральное отопление
отопительные приборы мест общего пользования | прочистка фильтра диам. 50мм | 2 | 2 | шт. | 1187.3 | 2374.6 | 3 квартал
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр системы центрального отопления | 812.1 | 812.1 | м2 | 44.58 | 36203.418 | 1,2,3,4 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 50мм | 584 | 584 | м/п | 69.06 | 40331.04 | 3 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 100мм | 10 | 10 | м/п | 69.82 | 698.2 | 3 квартал
| проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой | 4 | 4 | приб. | 141.9 | 567.6 | 3 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | смена кранов шаровых диам. 15мм | 7 | 7 | шт. | 1116.09 | 7812.63 | 3 квартал
теплоизоляция трубопроводов | восстановление теплоизоляции | − | − | м/п | − | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. | − | −
87987.488
горячее водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | проверка герметичности и ремонт | − | − | шт. | − | −
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. | − | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. | − | −
холодное водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | проверка герметичности и ремонт | 20 | 20 | шт, | 312.98 | 6259.6 | 1,2,3,4 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. | − | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. | − | −
6259.6
система водоотведения (канализация)
горизонтальные и вертикальные трубопроводы (в т.ч отдельные элементы) | проверка герметичности и комплектности | 20 | 20 | шт, | 312.98 | 6259.6 | 4 квартал
| смена трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100мм | 2.5 | 2.5 | м/п | 1190 | 2975 | 2 квартал
| очистка канализационной сети внутренней | 62 | 62 | м/п | 269.5 | 16709 | 1,2,3,4 квартал
ливневая канализация | прочистка и проверка защитных решеток | − | − | м/п | − | −
25943.6
электрооборудование
вводное распределительное устройство | контроль исправности оборудования и | 1 | 1 | шт. | 4596 | 4596 | 1,2,3,4 квартал
щит распределительный этажный | обеспечение закрытия на замок | 1 | 1 | шт. | 150 | 150 | 2 квартал
| ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов | 8 | 8 | шт. | 996.38 | 7971.04 | 3 квартал
| смена ламп накаливания | 3 | 6 | шт. | 62.77 | 376.62 | 1,2,3,4 квартал
| смена ламп светодиодных | 10 | 27 | шт. | 155.5 | 4198.5 | 1,2,3,4 квартал
осмотр линий электрических сетей,арматуры и электрооборудования на л/клетках | осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования на л/клетках | 10 | 10 | л/ клеток | 418.24 | 4182.4 | 1,2,3,4 квартал
21474.56
подвал,чердак
| Смена замков | 3 | 3 | шт | 1122.87 | 3368.61 | 3 квартал
технические помещения | восстановление температурно-влажностного режима, обработка от грызунов и насекомых, отсутствие захламления помещений (дератизация) | 436 | 436 | кв.м. | 4.8 | 25113.6 | 1,2,3,4 квартал
28482.21
дымоходы и вентиляционные каналы
дымоходы и вентиляционные каналы | периодическая проверка дымовых и вентиляционных каналов | 32 | 32 | квартиры | 102.9 | 13171.2 | 1,2,3,4 квартал
вентиляционные установки | ремонт инженерного оборудования | − | − | шт. | − | −
дефлекторы | антикоррозионная окраска металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов | − | − | шт. | − | −
зонты над шахтами | восстановление(укрепление) и окраска элементов | − | − | шт. | − | −
13171.2
ВДГО
внутридомовые газопроводы | антикоррозионная окраска, устранение посторонних предметов на г/пр, ремонт креплений | − | − | м/п | − | −
| техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 1 | 1 | дом | 12152 | 12152 | 4 квартал
12152
ИНЫЕ РАБОТЫ
благоустройство | кронирование и вырубка аварийного дерева | 1 | 1 | шт | 10000 | 10000 | 3 квартал
10000
Всего: | [5 empty] | 277395.4692
*-Отчет о выполнении работ может также утверждаться советом многоквартирного дома, если он ранее наделен таким полномочием на общем собрании собственников