## Титульный
Приложение № _____к протоколу общего собрания собственников* № ______ от «______» ____________ 20___ г.
Отчет о выполнении работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г.Щёлково, ул.Талсинская, дом 24а на 2022 г.
Наименование элемента общего имущества в МКД | Виды работ по текущему ремонту | Планируемый объем ремонта | Фактический объем ремонта | Единица измерения | Типовые расценки (за единицу) | Фактическая стоимость ремонта | Дата завершения ремонта
кровля
кровельное покрытие | ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков | − | − | м2 | − | −
| очистка кровли от снега | − | − | м2 | − | −
свесы | ремонт/частичная замена поврежденных участков при помощи альпинистов | − | − | м/п | − | −
желоба | ремонт/частичная замена поврежденных участков | − | − | м/п | − | −
защитные ограждения | ремонт/частичная замена конструкций | − | − | м/п | − | −
стропильная система | ремонт/частичная замена деревянных конструкций | − | − | м/п | − | −
выходы на чердак | ремонт дверей/люков, закрытие на замок | − | − | шт | − | −
устройства защиты вентиляционных каналов и дымоходов от осадков | установка решеток и зонтов | − | − | шт | − | −
внутренний водосток | ремонт, прочистка, восстановление герметичности | − | − | м/п | − | −
наружный водосток | восстановление герметичности и комплектности (воронки, звенья, отметы) | − | − | м/п | − | −
фасад
таблички (адресные, подъездные) | восстановление и укрепление табличек | − | − | шт. | − | −
архитектурная отделка | восстановление поврежденного слоя | − | − | кв.м | − | −
цоколь | окраска поверхности цоколя | − | − | кв.м | − | −
| ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону | 3 | 3 | кв.м. | 1804.73 | 5414.19 | 4 квартал
отмостка | восстановление поврежденных участков | − | − | кв.м | − | −
приямки | очистка от мусора и окраска ограждений | − | − | кв.м | − | −
| установка решеток на приямки | − | − | кг | − | −
водоотводящие лотки и отводы от здания | восстановление лотков | − | − | м/п | − | −
крыльца | восстановление и окраска элементов крылец | − | − | кв.м | − | −
наружные стены | ремонт межпанельных швов | − | − | м/п | − | −
колонны и столбы | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин), окраска | − | − | кв.м | − | −
плиты балконов и лоджий | обеспечение безопасности (ограждение сигнальной лентой) и частичный ремонт | − | − | шт. | − | −
ограждение балконов и лоджий | восстановление и окраска ограждений | − | − | шт. | − | −
подъездные козырьки | ремонт элементов и окраска поверхностей | − | − | кв.м | − | −
межпанельные швы | восстановление герметизации швов | − | − | м/п | − | −
пожарные лестницы | укрепление и окраска лестниц | − | − | шт. | − | −
5414.19
подъезд
дверные заполнения в МОП | ремонт и окраска дверей (восстановление фурнитуры и остекления)пружины | 1 | 1 | шт | 527.6 | 527.6 | 4 квартал
| демонтаж дверных коробок | − | − | 1 коробка | − | −
| установка реек добора | 1 | 1 | шт | 278.2 | 278.2 | 4 квартал
| регулировка дверного доводчика | − | − | шт | − | −
оконные заполнения в МОП | ремонт и окраска окон (восстановление фурнитуры и остекления) | − | − | шт. | − | −
| смена стекол толщиной 2-3 мм площадью до 1,0м2 | 0.51 | 0.51 | м2 | 1679.61 | 856.6011 | 4 квартал
| смена стекол толщиной 2-3 мм площадью до 0,5м2 | 0.4 | 0.4 | м2 | 2137 | 854.8 | 4 квартал
внутренние стены | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин) | − | − | кв.м | − | −
лестницы | восстановление ступеней, ограждений и перил | − | − | кв.м | − | −
мусоропроводы | ремонт поврежденных элементов, промывка ствола м/пр и мусорокамер | − | − | м/п | − | −
| ремонт приемного клапана мусоропровода | 1 | 1 | шт | 862.8 | 862.8 | 1 квартал
| усиление сварных швов наплавкой | 4 | 4 | м шва | 3482.8 | 13931.2 | 1 квартал
перекрытия | ремонт и окраска | − | − | кв.м | − | −
балки (ригели) перекрытий и покрытий | ремонт и окраска конструкций | − | − | кв.м | − | −
почтовые ящики | частичный ремонт, окраска | − | − | шт. | − | −
17311.2011
центральное отопление
отопительные приборы мест общего пользования | наличие и герметичность приборов отопления | − | − | шт. | − | −
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр системы центрального отопления | 3173 | 3173 | м2 | 44.59 | 141484.07 | 1,2,3,4 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 50мм | 4745 | 4745 | м/п | 69.06 | 327689.7 | 3 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 100мм | 364.5 | 364.5 | м/п | 69.97 | 25504.065 | 3 квартал
| установка хомутов диаметром трубопроводов до 100мм | 20 | 20 | шт | 1083.13 | 21662.6 | 1,2,3,4 квартал
| демонтаж грязевиков | 4 | 4 | шт | 1209.4 | 4837.6 | 3 квартал
| установка грязевиков наружным диам. патрубков до 89мм после прочистки | 4 | 4 | шт | 4594.1 | 18376.4 | 3 квартал
| прочистка фильтров диам. 100мм | 2 | 2 | шт | 2291.1 | 4582.2 | 3 квартал
| прочистка фильтров диам. 80мм | 2 | 2 | шт | 1941.5 | 3883 | 3 квартал
| установка сопла | 1 | 1 | шт | 1201 | 1201 | 3 квартал
| демонтаж элеваторов | 1 | 1 | шт | 767 | 767 | 3 квартал
| установка элеваторов после прочистки | 1 | 1 | шт | 3062.8 | 3062.8 | 3 квартал
| смена внутренних трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. 32мм | 2 | 2 | м/п | 997.7 | 1995.4 | 1,2,3,4 квартал
| смена внутренних трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. 50мм | 2 | 2 | м/п | 1328.8 | 2657.6 | 1,2,3,4 квартал
| гидропневматическая,гидрохимическая промывка теплообменников | 4 | 4 | шт | 24522.75 | 98091 | 3 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диам. до 20мм | − | − | шт. | − | −
| смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диам. до 32мм | − | − | шт. | − | −
| смена кранов на шаровые краны диам.15,20,25мм | 11 | 11 | шт | 1207.63 | 13283.93 | 1,2,3,4 квартал
| установка манометров | 18 | 18 | шт | 1136.91 | 20464.38 | 3 квартал
| установка насосов | − | − | шт | − | −
| установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 65мм | − | − | соед. | − | −
| смена задвижек диам. 100мм на шаровые краны | 1 | 1 | шт | 26706 | 26706 | 3 квартал
| усиление сварных швов наплавкой | − | − | 1м шва | − | −
теплоизоляция трубопроводов | восстановление теплоизоляции | − | − | м/п | − | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | 1 | 1 | услуга | 33600 | 33600 | 3 квартал
749848.745
горячее водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр горячего водоснабжения | 36 | 36 | квартиры | 185.78 | 6688.08 | 1,2,3,4 квартал
| установка насосов |  |  | шт |  | −
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 15мм | 10 | 10 | 1 врезка | 5339.68 | 53396.8 | 3 квартал
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 20мм | 7 | 7 | 1 врезка | 5718.54 | 40029.78 | 3 квартал
| смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам. 20мм | − | − | м/п | − | −
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. | − | −
| смена кранов на шаровые краны диам.15,20,25мм | 11 | 11 | шт | 1207.63 | 13283.93 | 1,2,3,4 квартал
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | 1 | 1 | услуга | 33600 | 33600 | 3 квартал
146998.59
холодное водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр холодного водоснабжения водоснабжения | 36 | 36 | квартиры | 185.78 | 6688.08 | 1,2,3,4 квартал
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. до 32мм | − | − | м/п | − | −
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.25мм | − | − | соед. | − | −
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 25мм | − | − | м/п | − | −
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.32мм | − | − | соед. | − | −
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 32мм | − | − | м/п | − | −
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 20мм | − | − | м/п | − | −
| смена внутренних трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. 20мм | − | − | м/п | − | −
| смена внутренних трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. 32мм | − | − | м/п | − | −
| смена внутренних трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. 50мм | − | − | м/п | − | −
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 25мм | 12 | 12 | 1 врезка | 5673.28 | 68079.36 | 1 квартал
| смена сгонов у трубопроводов диам. 32мм | 2 | 2 | сгон | 584 | 1168 | 1 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. | − | −
| смена водомера | 1 | 1 | шт | 22984.2 | 22984.2 | 3 квартал
| смена кранов на шаровые краны диам.15,20,25мм | 11 | 11 | шт | 1207.63 | 13283.93 | 1,2,3,4 квартал
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. | − | −
112203.57
система водоотведения (канализация)
горизонтальные и вертикальные трубопроводы (в т.ч отдельные элементы) | осмотр системы водоотведения | 36 | 36 | квартиры | 185.78 | 6688.08 | 1,2,3,4 квартал
| смена трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100мм | 12 | 12 | м/п | 1368.6 | 16423.2 | 2 квартал
| очистка канализационной сети внутренней | 1 | 1 | м/п | 2573 | 2573 | 1,2,3,4 квартал
| очистка канализационной сети дворовой | − | − | м/п | − | −
| водоотлив из подвала | 86 | 86 | м3 | 52.21 | 4490.06 | 1,2,3,4 квартал
ливневая канализация | прочистка и проверка защитных решеток |  |  | м/п | − | −
30174.34
электрооборудование
вводное распределительное устройство | контроль исправности оборудования и ремонт силового предохранительного шкафа | − | − | шт. | − | −
| смена автоматов одно-,двух-,трехполюсных,установленных на конструкциях | − | − | шт | − | −
щит распределительный этажный | обеспечение закрытия на замок | − | − | шт. | − | −
лестничные клетки МОП | ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов | − | − | шт. | − | −
| смена кабелей двух-четырехжильных | − | − | м | − | −
| смена светильников со светодиодными лампами | − | − | шт | − | −
| смена розеток | − | − | шт. | − | −
| смена ламп светодиодных | 14 | 14 | шт. | 163.77 | 2292.78 | 1,2,3,4 квартал
| смена ламп люминесцентных | − | − | шт | − | −
осмотр линий электрических сетей,арматуры и электрооборудования на л/клетках | осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования на л/клетках | 56 | 56 | л/ клеток | 417.45 | 23377.2 | 1,2,3,4 квартал
25669.98
подвал,чердак
| Смена замков | − | − | шт | − | −
технические помещения | восстановление температурно-влажностного режима, обработка от грызунов и насекомых, отсутствие захламления помещений (дератизация) | 1443 | 1443 | кв.м. | 4.8 | 83116.8 | 1,2,3,4 квартал
83116.8
дымоходы и вентиляционные каналы
вентиляционные каналы | периодическая проверка вентиляционных каналов | 458 | 458 | каналов | 13 | 17862 | 1,2,3 квартал
вентиляционные установки | ремонт инженерного оборудования | − | − | шт. | − | −
дефлекторы | антикоррозионная окраска металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов | − | − | шт. | − | −
зонты над шахтами | восстановление(укрепление) и окраска элементов | − | − | шт. | − | −
17862
ВДГО
внутридомовые газопроводы | антикоррозионная окраска, устранение посторонних предметов на г/пр, ремонт креплений | − | − | м/п | − | −
| техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | − | − | дом | − | −
ИНЫЕ РАБОТЫ
благоустройство | механизированная обработка придомовой территории ПСС | 2 | 2 | раз | 800 | 1600 | 1,4 квартал
| услуги экскаватора-погрузчика,самосвала, погрузка и вывоз снега с придомовой территории | 280 | 280 | м3 | 650 | 182000 | 1,4 квартал
| механизированная уборка снега на придомовой территории | 2749 | 2749 | мин | 36.35 | 99926.15 | 1,4 квартал
| установка контейнеров ТКО-0,4м3 с крышкой | 4 | 4 | шт | 11571.75 | 46287 | 2 квартал
МОП | доплаты уборщицам за уборку МОП | − | − | мес | − | −
329813.15
Всего: | [5 empty] | 1518412.5661
*-Отчет о выполнении работ может также утверждаться советом многоквартирного дома, если он ранее наделен таким полномочием на общем собрании собственников