## Титульный
Приложение № _____к протоколу общего собрания собственников* № ______ от «______» ____________ 20___ г.
Отчет о выполнении работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г.Щёлково, Пролетарский проспект, дом 9, корпус 3 на 2023 г.
Наименование элемента общего имущества в МКД | Виды работ по текущему ремонту | Планируемый объем ремонта | Фактический объем ремонта | Единица измерения | Типовые расценки (за единицу) | Фактическая стоимость ремонта | Дата завершения ремонта
кровля
кровельное покрытие | ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков | − | − | м2 | − | −
| смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавлянмого рулонного материала в один слой | − | 10 | м2 | 815.48 | 8154.8 | 2 квартал
свесы | ремонт/частичная замена поврежденных участков | − | − | м/п | − | −
желоба | ремонт/частичная замена поврежденных участков | − | − | м/п | − | −
защитные ограждения | ремонт/частичная замена конструкций | − | − | м/п | − | −
стропильная система | ремонт/частичная замена деревянных конструкций | − | − | м/п | − | −
выходы на чердак | ремонт дверей/люков, закрытие на замок | − | − | шт | − | −
устройства защиты вентиляционных каналов и дымоходов от осадков | установка решеток и зонтов | − | − | шт | − | −
внутренний водосток | ремонт, прочистка, восстановление герметичности | − | − | м/п | − | −
наружный водосток | восстановление герметичности и комплектности (воронки, звенья, отметы) | − | − | м/п | − | −
8154.8
фасад
таблички (адресные, подъездные) | восстановление и укрепление табличек | − | − | шт. | − | −
архитектурная отделка | восстановление поврежденного слоя | − | − | кв.м | − | −
цоколь | окраска поверхности цоколя | − | − | кв.м | − | −
отмостка | восстановление поврежденных участков | − | − | кв.м | − | −
| ремонт отмостки бетонной толщиной 15см |  | 1.5 | м2 | 3141.0667 | 4711.6 | 4 квартал
приямки | очистка от мусора и окраска ограждений | − | − | кв.м | − | −
| заделка подвальных окон фанерой |  | 1.2 | м2 | 631.6667 | 758 | 3 квартал
водоотводящие лотки и отводы от здания | восстановление лотков | − | − | м/п | − | −
крыльца | восстановление и окраска элементов крылец | − | − | кв.м | − | −
| ремонт ступеней бетонных |  | 9 | шт | 1615.7333 | 14541.6 | 2 квартал
наружные стены | ремонт межпанельных швов | − | − | м/п | − | −
колонны и столбы | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин), окраска | − | − | кв.м | − | −
плиты балконов и лоджий | обеспечение безопасности (ограждение сигнальной лентой) и частичный ремонт | − | − | шт. | − | −
ограждение балконов и лоджий | восстановление и окраска ограждений | − | − | шт. | − | −
подъездные козырьки | ремонт элементов и окраска поверхностей | − | − | кв.м | − | −
межпанельные швы | восстановление герметизации швов | − | − | м/п | − | −
пожарные лестницы | укрепление и окраска лестниц | − | − | шт. | − | −
20011.2
подъезд
дверные заполнения в МОП | снятие дверных полотен |  |  | м2 дверных полотен
| демонтаж дверных коробок |  |  | 1 коробка
| демонтаж и монтаж дверей металлических тамбурных |  |  | шт
| укрепление дверных коробок без конопатки |  | 2 | шт | 209.9 | 419.8 | 4 квартал
оконные заполнения в МОП | ремонт и окраска окон (восстановление фурнитуры и остекления) |  |  | шт.
| смена оконных приборов ручки |  | 1 | шт | 256.4 | 256.4 | 3 квартал
| смена стекол толщиной 4-6мм в деревянных переплетах при площади стекол до 1,0м2 |  | 0.75 | м2 | 2209.3333 | 1657 | 3 квартал
внутренние стены | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин) | − | − | кв.м | − | −
| ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону раствором |  | 8.35 | м2 | 3668.2395 | 30629.8 | 3 квартал
лестницы | восстановление ступеней, ограждений и перил | − | − | кв.м | − | −
мусоропроводы | ремонт поврежденных элементов, промывка ствола м/пр и мусорокамер | − | − | м/п | − | −
перекрытия | ремонт и окраска | − | − | кв.м | − | −
| смена керамических коврово-мозаичных плиток в полах до 10шт. |  | 120 | шт | 178.535 | 21424.2 | 1 квартал
балки (ригели) перекрытий и покрытий | ремонт и окраска конструкций | − | − | кв.м | − | −
почтовые ящики | частичный ремонт, окраска | − | − | шт. | − | −
54387.2
центральное отопление
отопительные приборы мест общего пользования | наличие и герметичность приборов отопления | − | 2 | шт. | 147 | 294 | 1 квартал
| проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой |  | 6 | шт | 158.7333 | 952.4 | 4 квартал
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр системы центрального отопления |  | 2170 | м2 | 52.4967 | 113917.8 | 1,2,3,4 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 50мм |  | 3799 | м/п | 83.535 | 317349.6 | 3 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 100мм |  | 119 | м/п | 84.484 | 10053.6 | 3 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 200мм |  | 166 | м/п | 88.7325 | 14729.6 | 3 квартал
| установка хомутов диаметром трубопроводов до 100мм |  | 2 | шт | 1320.8 | 2641.6
| прочистка фильтра диам. 50мм |  | 4 | фильтр | 1457.5 | 5830 | 3 квартал
| очистка внутренней поверхности:теплообменного аппарата |  | 2 | шт | 19789.2 | 39578.4 | 2 квартал
| гидравлическое испытание аппарата или сосуда под давлением |  | 2 | шт | 6749.8 | 13499.6 | 3 квартал
| очистка и промывка теплообменника с разборкой и сборкой на ИТП |  | 1 | шт | 25000 | 25000 | 3 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | смена кранов шаровых диам. 15,20,25,32мм |  |  | шт.
| установка манометров |  | 12 | шт | 1173.7833 | 14085.4 | 3 квартал
теплоизоляция трубопроводов | восстановление теплоизоляции | − | − | м/п | − | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. | − | −
557932
горячее водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр горячего водоснабжения |  | 43 | квартиры | 219.7349 | 9448.6 | 1,2,3,4 квартал
| врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 25мм |  | 6 | шт | 6593.9333 | 39563.6 | 4 квартал
| смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам. 20мм |  |  | м/п
| смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам. 80мм |  | 3 | м/п | 2955 | 8865 | 1,2,3,4 квартал
| смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам. 20мм |  |  | м/п
| установка хомутов диаметром трубопроводов до 100мм |  | 2 | шт | 1381.9 | 2763.8 | 4 квартал
| смена сгонов у трубопроводов диам до 32мм |  | 1 | шт | 930.6 | 930.6 | 3 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры |  |  | шт. | − | −
| смена кранов шаровых диам.15, 25мм |  | 4 | шт. | 1283.525 | 5134.1 | 1,2,3,4 квартал
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки |  |  | услуга
66705.7
холодное водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр холодного водоснабжения водоснабжения |  | 43 | квартиры | 219.7349 | 9448.6 | 1,2,3,4 квартал
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 40мм |  |  | м/п | 308.25 | 0 | 1 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры |  |  | шт. | − | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. | − | −
| смена водомеров | − | 1 | шт. | 15823.4 | 15823.4
25272
система водоотведения (канализация)
горизонтальные и вертикальные трубопроводы (в т.ч отдельные элементы) | осмотр системы водоотведения |  | 43 | квартиры | 219.7349 | 9448.6 | 1,2,3,4 квартал
| смена трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100мм |  |  | м/п
| водоотлив из подвала электрическими насосами |  | 12 | м3 | 60.0333 | 720.4 | 1,2,3,4 квартал
| очистка канализационной сети внутренней | − | − | м/п | − | −
ливневая канализация | прочистка и проверка защитных решеток | − | − | м/п | − | −
10169
электрооборудование
вводное распределительное устройство | контроль исправности оборудования и ремонт силового предохранительного шкафа |  | 1 | шт. | 5759.6 | 5759.6 | 2 квартал
| контроль исправности оборудования и ремонт силового предохранительного шкафа |  | 1 | шт. | 9567.6 | 9567.3 | 4 квартал
щит распределительный этажный | обеспечение закрытия на замок |  |  | шт. | − | −
лестничные клетки МОП | ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов |  | 3 | шт. | 1216.4667 | 3649.4 | 1 квартал
| провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке |  |  | м
| смена светильников со светодиодными лампами |  | 4 | шт | 1656.35 | 6625.4 | 2 квартал
| смена светильников со светодиодными лампами |  | 2 | шт | 1676.8 | 3353.6 | 2 квартал
| смена ламп накаливания |  |  | шт.
| смена ламп светодиодных |  | 71 | шт. | 170.8507 | 12130.4 | 1,2,3,4 квартал
| смена ламп люминесцентных |  | 35 | шт | 193.8 | 6783 | 1,2,3,4 квартал
осмотр линий электрических сетей,арматуры и электрооборудования на л/клетках | осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования на л/клетках |  | 336 | л/ клеток | 40.925 | 13750.8 | 1,2,3,4 квартал
61619.5
подвал,чердак
| Смена замков |  |  | шт
технические помещения | восстановление температурно-влажностного режима, обработка от грызунов и насекомых, отсутствие захламления помещений (дератизация) | 967 | 967 | кв.м. | 4.8 | 55699.2 | 1,2,3,4 квартал
55699.2
дымоходы и вентиляционные каналы
вентиляционные каналы | периодическая проверка вентиляционных каналов | 260 | 260 | каналов | 13 | 10140 | 1,3,4квартал
вентиляционные установки | ремонт инженерного оборудования | − | − | шт. | − | −
дефлекторы | антикоррозионная окраска металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов | − | − | шт. | − | −
зонты над шахтами | восстановление(укрепление) и окраска элементов | − | − | шт. | − | −
10140
ВДГО
внутридомовые газопроводы | антикоррозионная окраска, устранение посторонних предметов на г/пр, ремонт креплений | − | − | м/п | − | −
| техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | − | − | дом | − | −
ИНЫЕ РАБОТЫ
благоустройство | механизированная обработка придомовой территории ПСС |  | 4 | раз | 800 | 3200 | 1,4 квартал
| услуги экскаватора-погрузчика,самосвала, погрузка и вывоз снега с придомовой территории |  | 140 | м3 | 650 | 91000 | 1,4 квартал
| механизированная уборка снега на придомовой территории(JSB ) |  | 1000 | мин | 47.51 | 47510 | 1,4 квартал
| механизированная уборка снега на придомовой территории( МТЗ ) |  | 90 | мин | 41.6667 | 3750 | 1,4 квартал
| окраска масляными составами ранее окрашенных больших поверхностей (кроме крыш) за 2 раза лифт |  |  | м2 окрашиваемой поверхности
| справка о техническом состоянии здания |  | 1 | шт | 6200 | 6200 | 3 квартал
лифт | замена поста приказного ПКЛ19 К2И1405 |  | 2 | шт | 35000 | 70000 | 1 квартал
| выполнение работ по замене подшипников быстроходного вала лебедки VTR-13 подъезд №1 -630 кг |  | 1 | шт | 45000 | 45000 | 4 квартал
благоустройство | простая масляная окраска ранее окрашенных бордюров без подготовки с расчисткой старой краски до 10% с земли и лесов |  | 69 | м2 окрашиваемой поверхности | 151.9739 | 10486.2 | 2 квартал
| планировка участка вручную |  | 15 | м2 | 854.2133 | 12813.2 | 2 квартал
| окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза(столбики) |  | 6.24 | м2 | 696.9551 | 4349 | 2 квартал
| окраска масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей площадью до 0,25м2 |  | 1.5 | м2 | 545.2 | 817.8 | 2 квартал
| резка стального настила |  | 7.7 | м реза | 368.961 | 2841 | 3 квартал
| монтаж площадки |  | 185.59 | кг | 141.721 | 26302 | 3 квартал
| монтаж кровельного покрытия из профилированного листа |  | 33.6 | м2 | 1187.8452 | 39911.6 | 3 квартал
| окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей(кроме крыш) за 2 раза |  | 20.83 | м2 | 192.2708 | 4005 | 2 квартал
| смена отдельных участков металлического ограждения газонов из труб диаметром до 25мм |  | 2 | м | 605.7 | 1211.4 | 2 квартал
| коврик ячеистый |  | 4 | шт | 2202 | 8808 | 2 квартал
| окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 1 раз |  | 1 | м2 окрашиваемой поверхности | 575.2 | 575.2 | 2 квартал
378780.4
Текущий ремонт | [5 empty] | 637712.6
Всего: | [5 empty] | 1248871
*-Отчет о выполнении работ может также утверждаться советом многоквартирного дома, если он ранее наделен таким полномочием на общем собрании собственников