## Титульный
Приложение № _____к протоколу общего собрания собственников* № ______ от «______» ____________ 20___ г.
Отчет о выполнении работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г.Щёлково, Пролетарский проспект, дом 12б на 2023 г.
Наименование элемента общего имущества в МКД | Виды работ по текущему ремонту | Планируемый объем ремонта | Фактический объем ремонта | Единица измерения | Типовые расценки (за единицу) | Фактическая стоимость ремонта | Дата завершения ремонта
кровля
кровельное покрытие | ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков | − | − | м2 | − | −
| очистка кровли от снега | − | − | м2 | − | −
свесы | ремонт/частичная замена поврежденных участков | − | − | м/п | − | −
желоба | ремонт/частичная замена поврежденных участков | − | − | м/п | − | −
защитные ограждения | ремонт/частичная замена конструкций | − | − | м/п | − | −
стропильная система | ремонт/частичная замена деревянных конструкций | − | − | м/п | − | −
выходы на чердак | ремонт дверей/люков, закрытие на замок | − | − | шт | − | −
устройства защиты вентиляционных каналов и дымоходов от осадков | установка решеток и зонтов | − | − | шт | − | −
внутренний водосток | ремонт, прочистка, восстановление герметичности | − | − | м/п | − | −
наружный водосток | восстановление герметичности и комплектности (воронки, звенья, отметы) | − | − | м/п | − | −
фасад
таблички (адресные, подъездные) | восстановление и укрепление табличек | − | − | шт. | − | −
архитектурная отделка | восстановление поврежденного слоя | − | − | кв.м | − | −
цоколь | окраска поверхности цоколя | − | − | кв.м | − | −
отмостка | восстановление поврежденных участков | − | − | кв.м | − | −
приямки | очистка от мусора и окраска ограждений | − | − | кв.м | − | −
водоотводящие лотки и отводы от здания | восстановление лотков | − | − | м/п | − | −
крыльца | восстановление и окраска элементов крылец | − | − | кв.м | − | −
наружные стены | шунтирование межпанельного шва кв 30 |  |  | м/п
| замена облицовки вентилируемого фасада |  | 2 | м2 | 1032.6 | 2065.2 | 3 квартал
колонны и столбы | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин), окраска | − | − | кв.м | − | −
плиты балконов и лоджий | обеспечение безопасности (ограждение сигнальной лентой) и частичный ремонт | − | − | шт. | − | −
ограждение балконов и лоджий | восстановление и окраска ограждений | − | − | шт. | − | −
подъездные козырьки | ремонт элементов и окраска поверхностей | − | − | кв.м | − | −
межпанельные швы | восстановление герметизации швов | − | − | м/п | − | −
пожарные лестницы | укрепление и окраска лестниц | − | − | шт. | − | −
2065.2
подъезд
дверные заполнения в МОП | изготовление,доставка, демонтаж, монтаж двери |  |  | шт
| ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, оконных, дверных и балконных блоках насухо |  | 5.5 | м.п. | 263.3818 | 1448.6 | 4 квартал
оконные заполнения в МОП | ремонт и окраска окон (восстановление фурнитуры и остекления) | − | − | шт. | − | −
внутренние стены | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин) | − | − | кв.м | − | −
лестницы | восстановление ступеней, ограждений и перил | − | − | кв.м | − | −
мусоропроводы | ремонт поврежденных элементов, промывка ствола м/пр и мусорокамер | − | − | м/п | − | −
перекрытия | ремонт и окраска | − | − | кв.м | − | −
| смена керамических коврово-мозаичных плиток в полах до 10шт |  | 41 | щт | 258.1171 | 10582.8 | 3 квартал
балки (ригели) перекрытий и покрытий | ремонт и окраска конструкций | − | − | кв.м | − | −
почтовые ящики | частичный ремонт, окраска | − | − | шт. | − | −
12031.4
центральное отопление
отопительные приборы мест общего пользования | прочистка фильтра диам. 50мм | − | − | шт. | − | −
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр системы центрального отопления |  | 721.8 | м2 | 52.4796 | 37879.8 | 1,2,3,4 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 50мм |  | 960 | м/п | 83.5342 | 80192.8 | 3 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 100мм | − | − | м/п | − | −
| проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой | − | − | приб. | − | −
| очистка внутренней поверхности теплообменного аппарата |  | 2 | шт | 17159.4 | 34318.8 | 3 квартал
| гидравлическое испытание аппарата .работающего под давлением |  | 2 | шт | 6921.6 | 13843.2
задвижки и прочая запорная арматура | смена кранов шаровых диам. 15мм |  |  | шт. | − | −
| Демонтаж вентиля, клапана обратного, регулирующего, дроссельного с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода до 65 мм |  | 1 | шт | 2986.8 | 2986.8 | 4 квартал
| Вентиль, клапан обратный, регулирующий, дроссельный с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода до 65 мм |  | 1 | шт | 29734.8 | 29734.8 | 4 квартал
| Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 5 кг |  | 1 | шт | 43501.4 | 37720.4 | 4 квартал
| Разъемы штепсельные с разделкой и включением экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил 14 шт. |  | 1 | шт | 2221 | 2221 | 4 квартал
| установка манометров |  |  | шт
теплоизоляция трубопроводов | восстановление теплоизоляции | − | − | м/п | − | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. | − | −
238897.6
горячее водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр горячего водоснабжения |  | 25 | квартиры | 219.3467 | 5483.6667 | 1,2,3,4 квартал
| установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах |  |  | соед.
| прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных труб оцинкованных диам. 40мм |  |  | м/п
| смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам. до 80мм |  | 1.5 | м | 2909.8667 | 4364.8 | 4 квартал
| врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 15мм |  | 1 | шт | 6591.4 | 6591.4 | 4 квартал
| врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20мм |  | 1 | шт | 6819.6 | 6819.6 | 4 квартал
| Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм |  | 1 | шт | 524.4 | 524.4 | 4 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. | − | −
| Демонтаж вентиля, клапана обратного, регулирующего, дроссельного с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода до 65 мм |  | 1 | шт | 2986.8 | 2986.8 | 4 квартал
| Вентиль, клапан обратный, регулирующий, дроссельный с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода до 65 мм |  | 1 | шт | 25700.4 | 25700.4 | 4 квартал
| Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 5 кг |  | 1 | шт | 43501.4 | 43501.4 | 4 квартал
| Разъемы штепсельные с разделкой и включением экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил 14 шт. |  | 1 | шт | 2221 | 2221 | 4 квартал
| смена кранов диам.15мм |  | 2 | шт | 1213.6 | 2427.2 | 4 квартал
| Смена задвижек диаметром 100 мм на шаровые краны диам 65мм |  | 1 | шт | 13823.2 | 13823.2 | 4 квартал
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. | − | −
114443.8667
холодное водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр холодного водоснабжения водоснабжения |  | 25 | квартиры | 219.3467 | 5483.6667 | 1,2,3,4 квартал
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. до 32мм | − | 6 | м/п | 299.9667 | 1799.8 | 2 квартал
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.32мм | − | 6 | соед. | 39.6667 | 238 | 2 квартал
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 32мм | − | 6 | м/п | 473.9 | 2843.4 | 2 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. | − | −
| прочистка фильтров диам.40мм |  | 1 | шт | 1424.4 | 1424.4 | 1 квартал
| смена кранов шаровых диам. 32мм |  | 2 | шт. | 1596.8 | 3193.6 | 2 квартал
| установка вентилей диам.50мм |  | 1 | шт | 3941 | 3941 | 2 квартал
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. | − | −
18923.8667
система водоотведения (канализация)
горизонтальные и вертикальные трубопроводы (в т.ч отдельные элементы) | осмотр системы водоотведения |  | 25 | квартиры | 219.3467 | 5483.6667 | 4 квартал
| смена трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100мм |  |  | м/п
| очистка канализационной сети внутренней | − | − | м/п | − | −
ливневая канализация | прочистка и проверка защитных решеток | − | − | м/п | − | −
5483.6667
электрооборудование
вводное распределительное устройство | контроль исправности оборудования и | − | − | шт. | − | −
щит распределительный этажный | обеспечение закрытия на замок | − | − | шт. | − | −
лестничные клетки МОП | ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов |  |  | шт.
| смена светильников со светодиодными лампами |  | 4 | шт | 1656.3 | 6625.2 | 2 квартал
| смена ламп накаливания |  |  | шт. | − | − | 1,2,3,4 квартал
| смена ламп светодиодных |  | 34 | шт. | 206.5882 | 7024 | 1,2,3,4 квартал
осмотр линий электрических сетей,арматуры и электрооборудования на л/клетках | осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования на л/клетках |  | 168 | л/ клеток | 92.2024 | 15490 | 1,2,3,4 квартал
29139.2
подвал,чердак
| Смена замков | − | − | шт | − | −
технические помещения | восстановление температурно-влажностного режима, обработка от грызунов и насекомых, отсутствие захламления помещений (дератизация) | 351 | 351 | кв.м. | 4.8 | 20217.6 | 1,2,3,4 квартал
20217.6
дымоходы и вентиляционные каналы
вентиляционные каналы | периодическая проверка вентиляционных каналов | 104 | 104 | каналов | 13 | 4056 | 1,2,3,4 квартал
вентиляционные установки | ремонт инженерного оборудования | − | − | шт. | − | −
дефлекторы | антикоррозионная окраска металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов | − | − | шт. | − | −
зонты над шахтами | восстановление(укрепление) и окраска элементов | − | − | шт. | − | −
4056
ВДГО
внутридомовые газопроводы | антикоррозионная окраска, устранение посторонних предметов на г/пр, ремонт креплений | − | − | м/п | − | −
| техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | − | − | дом | − | −
ИНЫЕ РАБОТЫ
| механизированная обработка придомовой территории ПСС |  | 2 | раз | 800 | 1600 | 1,4 квартал
| услуги экскаватора-погрузчика,самосвала, погрузка и вывоз снега с придомовой территории |  |  | м3
| механизированная уборка снега на придомовой территории(JSB ) |  | 60 | мин | 50 | 3000 | 1,4 квартал
| механизированная уборка снега на придомовой территории( МТЗ ) |  | 240 | мин | 41.6667 | 10000 | 1,4 квартал
| справка о техническом состоянии здания |  | 1 | шт | 6200 | 6200 | 3 квартал
| услуги по видеонаблюдению |  | 12 | мес | 4500 | 54000 | 1,2,3,4квартал
| обслуживание пожарной сигнализации |  | 12 | мес | 2000 | 24000 | 1,2,3,4 квартал
98800
Текущий ремонт | [5 empty] | 353249
Всего: | [5 empty] | 544058.4
*-Отчет о выполнении работ может также утверждаться советом многоквартирного дома, если он ранее наделен таким полномочием на общем собрании собственников